## BASE CDR
Matriz ejecución contrato interadministrativo Findeter
CDR | OBJETO | Monto Viabilidad | Fecha Elaboración | Proceso de contratación 1 | CDR emitidos (no desierta) | Proceso de contratación 2 | Valor 2 | Municipio | Departamento | Concepto de Viabilidad | Fecha del Concepto de Viabilidad: | CDP | Fecha CDP | Fuente recurso | Entidad que expide | Observaciones | Convocatoria | Tipo convocatoria | Fecha Adjudicación | Afecta CDP | Valor adjudicado | Valor Original | FUENTE CDP | Adición | Estado del contrato | Valor liberado A.L | Contrato | Fecha de suscripción | NIT o cédula | Contratista | Fecha Acta Inicio | Fecha termina Et1 | PLAZO (Fase II y Fase I) | Suspensiones, prórrogas | Fecha t Anticipada | Vlr Etapa Revisión estudios | Etapa construcción | A | I | U | IVA | COSTOS DIRECTOS | Admin | Impre | Uti | IVA | Retegarantía | Pago 1 estudio (100%) | Pago Fijo (50%) | Pago Variable (40%) | Pago Final (10%) | Supervisor | Gutierrez estudio | pago Fijo gut $154.016.436 | pago variable | Fusagasugá Estudio | pago fijo fusa $73.769.616 | pago variable fusa | Saldo a liberar a favor del P.A | Estado del Cto | Observaciones
1 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 905122450 | 2022-02-14 | Interventoría | 905122450 | -- | 0 | APARTADÓ | ANTIOQUIA | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 1 DE FECHA 9/02/2022 | 2022-02-09 | 188421 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). * A la fecha el Patrimonio Autónomo no cuenta con la totalidad de recursos establecidos en el Contrato No. COI-1364-2021, dado que los mismos, serán entregados a FINDETER de acuerdo con la disponibilidad de PAC. | PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022 | Pública | 2022-03-03 |  | 843845660 | 843845660 | Alto Rendimiento |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-01 | 2022-03-17 | 901573241 | CONSORCIO INTERDEPORTIVO GH | 2022-04-05 | 2024-10-19 | 9m1m | 17d+30d+1m+1m+1m+9d+1m+2m+2d+1m |  | 63212056 | 780633604 | [9 empty] | 10% | 63212056 | 43368534 | 312253441.6 | 78063360.4 | jeriverac;
2 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". | 184937650 | 2022-02-14 | Interventoría | 184937650 | -- | 0 | ARBOLETES | ANTIOQUIA | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 3 DE FECHA 11/02/2022 | 2022-02-11 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). * A la fecha el Patrimonio Autónomo no cuenta con la totalidad de recursos establecidos en el Contrato No. COI-1364-2021, dado que los mismos, serán entregados a FINDETER de acuerdo con la disponibilidad de PAC. | PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2022 | Pública | 2022-03-09 |  | 173112513 | 173112513 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-04 | 2022-03-22 | 901576032 | CONSORCIO INTERPARQUES 011 | 2022-04-05 | 2023-05-04 | 8m15d | 15d+10d |  | 11453181 | 161659332 | [9 empty] | 10% | 11453181 | 10103708 | 64663733 | 16165933 | gacandia;
3 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER | 1625008000 | 2022-02-14 | Interventoría de Obra | 1625008000 | -- | 0 | GIRÓN | SANTANDER | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 1 DE FECHA 11/02/2022 | 2022-02-11 | 188421 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). * A la fecha el Patrimonio Autónomo no cuenta con la totalidad de recursos establecidos en el Contrato No. COI-1364-2021, dado que los mismos, serán entregados a FINDETER de acuerdo con la disponibilidad de PAC. | PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022 | Pública | 2022-03-09 |  | 1516294906 | 1516294906 | Alto Rendimiento |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-05 | 2022-03-24 | 901574691 | CONSORCIO INTER-DEPORTES | 2022-04-11 | 2024-02-28 | 17m1m | 1m+20d;2m |  | 89324018 | 1426970888 | [9 empty] | 10% | 89324018 | 41969732 | 570788355.2 | 142697088.8 | gacandia;
4 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO - ANTIOQUIA”. | 493184040 | 2022-02-14 | Interventoría | 493184040 | -- | 0 | CHIGORODÓ | ANTIOQUIA | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 3 DE FECHA 11/02/2022 | 2022-02-11 | 188421 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). * A la fecha el Patrimonio Autónomo no cuenta con la totalidad de recursos establecidos en el Contrato No. COI-1364-2021, dado que los mismos, serán entregados a FINDETER de acuerdo con la disponibilidad de PAC. | PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022 | Pública | 2022-03-09 |  | 474570653 | 474570653 | Alto Rendimiento |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-02 | 2022-03-22 | 901575163 | CONSORCIO VELNEC BRAIN | 2022-04-22 | 2024-06-01 | 10m15d | 15d+15d+17d |  | 35388218 | 439182435 | [9 empty] | 10% | 35388218 | 21959121.75 | 175672974 | 43918243.5 | cybula;
5 | REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA. | 1509442090 | 2022-02-14 | Interventoría | 1509442090 | -- | 0 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 3 DE FECHA 11/02/2022 | 2022-02-11 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). * A la fecha el Patrimonio Autónomo no cuenta con la totalidad de recursos establecidos en el Contrato No. COI-1364-2021, dado que los mismos, serán entregados a FINDETER de acuerdo con la disponibilidad de PAC. | PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2022 | Pública | 2022-03-09 |  | 1422302280 | 1422302280 | Recreativo |  | Terminado en proceso de liquidación |  | 3-1-102452-COI-1364-03 | 2022-03-28 | 901575078 | CONSORCIO INTERDEPORTIVO MIRAMAR | 2022-04-08 | 2023-12-30 | 14m1m | 30d+11d+4m |  | 88150440 | 1334151840 | [9 empty] | 10% | 88150440 | 47648280 | 533660736 | 133415184 | jacastillo;
6 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS EN EL BARRIO SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | 278669740 | 2022-02-21 | Interventoría | 278669740 | -- | 0 | MALAMBO | ATLÁNTICO | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 8 DE FECHA 18/02/2022 | 2022-02-18 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-034-2022 | Pública | 2022-03-23 |  | 263729114 | 263729114 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-17 | 2022-03-30 | 901578965 | CONSORCIO TAYRONA | 2022-04-25 | 2023-07-20 | 9m15d | 15d |  | 19875550 | 243853564 | [9 empty] | 10% | 19875550 | 13547420 | 97541425.6 | 24385356.4 | ajlara;
7 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-202. | 171928620 | 2022-02-21 | Interventoría | 171928620 | -- | 0 | GUTIERREZ | CUNDINAMARCA | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 7 DE FECHA 17/02/2022 | 2022-02-17 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-026-2022 | Pública | desierta | no | 0 | 0 | n/a |  | Convocatoria desierta |  | N/A |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR
8 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA FÚTBOL 11, GRADERÍAS, CAMERINOS Y BATERÍA SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES. | 255691760 | 2022-02-21 | Interventoría | 255691760 | -- | 0 | MAHATES | BOLIVAR | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 7 DE FECHA 17/02/2022 | 2022-02-17 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022 | Pública | 2022-03-22 |  | 240803640 | 240803640 | Recreativo |  | Liquidado |  | 3-1-102452-COI-1364-27 | 2022-04-08 | 901579893 | CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE | 2022-05-02 | 2023-05-02 | 8m15d | 30d+1m+10d |  | 15298640 | 225505000 | [9 empty] | 10% | 15298640 | 14094063 | 90202000 | 22550500 | jeriverac;
9 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTÉTICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA. | 240250870 | 2022-02-21 | Interventoría | 240250870 | -- | 0 | QUINCHÍA | RISARALDA | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 8 DE FECHA 18/02/2022 | 2022-02-18 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-032-2022 | Pública | 2022-03-23 |  | 225270978 | 225270978 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-16 | 2022-03-30 | 901578965 | CONSORCIO TAYRONA | 2022-04-18 | 2023-02-02 | 8m15d | 15d |  | 19456872 | 205814106 | [9 empty] | 10% | 19456872 | 12106712 | 82325642.4 | 20581410.6 | gacandia;
10 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO. | 291595010 | 2022-02-21 | Interventoría | 291595010 | -- | 0 | LINARES | NARIÑO | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 8 DE FECHA 18/02/2022 | 2022-02-18 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022 | Pública | 2022-03-23 | no | 0 | 276636185 | n/a |  | Cancelado sin adjudicar | 276636185 | 3-1-102452-COI-1364-58 | cancelación 1jun | 901587584 | CONSORCIO DEPORTIVOS 2022 |  |  | 8m15d |  | Adjudicado sin efectos | 17808095 | -17808095 | [9 empty] | 10% | 17808095 | -1113006 | -7123238 | -1780809.5
11 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO-NARIÑO. | 416097010 | 2022-02-21 | Interventoría | 416097010 | -- | 0 | SAMANIEGO | NARIÑO | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 8 DE FECHA 18/02/2022 | 2022-02-18 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022 | Pública | 2022-03-23 |  | 401533616 | 401533616 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-10 | 2022-03-25 | 87069865 | REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES | 2022-04-08 | 2024-05-11 | 11m15d | 15d+14d+12d+15d+17d+1m+1m+4m+1m+15d |  | 22856837 | 378676779 | [9 empty] | 10% | 22856837 | 17212580.86 | 151470711.6 | 37867677.9 | jeriverac;
12 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL - OLAYA HERRERA - NARIÑO. | 235459420 | 2022-02-21 | Interventoría | 235459420 | -- | 0 | OLAYA HERRERA | NARIÑO | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 7 DE FECHA 17/02/2022 | 2022-02-17 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2022 | Pública | 2022-03-11 |  | 230090945 | 230090945 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-23 | 2022-03-31 | 901579530 | UNIÓN TEMPORAL I.S.S | 2022-04-22 | 2022-05-23 | 9m15d | 15d+15d+15d+1m+1m+s1m+p1m |  | 10777520 | 219313425 | [9 empty] | 10% | 10777520 | 12184079 | 87725370 | 21931342.5 | gacandia;
13 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE A LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL – MUNICIPIO DE REMOLINO. | 111427400 | 2022-02-21 | Interventoría | 111427400 | -- | 0 | REMOLINO | MAGDALENA | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 7 DE FECHA 17/02/2022 | 2022-02-17 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022 | Pública | 2022-03-16 |  | 104242784 | 104242784 | Recreativo |  | Liquidado | 95668341 | 3-1-102452-COI-1364-18 | 2022-03-30 | 901578800 | CONSORCIO SAN RAFAEL 028 | 2022-04-06 |  | 6m15d | 15d+30d |  | 8574443 | 95668341 | [9 empty] | 10% | 8574443 | 7972362 | 38267336.4 | 9566834.1 | aitunjo;
14 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO. | 287312400 | 2022-02-21 | Interventoría | 287312400 | -- | 0 | SABANALARGA | ATLÁNTICO | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 7 DE FECHA 17/02/2022 | 2022-02-17 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022 | Pública | 2022-03-17 |  | 264673743 | 264673743 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-12 | 2022-03-28 | 890115120 | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN SAS | 2022-04-08 | 2023-03-17 | 8m15d | 15d |  | 15915191 | 248758552 | [9 empty] | 10% | 15915191 | 15547410 | 99503420.8 | 24875855.2 | cybula;
15 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. | 347701190 | 2022-02-21 | Interventoría | 347701190 | -- | 0 | ALTO BAUDÓ | CHOCÓ | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 7 DE FECHA 17/02/2022 | 2022-02-17 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-020-2022 | Pública | desierta | no | 0 | 0 | n/a |  | Convocatoria desierta |  | N/A |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR
16 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | 463207280 | 2022-02-21 | Interventoría | 463207280 | -- | 0 | LOS CORDOBAS | CÓRDOBA | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 7 DE FECHA 17/02/2022 | 2022-02-17 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). CONSTANCIAS DE NO COMPARECENCIA (07/MAYO/2024) | PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022 | Pública | 2022-03-18 | no | 0 | 438998997 | n/a |  | Terminado sin ejecución por orden judicial (ley de garantías) | 438998997 | 3-1-102452-COI-1364-39 | 2022-04-21 | 901580225 | CONSORCIO CÓRDOBAS 30 |  |  | 10m15d |  | 2022-07-19 | 24575823 | -24575823 | [9 empty] | 10% | 24575823 | -1228791 | -9830329.2 | -2457582.3
17 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE TEATINO, MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. | 175730170 | 2022-02-21 | Interventoría | 175730170 | -- | 0 | SIPÍ | CHOCÓ | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 7 DE FECHA 17/02/2022 | 2022-02-17 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2022 | Pública | 2022-03-11 |  | 170809726 | 170809726 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-24 | 2022-03-31 | 901579530 | UNIÓN TEMPORAL I.S.S | 2022-05-04 | 2023-05-06 | 7m15d | 30d |  | 12054569 | 158755157 | [9 empty] | 10% | 12054569 | 11339654.07 | 63502062.8 | 15875515.7 | aitunjo;
18 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER. | 265961060 | 2022-02-21 | Interventoría | 265961060 | -- | 0 | SAN VICENTE FERRER | ANTIOQUIA | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 7 DE FECHA 17/02/2022 | 2022-02-17 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-027-2022 | Pública | 2022-03-16 |  | 250699087 | 250699087 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-30 | 2022-04-20 | 901580292 | CONSORCIO FERRER 27 | 2022-05-06 | 2023-03-01 | 7m15d | 15d |  | 20170189 | 230528898 | [9 empty] | 10% | 20170189 | 16466350 | 92211559.2 | 23052889.8 | cybula;
19 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA. | 379866940 | 2022-02-21 | Interventoría | 379866940 | -- | 0 | VALENCIA | CÓRDOBA | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 4 DE FECHA 14/02/2022 | 2022-02-14 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022 | Pública | 2022-03-10 |  | 361276747 | 361276747 | Recreativo |  | Liquidado |  | 3-1-102452-COI-1364-09 | 2022-03-28 | 901575654 | CONSORCIO VALENCIA LED 18 | 2022-04-27 | 2023-04-13 | 8m15d | 7d+20d+20d+20d+29d |  | 25977877 | 335298870 | [9 empty] | 10% | 25977877 | 20956179 | 134119548 | 33529887 | aitunjo;
20 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | 341840450 | 2022-02-21 | Interventoría | 341840450 | -- | 0 | VILLANUEVA | GUAJIRA | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 4 DE FECHA 14/02/2022 | 2022-02-14 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022 | Pública | 2022-03-10 |  | 321276200 | 321276200 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-08 | 2022-03-25 | 900457115 | CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS | 2022-04-06 | 2023-06-07 | 8m15d | 15d+15d |  | 21063000 | 300213200 | [9 empty] | 10% | 21063000 | 18763325 | 120085280 | 30021320 | gacandia;
21 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CAPACIDAD Y COBERTURA DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DEPORTIVO MUNICIPAL JUAN PABLO SEGUNDO, MUNICIPIO DE NARIÑO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | 487576840 | 2022-02-21 | Interventoría | 487576840 | -- | 0 | NARIÑO | NARIÑO | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 4 DE FECHA 14/02/2022 | 2022-02-14 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022 | Pública | 2022-03-10 |  | 461491479 | 461491479 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-07 | 2022-03-18 | 87069865 | REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES | 2022-04-08 | 2023-05-29 | 8m15d | 25d+5d+5d+4d+1m+1m+4m |  | 31357337 | 430134142 | [9 empty] | 10% | 31357337 | 26883384 | 172053656.8 | 43013414.2 | gacandia;
22 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO. | 156422820 | 2022-02-21 | Interventoría | 156422820 | -- | 0 | LA UNIÓN | NARIÑO | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 7 DE FECHA 17/02/2022 | 2022-02-17 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-031-2022 | Pública | desierta | no | 0 | 0 | n/a |  | Convocatoria desierta |  | N/A |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR
23 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I. | 179375050 | 2022-02-21 | Interventoría | 179375050 | -- | 0 | FRANCISCO PIZARRO | NARIÑO | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 5 DE FECHA 16/02/2022 | 2022-02-16 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022 | Pública | 2022-03-09 |  | 173096926 | 173096926 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-06 | 2022-03-22 | 87069865 | REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES | 2022-04-08 | 2023-03-02 | 6m15d | s15d+ps20d+ps30d+s1m+s1m+s1m |  | 12745441 | 160351485 | [9 empty] | 10% | 12745441 | 13362624 | 64140594 | 16035148.5 | aitunjo;
24 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA. | 225811790 | 2022-02-21 | Interventoría | 225811790 | -- | 0 | HELICONIA | ANTIOQUIA | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 5 DE FECHA 16/02/2022 | 2022-02-16 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022 | Pública | 2022-03-10 |  | 213783500 | 213783500 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-26 | 2022-04-20 | 901579969 | CONSORCIO RECREODEPORTIVO HELICONIA | 2022-04-20 | 2023-08-11 | 8m15d | 18d+13d+15d+17d+1m |  | 10710000 | 203073500 | [9 empty] | 10% | 10710000 | 12692094 | 81229400 | 20307350 | jeriverac;
25 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE. | 317110620 | 2022-02-21 | Interventoría | 317110620 | -- | 0 | SAN BENITO ABAD | SUCRE | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 5 DE FECHA 16/02/2022 | 2022-02-16 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022 | Pública | 2022-03-15 |  | 296656995 | 296656995 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-11 | 2022-03-28 | 901577873 | CONSORCIO INTERPARQUES 2022 | 2022-04-08 | 2023-10-11 | 7m15d | 15d+15d |  | 21697632 | 274959363 | [9 empty] | 10% | 21697632 | 19639954.5 | 109983745.2 | 27495936.3 | cybula;
26 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. | 145981890 | 2022-02-22 | Interventoría | 145981890 | -- | 0 | BOJAYÁ | CHOCÓ | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 9 DE FECHA 21/02/2022 | 2022-02-21 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-040-2022 | Pública | desierta | no | 0 | 0 | n/a |  | Convocatoria desierta |  | N/A |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR
27 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.. | 981547310 | 2022-02-22 | Interventoría | 981547310 | -- | 0 | CERETÉ | CÓRDOBA | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 9 DE FECHA 21/02/2022 | 2022-02-21 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022 | Pública | 2022-03-25 |  | 920979080 | 920979080 | Recreativo |  | Liquidado |  | 3-1-102452-COI-1364-28 | 2022-04-08 | 901580365 | CONSORCIO RECREODEPORTIVO CERETÉ | 2022-05-12 | 2024-02-06 | 14m1m | 20d+15d+9d+2m+23d+24d |  | 58229080 | 862750000 | [9 empty] | 10% | 58229080 | 30812500 | 345100000 | 86275000 | cybula;
28 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA RECREODEPORTIVA, PARQUE BIOSALUDABLE, ZONA DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CONCORD MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO.. | 509006350 | 2022-02-22 | Interventoría | 509006350 | -- | 0 | MALAMBO | ATLÁNTICO | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 9 DE FECHA 21/02/2022 | 2022-02-21 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022 | Pública | 2022-03-25 |  | 476940100 | 476940100 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-22 | 2022-03-31 | 901579530 | UNIÓN TEMPORAL I.S.S | 2022-04-25 | 2023-07-24 | 9m15d | 15d+13d+25d+1m |  | 25368420 | 451571680 | [9 empty] | 10% | 25368420 | 25087316 | 180628672 | 45157168 | ajlara; | Este conrato tiene un proceso penal de incumplimiento, lo tiene el supervisor desde noviembre 28/22
29 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA. | 198740950 | 2022-02-22 | Interventoría | 198740950 | -- | 0 | ANAPOIMA | CUNDINAMARCA | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 9 DE FECHA 21/02/2022 | 2022-02-21 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2022 | Pública | 2022-03-18 |  | 186373276 | 186373276 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-15 | 2022-03-30 | 901578965 | CONSORCIO TAYRONA | 2022-04-22 | 2023-06-02 | 8m15d | 15d+15d+15d |  | 10057141 | 176316135 | [9 empty] | 10% | 10057141 | 11019758 | 70526454 | 17631613.5 | laperdomo; (inicial aitunjo)
30 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. COID-1260-2021 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 158718280 | 2022-02-22 | Interventoría | 158718280 | -- | 0 | CHIPAQUE | CUNDINAMARCA | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 9 DE FECHA 21/02/2022 | 2022-02-21 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-042-2022 | Pública | 2022-03-25 |  | 150199042 | 150199042 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-13 | 2022-03-30 | 901578965 | CONSORCIO TAYRONA | 2022-04-22 | 2023-04-09 | 6m15d | 15d+10d+15d+2m+1m(pro) |  | 11370064 | 138828978 | [9 empty] | 10% | 11370064 | 11569082 | 55531591.2 | 13882897.8 | aitunjo;
31 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO SACÚDETE FRESNO DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA. | 260999870 | 2022-02-22 | Interventoría | 260999870 | -- | 0 | FRESNO | TOLIMA | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 9 DE FECHA 21/02/2022 | 2022-02-21 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022 | Pública | 2022-03-24 |  | 245996800 | 245996800 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-31 | 2022-04-08 | 901580243 | CONSORCIO FRESNO | 2022-05-03 |  | 8m15d | 1m+15d+15d |  | 18445000 | 227551800 | [9 empty] | 10% | 18445000 | 14221988 | 91020720 | 22755180 | jezuluaga;
32 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 580264970 | 2022-02-22 | Interventoría | 580264970 | -- | 0 | NECOCLÍ | ANTIOQUIA | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 9 DE FECHA 21/02/2022 | 2022-02-21 | 188421 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022 | Pública | 2022-03-25 |  | 545641925 | 545641925 | Alto Rendimiento |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-32 | 2022-04-07 | 901581149 | CONSORCIO INTERVENTORES DEL URABÁ | 2022-04-21 | 2024-04-13 | 10m1m | 1m+1m+1m |  | 50325789 | 495316136 | [9 empty] | 10% | 50325789 | 24765807 | 198126454.4 | 49531613.6
33 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO PESCAO FRITO, MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE. | 280382060 | 2022-02-22 | Interventoría | 280382060 | -- | 0 | SUCRE | SUCRE | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 9 DE FECHA 21/02/2022 | 2022-02-21 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). CONSTANCIAS DE NO COMPARECENCIA (07/MAYO/2024) | PAF-ATMINDEPORTE-I-043-2022 | Pública | 2022-03-24 | no | 0 | 266363650 | n/a |  | Terminado sin ejecución Financiera | 266363650 | 3-1-102452-COI-1364-21 | 2022-03-31 | 901579530 | UNIÓN TEMPORAL I.S.S |  |  | 9m15d |  | trámite comité 82 | 20301400 | -20301400 | [9 empty] | 10% | 20301400 | -1127856 | -8120560 | -2030140
34 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE EN EL SECTOR DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE AMALFI. | 183004370 | 2022-03-01 | Interventoría | 183004370 | -- | 0 | AMALFI | ANTIOQUIA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 10 DE FECHA 22/02/2022 | 2022-02-22 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-045-2022 | Pública | 2022-03-28 |  | 178429261 | 178429261 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-59 | 2022-05-09 | 901587489 | UT AMALFI | 2022-05-24 | 2024-05-28 | 8m15d | 30d+1m+15d+3m3d+2m12d+1m2d |  | 11310049 | 167119212 | [9 empty] | 10% | 11310049 | 10444951 | 66847684.8 | 16711921.2 | jeriverac;
35 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN MARTÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | 310151810 | 2022-03-01 | Interventoría | 310151810 | -- | 0 | CÓRDOBA | BOLIVAR | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 12 DE FECHA 24/02/2022 | 2022-02-24 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-062-2022 | Pública | 2022-03-30 |  | 289585645 | 289585645 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-37 | 2022-04-07 | 8746699 | CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA | 2022-05-26 | 2023-04-08 | 8m15d | 1m25d+1m |  | 17432264 | 272153381 | [9 empty] | 10% | 17432264 | 17009586 | 108861352.4 | 27215338.1 | ajlara;
36 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. | 209298430 | 2022-03-01 | Interventoría | 209298430 | -- | 0 | GUACAMAYAS | BOYACÁ | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 11 DE FECHA 23/02/2022 | 2022-02-23 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022 | Pública | 2022-03-24 |  | 204287776 | 204287776 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-34 | 2022-04-11 | 901580266 | CONSORCIO INTERVENTORES SABANA | 2022-04-25 |  | 9m15d | 15d+1m+25d |  | 12804638 | 191483138 | [9 empty] | 10% | 12804638 | 10637952 | 76593255.2 | 19148313.8 | jeriverac;
37 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUA-CIÓN Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO RAFAEL J. MEJÍA DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS EN EL MARCO DEL CONVENIO NÚMERO COID-1223-2021. | 207120440 | 2022-03-01 | Interventoría | 207120440 | -- | 0 | TÁMESIS | ANTIOQUIA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 11 DE FECHA 23/02/2022 | 2022-02-23 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-051-2022 | Pública | 2022-07-19 |  | 195935935 | 195935935 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-71 | 2022-08-01 | 811036279 | ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S – E.I.P. | 2022-08-23 | 2023-12-05 | 6m15d | 15d+1m+1m+15d+15d |  | 9598257 | 186337678 | [9 empty] | 10% | 9598257 | 15528139.83 | 74535071.2 | 18633767.8
38 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. | 672942360 | 2022-03-01 | Interventoría | 672942360 | -- | 0 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | GUAVIARE | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 11 DE FECHA 23/02/2022 | 2022-02-23 | 187921 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-054-2022 | Pública | 2022-03-28 |  | 633353161 | 633353161 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-33 | 2022-05-02 | 901580570 | CONSORCIO VELNEC - SEIING | 2022-06-01 | 2024-04-24 | 11m1m |  |  | 53372452 | 579980709 | [9 empty] | 10% | 53372452 | 26362760 | 231992283.6 | 57998070.9 | laperdomo;
39 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | 356086890 | 2022-03-01 | Interventoría | 356086890 | -- | 0 | CLEMENCIA | BOLIVAR | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 11 DE FECHA 23/02/2022 | 2022-02-23 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2022 | Pública | 2022-03-28 |  | 333072148 | 333072148 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-42 | 2022-04-21 | 901581425 | UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES CLEMENCIA 2022 | 2022-06-03 | 2023-02-17 | 8m15d | 15d |  | 20530596 | 312541552 | [9 empty] | 10% | 20530596 | 19533847 | 125016620.8 | 31254155.2 | ajlara;
40 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS. | 314391420 | 2022-03-01 | Interventoría | 314391420 | -- | 0 | ENTRERRÍOS | ANTIOQUIA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 11 DE FECHA 23/02/2022 | 2022-02-23 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-053-2022 | Pública | 2022-03-28 |  | 294144612 | 294144612 | Recreativo |  | Terminado en proceso de liquidación |  | 3-1-102452-COI-1364-20 | 2022-03-30 | 890115120 | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN SAS | 2022-04-08 |  | 8m15d | 15d+#d+30d | 2022-06-03 | 18438542 | 275706070 | [9 empty] | 10% | 18438542 | 17231629 | 110282428 | 27570607 | jeriverac;
41 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO FELIPE SALCEDO DE MORROA - SUCRE. | 219390710 | 2022-03-01 | Interventoría | 219390710 | -- | 0 | MORROA | SUCRE | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 11 DE FECHA 23/02/2022 | 2022-02-23 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-052-2022 | Pública | 2022-04-20 | no | 0 | 0 | n/a |  | Cancelado sin adjudicar |  | n/a | cancelación 1jun | sin41 | CONSORCIO POLIDEPORTIVO MORROA
42 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, MAGDALENA. | 148494380 | 2022-03-01 | Interventoría | 148494380 | -- | 0 | ARIGUANÍ | MAGDALENA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 11 DE FECHA 23/02/2022 | 2022-02-23 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-055-2022 | Pública | 2022-03-25 |  | 140248189 | 140248189 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-14 | 2022-03-30 | 901578965 | CONSORCIO TAYRONA | 2022-04-18 | 2023-02-28 | 6m15d | 15d+1m+20d |  | 11852507 | 128395682 | [9 empty] | 10% | 11852507 | 9171120 | 51358272.8 | 12839568.2 | gacandia;
43 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS ORIENTALES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL 12 DE OCTUBRE, en el municipio de Sampués. | 525101300 | 2022-03-01 | Interventoría de Obra | 525101300 | -- | 0 | SAMPUÉS | SUCRE | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 11 DE FECHA 23/02/2022 | 2022-02-23 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-057-2022 | Pública | 2022-03-30 |  | 492131640 | 492131640 | Recreativo |  | Liquidado | 471135280 | 3-1-102452-COI-1364-40 | 2022-04-11 | 824004441 | INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S | 2022-06-06 | 2023-06-05 | 10m15d | 1m+15d |  | 20996360 | 471135280 | [9 empty] | 10% | 20996360 | 23556764 | 188454112 | 47113528
44 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MARISCAL SUCRE, FASE I, MUNICIPIO DE LA UNION, NARIÑO. LA UNIÓN. | 431801170 | 2022-03-01 | Interventoría | 431801170 | -- | 0 | LA UNIÓN | NARIÑO | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 11 DE FECHA 23/02/2022 | 2022-02-23 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022 | Pública | 2022-03-29 |  | 407574770 | 407574770 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-35 | 2022-04-07 | 901581462 | CONSORCIO LA UNIÓN 058 | 2022-04-25 | 2024-09-28 | 1m |  |  | 21435108 | 386139662 | [9 empty] | 10% | 21435108 | 193069831 | 154455864.8 | 38613966.2 | jeriverac;
45 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EL RENACIMIENTO DE LA PAZ CON LEGALIDAD DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA. | 121942540 | 2022-03-01 | Interventoría | 121942540 | -- | 0 | VIOTÁ | CUNDINAMARCA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 12 DE FECHA 24/02/2022 | 2022-02-24 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-064-2022 | Pública | 2022-03-31 |  | 112796850 | 112796850 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-61 | 2022-05-13 | 901588851 | CONSORCIO R&M Y MG. |  |  | 7m15d | 1m+1m |  | 6510705 | 106286145 | [9 empty] | 10% | 6510705 | 7591868 | 42514458 | 10628614.5
46 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA, GRADERÍAS Y AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO. | 161022910 | 2022-03-01 | Interventoría | 161022910 | -- | 0 | PIENDAMÓ - TUNÍA | CAUCA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 12 DE FECHA 24/02/2022 | 2022-02-24 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-063-2022 | Pública | 2022-03-31 |  | 154501483 | 154501483 | Recreativo |  | Liquidado | 138700465 | 3-1-102452-COI-1364-62 | 2022-05-17 | 901585669 | CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 2022 | 2022-07-07 | 2023-04-10 | 7m15d | 20d+1m |  | 15801018 | 138700465 | [9 empty] | 10% | 15801018 | 9907176 | 55480186 | 13870046.5 | cybula;
47 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL SECTOR RINCON DE ALICANTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER. | 148765790 | 2022-03-01 | Interventoría | 148765790 | -- | 0 | LOS PATIOS | NORTE DE SANTANDER | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 12 DE FECHA 24/02/2022 | 2022-02-24 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). CONSTANCIAS DE NO COMPARECENCIA (07/MAYO/2024) | PAF-ATMINDEPORTE-I-061-2022 | Pública | 2022-03-31 | no | 0 | 141362162 | n/a |  | Terminado sin ejecución por orden judicial (ley de garantías) | 141362162 | 3-1-102452-COI-1364-49 | 2022-04-19 | 901583441 | CONSORCIO SR 061 |  |  | 7m15d |  | 2022-07-19 | 8610251 | -8610251 | [9 empty] | 10% | 8610251 | -615018 | -3444100.4 | -861025.1
48 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA CANCHA DE FÚTBOL EXISTENTE EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ. | 159928180 | 2022-03-01 | Interventoría | 159928180 | -- | 0 | SAMANÁ | CALDAS | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 12 DE FECHA 24/02/2022 | 2022-02-24 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). CONSTANCIAS DE NO COMPARECENCIA (07/MAYO/2024) | PAF-ATMINDEPORTE-I-060-2022 | Pública | 2022-03-31 | no | 0 | 151609996 | n/a |  | Terminado sin ejecución por orden judicial (ley de garantías) | 151609996 | 3-1-102452-COI-1364-47 | 2022-04-13 | 901582595 | CONSORCIO SR 060 |  |  | 6m15d |  | 2022-07-19 | 11658100 | -11658100 | [9 empty] | 10% | 11658100 | -971508 | -4663240 | -1165810
49 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS – CESAR. | 145667970 | 2022-03-01 | Interventoría | 145667970 | -- | 0 | PAILITAS | CESAR | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 14 DE FECHA 28/02/2022 | 2022-02-28 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-069-2022 | Pública | 2022-03-30 | no | 0 | 136008727 | n/a |  | Terminado sin ejecución Financiera | 0 | 3-1-102452-COI-1364-36 | 2022-04-07 | 8746699 | CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA |  |  | 7m15d |  | 2022-06-03 | 10600631 | -10600631 | [9 empty] | 10% | 10600631 | -757188 | -4240252.4 | -1060063.1
50 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE BORAUDO – LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. | 211954810 | 2022-03-01 | Interventoría de Obra | 211954810 | -- | 0 | LLORÓ | CHOCÓ | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 14 DE FECHA 28/02/2022 | 2022-02-28 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022 | Pública | 2022-03-30 |  | 209199263 | 209199263 | Recreativo |  | Liquidado |  | 3-1-102452-COI-1364-25 | 2022-04-04 | 901579530 | UNIÓN TEMPORAL I.S.S | 2022-05-05 | 2023-06-23 | 9m15d | 1m+15d |  | 8948800 | 200250463 | [9 empty] | 10% | 8948800 | 11125025.72 | 80100185.2 | 20025046.3 | gacandia;
51 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL JOSÉ MARÍA CÓRDOBA MUNICIPIO DE YARUMAL –ANTIOQUIA. | 233507890 | 2022-03-01 | Interventoría | 233507890 | -- | 0 | YARUMAL | ANTIOQUIA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 10 DE FECHA 22/02/2022 | 2022-02-22 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-048-2022 | Pública | 2022-03-29 |  | 219217207 | 219217207 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-51 | 2022-04-22 | 901583113 | CONSORCIO YARUMAL 048 | 2022-05-17 | 2023-02-09 | 8m15d |  |  | 17120811 | 202096396 | [9 empty] | 10% | 17120811 | 12631025 | 80838558.4 | 20209639.6 | laperdomo;
52 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO NEPOMUCENO OSPINA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, TOLIMA. | 497071510 | 2022-03-01 | Interventoría | 497071510 | -- | 0 | SAN LUIS | TOLIMA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 10 DE FECHA 22/02/2022 | 2022-02-22 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-044-2022 | Pública | 2022-03-28 |  | 475697437 | 475697437 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-19 | 2022-03-31 | 87069865 | REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES | 2022-04-11 | 2023-08-01 | 8m1m | 2m15d |  | 35885319 | 439812118 | [9 empty] | 10% | 35885319 | 27488257.38 | 175924847.2 | 43981211.8 | gacandia;
53 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | 180597580 | 2022-03-01 | Interventoría | 180597580 | -- | 0 | PALMAR DE VARELA | ATLÁNTICO | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 10 DE FECHA 22/02/2022 | 2022-02-22 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022 | Pública | 2022-04-05 |  | 175179663 | 175179663 | Recreativo |  | Liquidado |  | 3-1-102452-COI-1364-44 | 2022-04-20 | 802008390 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S. | 2022-05-18 | 2022-06-21 | 6m15d | 20d+1m+1m+1m+1m+1m+1m |  | 20560522.5 | 154619140.5 | [9 empty] | 10% | 20560522.5 | 12884928 | 61847656.2 | 15461914.05 | ajlara;
54 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APÍA, RISARALDA. | 299768580 | 2022-03-01 | Interventoría | 299768580 | -- | 0 | APÍA | RISARALDA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 10 DE FECHA 22/02/2022 | 2022-02-22 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022 | Pública | 2022-03-28 |  | 281911000 | 281911000 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-46 | 2022-04-18 | 901582248 | CONSORCIO UNIDAD DEPORTIVA DE APIA | 2023-06-10 | 2023-09-23 | 8m15d | 1m+1m |  | 16422000 | 265489000 | [9 empty] | 10% | 16422000 | 16593063 | 106195600 | 26548900 | jeriverac;
55 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE CÉSPEDES, SABANAS DE SAN ÁNGEL, MAGDALENA. | 369101150 | 2022-03-01 | Interventoría | 369101150 | -- | 0 | SABANAS DE SAN ÁNGEL | MAGDALENA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 10 DE FECHA 22/02/2022 | 2022-02-22 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). CONSTANCIAS DE NO COMPARECENCIA (07/MAYO/2024) | PAF-ATMINDEPORTE-I-047-2022 | Pública | 2022-03-28 | no | 0 | 347468100 | n/a |  | Terminado sin ejecución por orden judicial (ley de garantías) | 347468100 | 3-1-102452-COI-1364-43 | 2022-04-21 | 901581974 | CONSORCIO DLE SAN ANGEL 47 |  |  | 10m15d |  | 44761 | 20218100 | -20218100 | [9 empty] | 10% | 20218100 | -1010905 | -8087240 | -2021810
56 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. | 181512490 | 2022-03-01 | Interventoría | 181512490 | -- | 0 | SÁCAMA | CASANARE | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 13 DE FECHA 25/02/2022 | 2022-02-25 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). CONSTANCIAS DE NO COMPARECENCIA (07/MAYO/2024) | PAF-ATMINDEPORTE-I-065-2022 | Pública | 2022-03-31 | no | 0 | 168529605 | n/a |  | Terminado sin ejecución por orden judicial (ley de garantías) | 168529605 | 3-1-102452-COI-1364-55 | 2022-05-05 | 901587683 | CONSORCIO SR 065 |  |  | 8m15d |  | 2022-07-19 | 11062004 | -11062004 | [9 empty] | 10% | 11062004 | -691375 | -4424801.6 | -1106200.4
57 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS – SUCRE. | 177208630 | 2022-03-01 | Interventoría | 177208630 | -- | 0 | SAN MARCOS | SUCRE | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 13 DE FECHA 25/02/2022 | 2022-02-25 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-066-2022 | Pública | 2022-04-01 |  | 164945580 | 164945580 | Recreativo |  | Liquidado |  | 3-1-102452-COI-1364-53 | 2022-04-28 | 901586873 | CONSORCIO SR 066 | 2022-06-03 | 2023-06-21 | 7m15d | 15d+15d+p1m |  | 9219655 | 155725925 | [9 empty] | 10% | 9219655 | 13347936 | 62290370 | 0 | cybula;
58 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE WASAY, PACUATIVA Y TAPURUCUARA EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPES. | 427420420 | 2022-03-01 | Interventoría | 427420420 | -- | 0 | MITÚ | VAUPÉS | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 15 DE FECHA 1/03/2022 | 2022-03-01 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-070-2022 | Pública | 2022-04-04 | no | 0 | 420563850 | n/a |  | Terminado sin ejecución Financiera | 420563850 | 3-1-102452-COI-1364-50 | 2022-04-22 | 901583068 | CONSORCIO DEPORTIVOS VAUPÉS |  |  | 7m1m |  | 2022-06-03 | 56257250 | -56257250 | [9 empty] | 10% | 56257250 | -4018375 | -22502900 | -5625725
59 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ. | 136814730 | 2022-03-04 | Interventoría | 136814730 | -- | 0 | TADÓ | CHOCÓ | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 16 DE FECHA 2/03/2022 | 2022-03-02 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-072-2022 | Pública | desierta | no | 0 | 0 | n/a |  | Convocatoria desierta |  | N/A |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR
60 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL JUAN TAFUR DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA. | 133127550 | 2022-03-04 | Interventoría | 133127550 | -- | 0 | CHIPAQUE | CUNDINAMARCA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 16 DE FECHA 2/03/2022 | 2022-03-02 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-071-2022 | Pública | 2022-03-25 |  | 119814795 | 119814795 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-52 | 2022-04-27 | 901584450 | CONSORCIO C&D | 2022-06-01 | 2023-03-18 | 7m15d(otrosi 1m) | 1m+1m |  | 8015886 | 111798909 | [9 empty] | 10% | 8015886 | 7985636 | 44719563.6 | 11179890.9 | aitunjo;
61 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL DEL LAGO LA PRADERA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA. | 252561170 | 2022-03-08 | Interventoría | 252561170 | -- | 0 | DOSQUEBRADAS | RISARALDA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 19 DE FECHA 4/03/2022 | 2022-03-04 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-073-2022 | Pública | 2022-03-31 |  | 236111976 | 236111976 | Recreativo |  | Liquidado | 221709495 | 3-1-102452-COI-1364-38 | 2022-04-11 | 816001576 | CONSULTEC S.A.S. | 2022-07-11 | 2023-04-24 | 8m15d | 15d+15d |  | 14402481 | 221709495 | [9 empty] | 10% | 14402481 | 13856843 | 88683798 | 22170949.5 | laperdomo;
62 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE FLORENCIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ. | 178860700 | 2022-03-08 | Interventoría | 178860700 | -- | 0 | SAMANÁ | CALDAS | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 19 DE FECHA 4/03/2022 | 2022-03-04 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-074-2022 | Pública | desierta | no | 0 | 0 | n/a |  | Convocatoria desierta |  | N/A |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR
63 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI. | 311431700 | 2022-03-15 | Interventoría | 311431700 | -- | 0 | CALI | VALLE DEL CAUCA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 22 DE FECHA 8/03/2022 | 2022-03-08 | 188421 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022 | Pública | 2022-04-01 |  | 288624504 | 288624504 | Alto Rendimiento |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-29 | 2022-04-06 | 890115120 | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN SAS | 2022-04-20 | 2023-03-03 | 6m15d | 12d+15d |  | 37864134 | 250760370 | [9 empty] | 10% | 37864134 | 20896698 | 100304148 | 25076037 | jacastillo;
64 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE. | 178687530 | 2022-03-15 | Interventoría | 178687530 | -- | 0 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | GUAVIARE | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 22 DE FECHA 8/03/2022 | 2022-03-08 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022 | Pública | 2022-04-01 |  | 169663810 | 169663810 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-45 | 2022-04-18 | 79557205 | DONAL BOGOTÁ BAUTISTA | 2022-05-20 | 2023-02-04 | 7m15d | 20d |  | 11944444 | 157719366 | [9 empty] | 10% | 11944444 | 11802129 | 63087746.4 | 15771936.6 | laperdomo;
65 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS. | 273159560 | 2022-03-15 | Interventoría | 273159560 | -- | 0 | RISARALDA | CALDAS | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 23 DE FECHA 8/03/2022 | 2022-03-08 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-079-2022 | Pública | cancelación | no | 0 | 0 | n/a |  | Cancelado sin adjudicar |  | n/a |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR
66 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA)A LA “CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA. | 254734400 | 2022-03-15 | Interventoría | 254734400 | -- | 0 | PEDRAZA | MAGDALENA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 23 DE FECHA 8/03/2022 | 2022-03-08 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022 | Pública | 2022-04-05 |  | 237842962 | 237842962 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-41 | 2022-04-08 | 8746699 | CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA | 2022-05-26 | 2023-04-07 | 7m15d | 15d+1m+1m+s1m |  | 17243751 | 220599211 | [9 empty] | 10% | 17243751 | 15757087 | 88239684.4 | 22059921.1 | ajlara;
67 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DEL COLISEO DEL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META. | 94247240 | 2022-03-15 | Interventoría | 94247240 | -- | 0 | CUMARAL | META | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 23 DE FECHA 8/03/2022 | 2022-03-08 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-077-2022 | Pública | 2022-04-05 |  | 89252136 | 89252136 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-48 | 2022-04-29 | 900779202 | BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S | 2022-05-26 | 2022-11-22 | 5m15d | 26d+8d |  | 7333331 | 81918805 | [9 empty] | 10% | 7333331 | 8191880.5 | 32767522 | 8191880.5 | laperdomo;
68 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA | 320383020 | 2022-03-22 | Interventoría | 320383020 | -- | 0 | GÓMEZ PLATA | ANTIOQUIA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 36 DE FECHA 22/03/2022 | 2022-03-22 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022 | Pública | 2022-04-20 |  | 303723101 | 303723101 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-54 | 2022-05-03 | 811036279 | ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S – E.I.P. | 2022-08-01 | 2023-06-21 | 8m15d | s1m+p1m+p20d |  | 18162295 | 285560806 | [9 empty] | 10% | 18162295 | 17847550 | 114224322.4 | 28556080.6 | laperdomo;
69 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO: LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ Lote 1: CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021 Y LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA. | 86466380 | 2022-04-20 | Interventoría de Obra | 86466380 | -- | 0 | FUSAGASUGÁ | CUNDINAMARCA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 38 DE FECHA 23/03/2022 | 2022-03-23 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). *En el estudio se incluyeron dos proyectos por $258.395.000: LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ Lote 1: CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021por $171.928.620 Y LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA por $86.466.380 | n/a | Pública | anulado | no | 0 | 0 | n/a |  | Anulado | 0 | N/A |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR
70 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA-DEPARTAMENTO DE ATLANTICO | 244519800 | 2022-04-20 | Interventoría | 244519800 | -- | 0 | GALAPA | ATLÁNTICO | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 38 DE FECHA 24/03/2022 | 2022-03-24 | 188121 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022 | Pública | 2022-04-20 |  | 231560251 | 231560251 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-57 | 2022-05-09 | 901588549 | UT GALAPA | 2022-06-29 | 2023-05-13 | 7m15d |  |  | 16337872 | 215222379 | [9 empty] | 10% | 16337872 | 15373027 | 86088951.6 | 21522237.9 | ajlara;
71 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR | 455938570 | 2022-04-20 | Interventoría | 455938570 | -- | 0 | SAN DIEGO | CESAR | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 39 DE FECHA 24/03/2022 | 2022-03-24 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-087-2022 | Pública | 2022-04-21 | no | 0 | 0 | n/a |  | Cancelado sin adjudicar |  | n/a | cancelación 1jun | sin43 | --
72 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA | 440696390 | 2022-04-20 | Interventoría | 440696390 | -- | 0 | SANTA ROSA DE CABAL | RISARALDA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 46 DE FECHA 29/03/2022 | 2022-03-29 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-092-2022 | Pública | 2022-06-02 |  | 413373214 | 413373214 | Recreativo |  | Liquidado |  | 3-1-102452-COI-1364-67 | 2022-06-14 | 901588851 | CONSORCIO R&M Y MG. | 2022-07-18 | 2023-05-01 | 8m15d |  |  | 30416573 | 382956641 | [9 empty] | 10% | 30416573 | 23934790.06 | 153182656.4 | 38295664.1 | laperdomo;
73 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO EL CONDE DE CUCHICUTE EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL. | 580321370 | 2022-04-20 | Interventoría | 580321370 | -- | 0 | SAN GIL | SANTANDER | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 46 DE FECHA 29/03/2022 | 2022-03-29 | 188221 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-093-2022 | Pública | 2022-04-27 |  | 546567000 | 546567000 | Alto Rendimiento |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-64 | 2022-06-07 | 900021482 | DAIMCO S.A.S | 2022-07-07 | 2024-03-05 | 9m1m | 15d+2m+15d |  | 80206000 | 466361000 | [9 empty] | 10% | 80206000 | 25908944.44 | 186544400 | 46636100 | laperdomo;
74 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA “CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL PEDRO VILLALOBOS EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, CÓRDOBA | 951391410 | 2022-04-20 | Interventoría | 951391410 | -- | 0 | MONTELÍBANO | CÓRDOBA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 46 DE FECHA 29/03/2022 | 2022-03-29 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-094-2022 | Pública | 2022-04-26 |  | 888599578 | 888599578 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-60 | 2022-05-17 | 901590393 | UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES MONTELIBANO 2022 | 2022-06-17 | 2024-04-28 | 14m1m | 15d+15d |  | 97137495 | 791462083 | [9 empty] | 10% | 97137495 | 28266503 | 316584833.2 | 79146208.3 | cybula;
75 | REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO EL PARAMO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER | 1924404038 | 2022-04-18 | Obra | 1924404038 | -- | 0 | SANTIAGO | NORTE DE SANTANDER | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 53 DE FECHA 11/04/2023 | 2022-04-11 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-024-2022 | Pública | cancelación | no | 0 | 0 | n/a |  | Cancelado sin adjudicar |  | n/a |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR
76 | REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" | 4048787991 | 2022-04-18 | Obra | 4048787991 | -- | 0 | BUCARAMANGA | SANTANDER | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 53 DE FECHA 11/04/2024 | 2022-04-11 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-027-2022 | Pública | cancelación | no | 0 | 0 | n/a |  | Cancelado sin adjudicar |  | n/a |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR
77 | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE-CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C | 1437702487 | 2022-04-18 | Obra | 1437702487 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 54 DE FECHA 13/04/2022 | 2022-04-13 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022 | Pública | 2022-05-05 |  | 1379673038 | 1379673038 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-63 | 2022-05-23 | 901593328 | CONSORCIO DEPORTIVO BOGOTA | 2022-07-06 | 2023-02-09 | 5m1m | 2d |  | 22338830 | 1357334208 | 22.72% | 1% | 5% | [6 empty] | 10% | 22338830 | 0 | 1357334208 | 0 | jacastillo;
78 | ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ; CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ; Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. | 630497810 | 2022-04-20 | Interventoría | 630497810 | -- | 0 | ALTO BAUDÓ-TADÓ-BOJAYÁ | CHOCÓ | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 37 DE FECHA 23/03/2022 | 2022-03-23 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). *En el estudio previo se incluyeron 3 proyectos por $630.497.810, CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ-CHOCÓ por $347.701.190; CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ-CHOCÓ por $136.814.730; Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ-CHOCÓ por $145.981.890. | PAF-ATMINDEPORTE-I-084-2022 | Pública | 2022-04-20 | no | 0 | 0 | n/a |  | Cancelado sin adjudicar |  | n/a | cancelación 1jun | sin38 | --
79 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO: LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ Lote 1: CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021 Y LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA. | 258395000 | 2022-04-20 | Interventoría | 258395000 | -- | 0 | GUTIERREZ- FUSAGASUGÁ | CUNDINAMARCA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 38 DE FECHA 23/03/2022 | 2022-03-23 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). *En el estudio se incluyeron dos proyectos por $258.395.000: LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ Lote 1: CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021por $171.928.620 Y LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA por $86.466.380 | PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022 | Pública | 2022-04-20 |  | 246865742 | 246865742 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-56 | 2022-05-11 | 901590548 | UT FUSAGASUGA | 2022-06-06 | 6/03/2023 fusa y 9/6/23gut | 7m15d | 1m+#d+#d+1m |  | 19079690 | 227786052 | [9 empty] | 10% | 19079690 | 16270432 | 91114420.8 | 22778605.2 | aitunjo; | 12003500 | 11001174 | 61606574.4 | 7076190 | 6147468 | 29507846.4
80 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL PARQUE DE LA SALUD DE MARSELLA, RISARALDA | 413478540 | 2022-04-28 | Interventoría | 413478540 | -- | 0 | MARSELLA | RISARALDA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 49 DE FECHA 04/04/2022 | 2022-04-04 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-097-2022 | Pública | 2022-05-25 |  | 392804613 | 392804613 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-68 | 2022-06-15 | 901598962 | CONSORCIO INTERNOGAL | 2022-08-01 | 2024-05-08 | 8m15d | 1m+1m |  | 24298330 | 368506283 | [9 empty] | 10% | 24298330 | 23031643 | 147402513.2 | 36850628.3 | jezuluaga;
81 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL SOPINGA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA | 196197150 | 2022-04-25 | Interventoría | 196197150 | -- | 0 | VIRGINIA | RISARALDA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 67 DE FECHA 28/04/2022 | 2022-04-04 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022 | Pública | 2022-05-04 |  | 185164000 | 185164000 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-65 | 2022-06-01 | 901593801 | CONSORCIO LA VIRGINIA | 2022-07-15 | 2024-01-29 | 8m15d | 1m+1m |  | 13090000 | 172074000 | [9 empty] | 10% | 13090000 | 10754625 | 68829600 | 17207400 | jezuluaga;
82 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO CALLE 9 #13 - 42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA | 1681468397 | 2022-04-28 | Obra | 1681468397 | -- | 0 | PITALITO | HUILA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 64 DE FECHA 28/04/2022 | 2022-04-28 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-037-2022 | Pública | cancelación | no | 0 | 0 | n/a |  | Cancelado sin adjudicar |  | n/a |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR
83 | REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL ESTADIO LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS | 3160903531 | 2022-05-04 | Obra | 3160903531 | -- | 0 | NEIRA | CALDAS | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 68 DE FECHA 3/05/2022 | 2022-05-03 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-040-2022 | Pública | cancelación | no | 0 | 0 | n/a |  | Cancelado sin adjudicar |  | n/a |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR
84 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTECCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C | 138218160 | 2022-05-04 | Interventoría de Obra | 138218160 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, C.D | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 68 DE FECHA 3/05/2022 | 2022-05-03 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-116-2022 | Pública | 2022-05-23 |  | 124396344 | 124396344 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-66 | 2022-06-13 | 901584450 | CONSORCIO C&D | 2022-07-06 | 2023-02-09 | 7m1m | 2d |  | 13147515 | 111248829 | [9 empty] | 10% | 13147515 | 7836960.53 | 44499531.6 | 11124882.9 | jacastillo;
85 | REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO CUMBITARA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO- MUNICIPIO DE CUMBITARA | 5267215922 | 2022-05-05 | Obra | 5267215922 | -- | 0 | CUMBITARA | NARIÑO | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 71 DE FECHA 5/05/2022 | 2022-05-05 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | n/a | Pública | cancelación | no | 0 | 0 | n/a |  | Anulado | 0 | n/a |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR |  |  | 1m15d
86 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | 230623300 | 2022-05-05 | Interventoría de Obra | 230623300 | -- | 0 | BUCARAMANGA | SANTANDER | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 71 DE FECHA 5/05/2022 | 2022-05-05 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | n/a | Pública | cancelación | no | 0 | 0 | n/a |  | Anulado | 0 | n/a |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR |  |  | 8m15d
87 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO. | 156422820 | 2022-05-05 | Interventoría | 156422820 | -- | 0 | LA UNIÓN | NARIÑO | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 66 DE FECHA 02/05/2022 | 2022-05-02 | 188121 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-099-2022 | Privada | 2022-05-02 |  | 154858591 | 154858591 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-69 | 2022-06-22 | 87069865 | REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES | 2022-07-13 | 2024-04-07 | 9m15d | 15d+13d+1m+1m |  | 8336948 | 146521643 | [9 empty] | 10% | 8336948 | 8140091.28 | 58608657.2 | 14652164.3 | jeriverac;
88 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | 347701190 | 2022-06-16 | Interventoría | 347701190 | -- | 0 | ALTO BAUDÓ | CHOCÓ | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 85 DE FECHA 16/06/2022 | 2022-06-16 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-132-2022 | Pública | 2022-07-19 |  | 316842709 | 316842709 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-70 | 2022-07-28 | 901587675 | CONSORCIO DEPORTIVO CRP | 2022-08-12 | 2023-06-27 | 8m15d | p1m15d |  | 20699827 | 296142882 | [9 empty] | 10% | 20699827 | 18508930 | 118457152.8 | 29614288.2 | ajlara;
89 | REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE FLORENCIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ. | 178860700 | 2022-06-16 | Interventoría | 178860700 | -- | 0 | SAMANÁ | CALDAS | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 85 DE FECHA 16/06/2022 | 2022-06-16 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-131-2022 | Pública | 2022-07-19 |  | 169202223 | 169202223 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-72 | 2022-07-28 | 900779202 | BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S | 2022-08-23 | 2024-02-13 | 6m15d | 1m+1m+1m+1m+1m+1m15+1m |  | 11740579 | 157461644 | [9 empty] | 10% | 11740579 | 13121803.67 | 62984657.6 | 15746164.4 | jezuluaga;
90 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CENTRO POBLADO DE ALTAMIRA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ | 165548000 | 2022-09-07 | Interventoría | 165548000 | -- | 0 | PUERTO LOPEZ | META | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 101 DE FECHA 29/07/2022 | 2022-07-29 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-152-2022 | Pública | 2022-09-07 |  | 155863441 | 155863441 | Recreativo |  | Liquidado |  | 3-1-102452-COI-1364-73 | 2022-09-19 | 79557205 | DONAL BOGOTÁ BAUTISTA | 2022-10-14 | 2023-11-15 | 6m15d | 20d+1m+1m+1m |  | 11792400 | 144071041 | [9 empty] | 10% | 11792400 | 12005920 | 57628416.4 | 14407104.1 | shchagui;
91 | ADICIÓN Y PRÓRROGA ETAPA I y ADICIÓN ETAPA 2 DEL CONTRATO DE OBRA 3-1-102452-COI-1364-63 CUYO OBJETO ES "LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE-CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C. " | 687183123 | 2022-08-08 | Obra | 687183123 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | SOLICITUD ADICIÓN Y PRÓRROGA ETAPA 1 Y ADICION ETAPA 2 PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-63 (PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022) APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 103 DE FECHA 04/08/2022 | 2022-08-04 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022 | Pública | 2022-08-08 |  | 687183123 |  | Recreativo | 687183123 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-63 | 2022-08-08 | 901593328 | CONSORCIO DEPORTIVO BOGOTA |  |  | 1m15d |  |  | 45249169 | 641933954 | 22.72% | 1% | 5% | [6 empty] | 10% | 45249169 | 0 | 641933954 | 0 | jacastillo;
92 | ADICIÓN Y PRÓRROGA ETAPA I DEL CONTRATO 3-1-102452-COI-1364-66 CUYO OBJETO ES "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C.” | 19085966 | 2022-08-08 | Interventoría de Obra | 19085966 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | SOLICITUD ADICIÓN Y PRÓRROGA ETAPA I PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-66 (PAF-ATMINDEPORTE-I-116-2022) APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 103 DE FECHA 04/08/2022 | 2022-08-04 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-116-2022 | Pública | 2022-08-08 |  | 19085966 |  | Recreativo | 19085966 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-66 | 2022-08-08 | 901584450 | CONSORCIO C&D |  |  | 1m15d |  |  | 19085966 | 0 | [9 empty] | 10% | 19085966 | 0 | 0 | 0
93 | ADICIÓN PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-29 (PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022) APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 106 DE FECHA 12/08/2022 REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI. | 110041254 | 2022-08-16 | Interventoría | 110041254 | -- | $ - | CALI | VALLE DEL CAUCA | ADICIÓN PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-29 (PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022) APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 106 DE FECHA 12/08/2022 | 2022-08-12 | 188421 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022 | Pública | 2022-08-23 |  | 110041254 |  | Alto Rendimiento | 110041254 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-29 | 2022-08-23 | 890115120 | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN SAS |  |  | 1m25d |  |  | 0 | 110041254 | [10 empty] | 0 | 30011251.0909 | 44016501.6 | 11004125.4 | jacastillo;
94 | ADICIÓN Y PRORROGA DE 1 MES 9 DÍASPARA EL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DEL COLISEO DEL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META | 10649445 | 2022-10-21 | Interventoría | 10649445 | -- | $ - | CUMARAL | META | SOLICITUD ADICIÓN Y PRÓRROGA DE 1 MES 9 DÍAS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 3-1-102452-COI-1364-48 (PAF-ATMINDEPORTE-I-077-2022) APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 121 DE FECHA 21/10/2022 | 2022-10-21 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-077-2022 | Pública | 2022-10-25 |  | 10649445 |  | Recreativo | 10649445 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-48 |  | 900779202 | BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S |  | 2023-02-04 | 1m9d |  |  | 0 | 10649445 | [11 empty] | 9584500.5 |  | 1064944.5 | laperdomo;
95 | PRÓRROGA POR UN TÉRMINO DE VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN DE RECURSOS POR UN VALOR DE SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE ($7.510.446,00) AL CONTRATO NO 3-1-102452-COI-1364-45 (PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022) QUE TIENE POR OBJETO CONTRACTUAL LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE”. | 7510446 | 2022-11-08 | Interventoría | 7510446 | -- | 0 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | GUAVIARE | SOLICITUD DE PRÓRROGA POR UN TÉRMINO DE VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN DE RECURSOS POR UN VALOR DE SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE ($7.510.446,00) AL CONTRATO NO 3-1-102452-COI-1364-45 (PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022); APROBADA EN COMITÉ TÉCNICO NO. 124 DEL 04/11/2022. | 2022-11-04 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022 | Pública | 2023-02-04 |  | 7510446 |  | Recreativo | 7510446 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-45 | 2023-02-04 | 79557205 | DONAL BOGOTÁ BAUTISTA |  |  | 20d |  |  | 0 | 7510446 | [10 empty] | 0 | 6759401.4 |  | 751044.6
96 | PRÓRROGA No. 1 POR EL TÉRMINO DE UN MES (01) Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y LA ADICIÓN No 1 ($ 23.321.115,00) M/CTE AL CONTRATO DE LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO | 23321115 | 2022-11-21 | Interventoría | 23321115 | -- | 0 | SABANALARGA | ATLÁNTICO | SOLICITUD ADICIÓN Y PRÓRROGA DE 1 MES 15 DÍAS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 3-1-102452-COI-1364-12 (PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022) APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 127 DE FECHA 18/11/2022 | 2022-11-18 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022 | Pública | 2022-11-22 |  | 23321115 |  | Recreativo | 23321115 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-12 | 2022-11-22 | 890115120 | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN SAS |  |  | 1m15d |  |  | 0 | 23321115 | [11 empty] | 13992669 |  | 2332111.5
97 | Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDIGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ-CHOCÓ ”, en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO | 1390000000 | 2022-12-01 | Plan Chocó | 1390000000 | -- | 0 | TADÓ | CHOCÓ | CARTA 2022EE0032719 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DESARROLLO DEL PROYECTO Departamento del Choco | 2022-11-18 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | CI-0128-2022 | Directa | 2022-12-05 |  | 1390000000 | 1390000000 | Recreativo |  | Vigente |  | CI-0128-2022 | 2022-12-05 | 891680081 | MUNICIPIO DE TADÓ | 2023-03-17 | 2024-06-17 | 15m |  |  |  | 1390000000 | [9 empty] | 0% |  | 695000000 |  |  | cjrodriguez;
98 | Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN YUTO, MUNICIPIO DE ATRATO”, en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO | 1817915597 | 2022-12-01 | Plan Chocó | 1817915597 | -- | 0 | ATRATO | CHOCÓ | CARTA 2022EE0032719 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DESARROLLO DEL PROYECTO Departamento del Choco | 2022-11-18 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | CI-0129-2022 | Directa | 2022-12-05 |  | 1817915597 | 1817915597 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | CI-0129-2022 | 2022-12-05 | 818000395 | MUNICIPIO DE ATRATO | 2023-01-24 | 2024-02-24 | 13m |  |  |  | 1817915597 | [9 empty] | 0% |  | 1817915597 | 0 |  | cjrodriguez; | estos contratos tienen el 50%, el 30% y el 20%
99 | Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado: “CONTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE SABALETA, EN EL MUNICIPIO CARMEN DE ATRATO, CHOCO”, en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO | 1227973770 | 2022-12-01 | Plan Chocó | 1227973770 | -- | 0 | CARMEN DE ATRATO | CHOCÓ | CARTA 2022EE0032719 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DESARROLLO DEL PROYECTO Departamento del Choco | 2022-11-18 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | CI-0127-2022 | Directa | 2022-12-05 |  | 1227973770 | 1227973770 | Recreativo |  | Vigente |  | CI-0127-2022 | 2022-12-05 | 891680061 | MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO | 2023-02-01 | 2024-04-30 | 14m |  |  |  | 1227973770 | [9 empty] | 0% |  | 613986885 |  |  | cjrodriguez;
100 | ADICION No. 01 y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-08 (PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022), DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, POR VALOR DE $ 46.908.312,00 M/CTE Y POR UN PLAZO DE DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO | 46908312 | 2022-11-11 | Interventoría | 46908312 | -- | 0 | VILLANUEVA | GUAJIRA | SOLICITUD DE ADICIÓN NO. 01 Y PRORROGA NO. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-08 (PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022), DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, POR VALOR DE $ 46.908.312,00 M/CTE Y POR UN PLAZO DE DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. APROBADA EN COMITÉ TÉCNICO NO. 126 DEL 11/11/2022 | 2022-11-11 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022 | Pública | 2022-11-15 |  | 46906312 |  | Recreativo | 46906312 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-08 | 2022-11-15 | 900457115 | CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS |  | 2023-04-07 | 2m+15d |  |  | 0 | 46906312 | [10 empty] | 0 | 16886272.32 |  | 4690631.2 | gacandia;
101 | Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE BOJAYÁ, DEPARTAMENTO DE CHOCO”, en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO | 1474303646 | 2022-12-01 | Plan Chocó | 1474303646 | -- | 0 | BOJAYÁ | CHOCÓ | CARTA 2022EE0032719 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DESARROLLO DEL PROYECTO Departamento del Choco | 2022-11-18 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | CI-0125-2022 | Directa | 2022-12-05 |  | 1474303646 | 1474303646 | Recreativo |  | Vigente |  | CI-0125-2022 | 2022-12-05 | 800070375 | MUNICIPIO DE BOJAYÁ | 2023-01-31 | 2024-03-31 | 14m |  |  |  | 1474303646 | [9 empty] | 0% |  | 737151823 |  |  | cjrodriguez;
102 | Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL ESCENARIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE CÉRTEGUI, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO”, en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO | 5903557162 | 2022-12-01 | Plan Chocó | 5903557162 | -- | 0 | CÉRTEGUI | CHOCÓ | CARTA 2022EE0032719 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DESARROLLO DEL PROYECTO Departamento del Choco | 2022-11-18 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | CI-0126-2022 | Directa | 2022-12-05 |  | 5903557162 | 5903557162 | Recreativo |  | Liquidado |  | CI-0126-2022 | 2022-12-05 | 818001202 | MUNICIPIO CÉRTEGUI | 2023-01-18 | 2024-04-18 | 15m |  |  |  | 5903557162 | [9 empty] | 0% |  | 2951778581 |  |  | cjrodriguez;
103 | REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. | 4056298040 | 2022-12-05 | Obra | 4056298040 | -- | 0 | BUCARAMANGA | SANTANDER | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 130 DE FECHA 29/11/2022 | 2022-11-29 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022 | Pública | 2023-02-03 |  | 3919923373 | 3919923373 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-84 | 2023-03-03 | 901684711 | CONSORCIO CIUDAD BONITA | 2023-03-31 | 2023-11-15 | 6m1m15d |  |  | 65287460 | 3854635913 | 22.94% | 2% | 5% | [6 empty] | 10% | 65287460 | 0 | 3854635913 | 0 | laperdomo;
104 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | 290617550 | 2022-12-05 | Interventoría de Obra | 290617550 | -- | 0 | BUCARAMANGA | SANTANDER | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 130 DE FECHA 29/11/2022 | 2022-11-29 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022 | Pública | 2023-02-03 |  | 280039072 | 280039072 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-85 | 2023-02-28 | 901450714 | CONSORCIO INTERCONSULTORES | 2023-03-31 | 2024-03-24 | 8m1m15d |  |  | 38045193 | 241993879 | [9 empty] | 10% | 38045193 | 15124617.44 | 96797551.6 | 24199387.9 | laperdomo;
105 | REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTATA. | 1271816300 | 2022-12-05 | Obra | 1271816300 | -- | 0 | MUTATÁ | ANTIOQUIA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 130 DE FECHA 29/11/2022 | 2022-11-29 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-002-2023 | Pública | 2023-04-10 |  | 1227943977 | 1227943977 | Recreativo |  | Vigente facturado solo Ac1Et1 |  | 3-1-102452-COI-1364-86 | 2023-04-10 | 901692368 | CONSORCIO PLACA POLIDEPORTIVA MUTATÁ |  |  | 4m1m15d |  |  | 46200000 | 1181743977 | [9 empty] | 10% | 46200000 | 0 | 1181743977 | 0
106 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERASABI DEL MUNICIPIO DE MUTAT”. | 186857210 | 2022-12-05 | Interventoría de Obra | 186857210 | -- | 0 | MUTATÁ | ANTIOQUIA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 130 DE FECHA 29/11/2022 | 2022-11-29 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-184-2022 | Pública | 2023-02-22 |  | 177131500 | 177131500 | Recreativo |  | Vigente facturado solo Ac1Et1 |  | 3-1-102452-COI-1364-87 | 2023-04-12 | 901693224 | CONSORCIO POLIDEPORTIVO MUTATÁ | 2023-05-11 | 2023-12-26 | 6m1m15d |  |  | 29155000 | 147976500 | [9 empty] | 10% | 29155000 | 12331375 | 59190600 | 14797650
107 | PRÓRROGA POR UN TÉRMINO DE UN (1) MES Y VEINTIÚN (21) DÁS CALENDARIO Y ADICIÓN DE RECURSOS POR UN VALOR DE VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($21.472.742) AL CONTRATO No 3-1-102452-COI-1364-51 (PAF-ATMINDEPORTE-I-048-2022 CUYO OBJETO ES LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL JOSÉ MARÍA CÓRDOBA MUNICIPIO DE YARUMAL –ANTIOQUIA | 21472742 | 2022-12-06 | Interventoría | 21472742 | -- | 0 | YARUMAL | ANTIOQUIA | PRÓRROGA POR UN TÉRMINO DE UN (1) MES Y VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN DE RECURSOS POR UN VALOR DE VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($21.472.742) AL CONTRATO No 3-1-102452-COI-1364-51 (PAF-ATMINDEPORTE-I-048-2022) COMITÉ TÉCNICO 132 | 2022-12-05 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-048-2022 | Pública | 2022-12-06 |  | 21472742 |  | Recreativo | 21472742 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-51 | 2022-12-06 | 901583113 | CONSORCIO YARUMAL 048 |  |  | 1m21d |  |  | 0 | 21472742 | [11 empty] | 16420332.1176 | 0 | 0
108 | REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO | 2754935942 | 2022-12-07 | Obra | 2754935942 | -- | 0 | LINARES | NARIÑO | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | N/A | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-105-2022 | Pública | 2023-01-06 |  | 2753760504 | 2753760504 | Recreativo |  | Liquidado | 2 | 3-1-102452-COI-1364-75 | 2023-02-07 | 901669958 | CONSORCIO SAN FRANCISCO 105 | 2023-02-24 | 2023-08-25 | 4m15d1m15d |  |  | 47376890 | 2706383614 | 20.85% | 2% | 5% | [6 empty] | 10% | 47376890 | 0 | 2706383614 | 0 | [7 empty] | 2 | Liquidado
109 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES - NARIÑO | 191652170 | 2022-12-07 | Interventoría de Obra | 191652170 | -- | 0 | LINARES | NARIÑO | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | N/A | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-187-2022 | Pública | 2023-01-10 |  | 178943714 | 178943714 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-79 | 2023-02-07 | 901587675 | CONSORCIO DEPORTIVO CRP | 2023-02-24 | 2023-12-20 | 7m1m |  |  | 31460899 | 147482815 | [9 empty] | 10% | 31460899 | 11344831.92 | 58993126 | 14748281.5 | shchagui;
110 | REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE | 2641987088 | 2022-12-07 | Obra | 2641987088 | -- | 0 | TRINIDAD | CASANARE | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | N/A | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-103-2022 | Pública | 2023-01-06 |  | 2539760336 | 2539760336 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-78 | 2023-02-13 | 901669883 | CONSORCIO DEPORTIVO I2D |  |  | 5m15d |  |  | 55164467 | 2484595869 | 25.4% | 2% | 5% | [6 empty] | 10% | 55164467 | 0 | 2484595869 | 0
111 | REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER. | 6117262117 | 2022-12-07 | Obra | 6117262117 | -- | 0 | VILLA DEL ROSARIO | NORTE DE SANTANDER | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | N/A | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-106-2022 | Pública | 2023-01-06 |  | 5866032987 | 5866032987 | Recreativo |  | Vigente sin ejecución financiera |  | 3-1-102452-COI-1364-76 | 2023-02-09 | 901671058 | CONSORCIO POLIDEPORTIVO DEL ROSARIO |  |  | 9m15d
112 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER. | 423819980 | 2022-12-07 | Interventoría de Obra | 423819980 | -- | 0 | VILLA DEL ROSARIO | NORTE DE SANTANDER | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | N/A | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-188-2022 | Pública | 2023-01-10 |  | 400280296 | 400280296 | Recreativo |  | Vigente facturado solo Ac1Et1 |  | 3-1-102452-COI-1364-81 | 2023-02-15 | 901673982 | CONSORCIO NEO-ARM |  |  | 10m1m15d |  |  | 36012079 | 364268217 | [9 empty] | 10% | 36012079 | 18213411 | 145707286.8 | 36426821.7
113 | REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO | 1399271328 | 2022-12-07 | Obra | 1399271328 | -- | 0 | SAN LORENZO | NARIÑO | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | N/A | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-104-2022 | Pública | 2023-01-06 |  | 1347226153 | 1347226153 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-83 | 2023-02-16 | 900072667 | SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA | 2023-03-01 | 2023-08-15 | 5m15d |  |  | 55534670 | 1291691483 | 29.24% | 2% | 5% | [6 empty] | 10% | 55534670 | 0 | 1291691483 | 0 | shchagui;
114 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO | 205381800 | 2022-12-07 | Interventoría de Obra | 205381800 | -- | 0 | SAN LORENZO | NARIÑO | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | N/A | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-186-2022 | Pública | 2023-01-10 |  | 194188492 | 194188492 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-77 | 2023-02-02 | 10549160 | FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO | 2023-03-01 | 2023-10-15 | 6m1m15d |  |  | 35258622 | 158929870 | [9 empty] | 10% | 35258622 | 13244155.83 | 63571948 | 15892987 | shchagui;
115 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE | 204571660 | 2022-12-07 | Interventoría de Obra | 204571660 | -- | 0 | TRINIDAD | CASANARE | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | N/A | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022 | Pública | 2023-01-10 |  | 193422504 | 193422504 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-74 | 2023-02-07 | 10549160 | FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO | 2023-02-27 | 2023-11-15 | 6m1m15d |  |  | 34905184 | 158517320 | [9 empty] | 10% | 34905184 | 13209776.67 | 63406928 | 15851732 | laperdomo;
116 | REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CÁLAMO CALLE 9 No. 13-42 PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA. | 1689014365 | 2022-12-07 | Obra | 1689014365 | -- | 0 | PITALITO | HUILA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | N/A | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-108-2022 | Pública | 2023-01-10 |  | 1629277869 | 1629277869 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-80 | 2023-02-09 | 901674566 | CONSORCIO ALTO RENDIMIENTO IF | 2023-02-24 | 2024-01-18 | 6m1m15d |  |  | 55335000 | 1573942869 | 30.8% | 0.2% | 5% | [6 empty] | 10% | 55335000 | 0 | 1573942869 | 0 | cybula;
117 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CÁLAMO CALLE 9 No. 13-42 PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA. | 284384970 | 2022-12-07 | Interventoría de Obra | 284384970 | -- | 0 | PITALITO | HUILA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | N/A | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-190-2022 | Pública | 2023-01-10 |  | 266197050 | 266197050 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-82 | 2023-02-10 | 900426155 | PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S. | 2023-02-24 | 2024-03-18 | 8m1m15d |  |  | 37128000 | 229069050 | [9 empty] | 10% | 37128000 | 14316815.63 | 91627620 | 22906905
118 | ADICIÓN Y PRÓRROGA ETAPA II PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-63 (PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022) QUE TIENE POR OBJETO “LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE-CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C. | 555062269 | 2022-12-19 | Obra | 555062269 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | SOLICITUD ADICIÓN Y PRÓRROGA ETAPA 2 PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-63 (PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022) APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 135 DE FECHA 19/12/2022 | 2022-12-19 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022 | Pública | 2022-12-20 |  | 555062269 |  | Recreativo | 555062269 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-63 | 2022-12-20 | 901593328 | CONSORCIO DEPORTIVO BOGOTA |  |  | 1m |  |  | 0 | 555062269 | [10 empty] | 0 | 0 | 555062269 | 0 | jacastillo;
119 | ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA ETAPA II DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-66 (PAF-ATMINDEPORTE-I-116-2022) QUE TIENE POR OBJETO “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C. | 21979500 | 2022-12-19 | Interventoría de Obra | 21979500 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | SOLICITUD ADICIÓN Y PRÓRROGA ETAPA 2 PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-66 (PAF-ATMINDEPORTE-I-116-2022) APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 135 DE FECHA 19/12/2022 | 2022-12-19 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-116-2022 | Pública |  |  | 21979500 |  | Recreativo | 21979500 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-66 |  | 901584450 | CONSORCIO C&D |  |  | 1m |  |  |  | 21979500 | [11 empty] | 7326500
120 | ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA ETAPA II DEL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUA-CIÓN Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO RAFAEL J. MEJÍA DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS EN EL MARCO DEL CONVENIO NÚMERO COID-1223-2021. | 8000000 | 2022-12-19 | Interventoría | 8000000 | -- | 0 | TÁMESIS | ANTIOQUIA | SOLICITUD ADICIÓN Y PRÓRROGA ETAPA 2 PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-71 (PAF-ATMINDEPORTE-I-051-2022) APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 135 DE FECHA 19/12/2022 | 2022-12-19 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-051-2022 | Pública | 2022-12-20 |  | 8000000 |  | Recreativo | 8000000 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-71 | 2022-12-20 | 811036279 | ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S – E.I.P. |  |  | 15d |  |  | 8000000 | 0 | [10 empty] | 8000000 | 0 | 0 | 0
121 | Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ROBERTO PAYÁN, MAGÛI PAYÁN Y BARBACOAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO ROBERTO PAYÁN”, en los términos señalados en este convenio y en el marco del contrato interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO | 2879211021 | 2022-12-27 | Plan Chocó | 2879211021 | -- | 0 | ROBERTO PAYÁN | NARIÑO | Comunicación del Ministerio del Deporte No. 2022EE0037567 de fecha 27/12/22 | 2022-12-27 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). **Comunicación del Ministerio del Deporte No. 2022EE0037567 de fecha 27/12/22, en el cual , permito dar viabilidad al desarrollo del proyecto Roberto Payan, con el fin de que la Financiera de Desarrollo Territorial estructure y desarrolle con el ente territorial el proyecto viabilizado con concepto sectorial por parte del Ministerio del Deporte, en fase III, con el fin de qué manera mancomunada los recursos objeto del proyecto sean asignados al ente territorial para el desarrollo y contratación de la obra pública del municipio , para el proyecto: "CONSTRUCCION ETAPA 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA INTEGRACION DE LOS MUNICPIOS ROBERTO PAYAN, MAGUI PAYAN Y BARBACOAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ROBERTA PAYAN, NARIÑO", por un valor de $2.879.211.021.00 | CI-0134-2022 | Directa | 2022-12-28 |  | 2879211021 | 2879211021 | Recreativo |  | Liquidado | 0 | CI-0134-2022 | 2022-12-28 | 800099132 | MUNICIPIO ROBERTO PAYÁN | 2023-01-26 | 2023-11-26 | 10m |  |  |  | 2879211021 | [9 empty] | 0% |  | 1439605510 |  |  | cjrodriguez;
122 | ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTA D.C. | 3758997574 | 2023-01-23 | Obra | 3758997574 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2023-01-20 | 10822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-025-2023 | Pública | 2023-07-12 |  | 3641165131 | 3641165131 | Alto Rendimiento |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-94 | 2023-07-12 | 901718288 | UNIÓN TEMPORAL ORTIZ |  |  | 6m3m |  |  | 170646000 | 3470519131 | 29.64% | 2% | 5% | 19% | [5 empty] | 10% | 170646000 | 0 | 3470519131 | 0 | jaarrieta | [6 empty] | ojo este tiene licencias de construcción/permiso de ocupación del espacio públicos y demás permisos
123 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTA D.C. | 434360830 | 2023-01-23 | Interventoría de Obra | 434360830 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2023-01-20 | 10822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-002-2023 | Pública | 2023-07-07 |  | 390924747 | 390924747 | Alto Rendimiento |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-95 | 2023-07-07 | 901721196 | CONSORCIO GABRIELA BOGOTÁ | 2024-07-24 | 2023-10-24 | 8m3m |  |  | 102431655 | 288493092 | [9 empty] | 10% | 102431655 | 18030818 | 115397236.8 | 28849309.2
124 | ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 39067694 | 2023-01-31 | Interventoría | 39067694 | -- | 0 | CLEMENCIA | BOLIVAR | SOLICITUD PRÓRROGA No.1 POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES Y CINCO (5) DÍAS, DEL 08/04/2023 AL 12/06/2023 Y ADICIÓN DE RECURSOS POR TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($39.067.694) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2022 APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 146 DEL 30/01/2023 | 2023-01-30 | 188121 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2022 | Pública | 2023-01-31 |  | 39067694 |  | Recreativo | 39067694 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-42 |  | 901581425 | UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES CLEMENCIA 2022 |  | 2023-06-12 | 2m5d |  |  | 0 | 39067694 | [11 empty] | 9766924 | 15627077.6 | 3906769.4
125 | ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL - OLAYA HERRERA - NARIÑO | 24368158 | 2023-01-31 | Interventoría | 24368158 | -- | 0 | OLAYA HERRERA | NARIÑO | SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 01 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-23 (PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2022) POR UN PLAZO DE UN (01) MES Y UNA ADICIÓN POR VALOR DE $24.368.158, APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 146 DEL 30/01/2023. | 2023-01-30 | 188121 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2022 | Pública | 2023-06-23 |  | 24368158 |  | Recreativo | 24368158 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-23 | 2023-06-23 | 901579530 | UNIÓN TEMPORAL I.S.S |  | 2023-06-23 | 1m |  |  | 0 | 24368158 | [11 empty] | 12184079 | 9747263.2 | 2436815.8
126 | ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | 18763325 | 2023-01-31 | Interventoría | 18763325 | -- | 0 | VILLANUEVA | GUAJIRA | SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 02 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 3-1-102452-COI-1364-08 (PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022) POR UN PLAZO DE DOS (02) MESES Y UNA ADICIÓN POR UN VALOR DE $ 18.763.325, APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 146 DEL 30/01/2023. | 2023-01-30 | 188121 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022 | Pública | 2023-01-31 |  | 18763325 |  | Recreativo | 18763325 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-08 | 2023-01-31 | 900457115 | CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS |  | 2023-06-07 | 2m |  |  | 0 | 18763325 | [10 empty] | 0 | 8443496.25 |  | 1876332.5 | gacandia;
127 | ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL JOSÉ MARÍA CÓRDOBA MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA | 22973526 | 2023-02-07 | Interventoría | 22973526 | -- | 0 | YARUMAL | ANTIOQUIA | PRÓRROGA POR UN TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN DE RECURSOS POR UN VALOR DE VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE ($22.973.526) AL CONTRATO No 3-1-102452-COI-1364-51 (PAF-ATMINDEPORTE-I-048-2022) COMITÉ TÉCNICO 149 | 2023-02-06 | 188121 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-048-2022 | Pública | 2023-02-07 |  | 22973526 |  | Recreativo | 22973526 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-51 | 2023-02-07 | 901583113 | CONSORCIO YARUMAL 048 |  | 2023-04-29 | 30d |  |  | 0 | 22973526 | [11 empty] | 22973526 | 0 | 0
128 | ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I | 97732580 | 2023-02-13 | Interventoría | 97732580 | -- | 0 | FRANCISCO PIZARRO | NARIÑO | SOLICITUD DE PRÓRROGA NO. 1 POR EL TÉRMINO DE DOS MES (02) Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y POR ENDE, LA ADICIÓN NO 1 POR UN VALOR DE NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($97.732.580,00) M/CTE AL CONTRATO NO. 3-1-102452-COI-1364-06 (PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022), APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 150 | 2023-02-13 | 188121 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022 | Pública | 2023-02-15 |  | 97732580 |  | Recreativo | 97732580 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-06 | 2023-02-15 | 87069865 | REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES |  | 2023-09-06 | 2m15d | 15d+15d+d15d+1m |  | 0 | 97732580 | [11 empty] | 19546516 | 39093032 | 9773258 | aitunjo;
129 | ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO | 15547410 | 2023-02-13 | Interventoría | 15547410 | -- | 0 | SABANALARGA | ATLÁNTICO | SOLICITUD: PRÓRROGA NO. 2 POR EL TÉRMINO DE UN MES (01) Y POR ENDE, LA ADICIÓN NO 2 POR UN VALOR QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($15.547.410,00) M/CTE AL CONTRATO NO. 3-1-102452-COI-1364-12 (PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022), APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 150 | 2023-02-13 | 188121 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022 | Pública |  |  | 15547410 |  | Recreativo | 15547410 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-12 |  | 890115120 | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN SAS |  | 2023-04-17 | 1m | 24d |  | 0 | 15547410 | [11 empty] | 13992669 |  | 1554741
130 | ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA | 18313968 | 2023-02-13 | Interventoría | 18313968 | -- | 0 | VALENCIA | CÓRDOBA | SOLICITUD: PRÓRROGA NO. 1 POR EL TÉRMINO DE VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO Y POR ENDE, LA ADICIÓN NO. 1 POR UN VALOR DE DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO ($18.313.968) M/CTE AL CONTRATO NO. 3-1-102452-COI-1364-09 (PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022), APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 150 | 2023-02-13 | 188121 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022 | Pública | 2023-02-15 |  | 18313968 |  | Recreativo | 18313968 | Liquidado |  | 3-1-102452-COI-1364-09 | 2023-02-15 | 901575654 | CONSORCIO VALENCIA LED 18 |  | 2023-08-18 | 20d |  |  | 0 | 18313968 | [11 empty] | 16482571 |  | 1831396.8
131 | ADICIÓN No 3 Y PRÓRROGA No 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-66 (PAF-ATMINDEPORTE-I-116-2022) QUE TIENE POR OBJETO “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C. | 9944856 | 2023-02-24 | Interventoría de Obra | 9944856 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | SOLICITUD DE PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN POR UN VALOR DE NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($9.944.856,00) M/CTE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. PAF-ATMINDEPORTE-I-116-2022 APROBADO EN COMITÉ TÉCNICO 155 | 2023-02-23 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor inicial de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642), incrementado para un valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE) | PAF-ATMINDEPORTE-I-116-2022 | Pública |  |  | 9944856 |  | Recreativo | 9944856 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-66 |  | 901584450 | CONSORCIO C&D | [6 empty] | 9944856 | [11 empty] | 7276723.9024
132 | ADICIÓN No 3 Y PRÓRROGA No 4 AL CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-63 (PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022) QUE TIENE POR OBJETO “LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE-CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C. | 118291725 | 2023-02-24 | Obra | 118291725 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | SOLICITUD DE PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN POR UN VALOR DE CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($118.291.725,00) M/CTE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022 APROBADO EN COMITÉ TÉCNICO 155 | 2023-02-23 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor inicial de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642), incrementado para un valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE) | PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022 | Pública |  |  | 118291725 |  | Recreativo | 118291725 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-63 |  | 901593328 | CONSORCIO DEPORTIVO BOGOTA |  |  | 1m |  |  | 0 | 118291725 | [11 empty] | 0 | 118291725 | 0 | jacastillo;
133 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO POLIDEPORTIVO Y RECREATIVO LA POLA EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 511512710 | 2023-02-28 | Interventoría de Obra | 511512710 | -- | 0 | LA CRUZ | NARIÑO | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2023-02-28 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor inicial de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642), incrementado para un valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE) | PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2023 | Pública | 2023-05-02 |  | 460361439 | 460361439 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-92 | 2023-05-02 | 901704796 | CONSORCIO REAL MINDEPORTE 2023 | 2023-06-01 | 2024-07-15 | 12m1m15d |  |  | 40331979 | 420029460 | [9 empty] | 10% | 40331979 | 17501227.5 | 168011784 | 42002946 | shchagui;
134 | REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO POLIDEPORTIVO Y RECREATIVO LA POLA EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 8310711083 | 2023-02-28 | Obra | 8310711083 | -- | 0 | LA CRUZ | NARIÑO | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2023-02-28 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor inicial de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642), incrementado para un valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE) | PAF-ATMINDEPORTE-O-013-2023 | Pública | 2023-04-28 |  | 8226196464 | 8226196464 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-88 | 2023-04-28 | 901702657 | CONSORCIO HAMA 2023 | 2023-05-16 | 2024-05-31 | 10m1m15d |  |  | 61880000 | 8164316464 | 23.17% | 1% | 5% | [6 empty] | 10% | 61880000 | 0 | 8164316464 | 0 | laperdomo;
135 | REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR | 1812524564 | 2023-03-01 | Obra | 1812524564 | -- | 0 | PAILITAS | CESAR | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2023-03-01 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor inicial de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642), incrementado para un valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE) | PAF-ATMINDEPORTE-O-015-2023 | Pública | 2023-04-28 |  | 1743647771 | 1743647771 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-89 | 2023-04-28 | 901704286 | CONSORCIO OMEGA PARK 2023 | 2023-06-13 | 2024-03-18 | 4m1m15d | p2m |  | 57378557 | 1686269214 | [9 empty] | 10% | 57378557 | 0 | 1686269214 | 0
136 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR | 238732480 | 2023-03-01 | Interventoría de Obra | 238732480 | -- | 0 | PAILITAS | CESAR | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2023-03-01 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor inicial de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642), incrementado para un valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE) | PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2023 | Pública | 2023-05-11 |  | 225040900 | 225040900 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-91 | 2023-05-11 | 901704108 | CONSORCIO INTERPARQUE DE PAILITAS | 2023-06-13 | 2024-05-18 | 6m1m15d | 2m |  | 40460000 | 184580900 | [9 empty] | 10% | 40460000 | 15381741.67 | 73832360 | 18458090
137 | REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE | 1838117862 | 2023-03-02 | Obra | 1838117862 | -- | 0 | SÁCAMA | CASANARE | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2023-03-02 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor inicial de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642), incrementado para un valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE) | PAF-ATMINDEPORTE-O-016-2023 | Pública | 2023-05-11 |  | 1773796755 | 1773796755 | Recreativo |  | Liquidado | 1717080965 | 3-1-102452-COI-1364-93 | 2023-05-11 | 901703298 | CONSORCIO SACAMA 23 | 2023-06-01 |  | 6m15d1m15d |  |  | 56715790 | 1717080965 | [9 empty] | 10% | 56715790 | 0 | 1717080965 | 0
138 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTA, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE | 346201560 | 2023-03-02 | Interventoría de Obra | 346201560 | -- | 0 | SÁCAMA | CASANARE | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2023-03-02 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor inicial de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642), incrementado para un valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE) | PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2023 | Pública | 2023-04-28 |  | 326030250 | 326030250 | Recreativo |  | Vigente facturado solo Ac1Et1 |  | 3-1-102452-COI-1364-90 | 2023-04-28 | 901704626 | CONSORCIO INTER SACAMA 2023 | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 8m15d1m15d |  |  | 39448500 | 286581750 | [9 empty] | 10% | 39448500 | 16857750 | 114632700 | 28658175
139 | ADICIÓN Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-29 (PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022) INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI. | 97110033 | 2023-03-07 | Interventoría Contrapartida | 97110033 | -- | 0 | CALI | VALLE DEL CAUCA | SOLICITUD DE PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES Y ADICIÓN POR UN VALOR DE NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL TREINTA Y TRES PESOS ($97.110.033,00) M/CTE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022 APROBADO EN COMITÉ TÉCNICO 160 | 2023-03-06 | 6384 | - | Presupuesto Municipal | INDERVALLE | La presente solicitud de adición de recursos se da en el marco del Convenio Interadministrativo IND-22-4872 suscrito entre INDERVALLE y Findeter, establece que INDERVALLE asumirá el costo por valor de $97.110.033 por la prórroga de dos (2) meses al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022, por lo tanto, el valor del contrato de interventoría asciende a la suma de $495.775.791, en concordancia con la cláusula cuarta parágrafo primero del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter. | PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022 | Pública | 2022-12-29 | no | 97110033 |  | Indervalle | 97110033 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-29 | 2022-12-29 | 890115120 | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN SAS |  | 2023-05-09 | 2m |  |  | 0 | 97110033 | [11 empty] | 24277508.25 | 38844013.2 | 9711003.3 | jacastillo;
140 | ADICIÓN Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL, Y MÚLTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA-DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO | 30746054 | 2023-03-21 | Interventoría | 30746054 | -- | 0 | GALAPA | ATLÁNTICO | SOLICITUD DE PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES Y ADICIÓN POR UN VALOR DE TREINTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($30.746.054) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-57 (PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022) APROBADO EN COMITÉ TÉCNICO 163 | 2023-03-21 | 188121 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022 | Pública |  |  | 30746054 |  | Recreativo | 30746054 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-57 |  | 901588549 | UT GALAPA |  | 2023-07-14 | 2m | 20d+10d |  | 0 | 30746054 | [11 empty] | 7686514 | 12298421.6 | 3074605.4 | ajlara;
141 | ADICIÓN Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE TEATINO, MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. | 31751031.42 | 2023-03-21 | Interventoría | 31751031.42 | -- | 0 | SIPÍ | CHOCÓ | SOLICITUD DE PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES Y ADICIÓN POR UN VALOR DE TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y UN PESOS CON 42 CENTVOS M/CTE ($31.751.031,42) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-24 (PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2022) APROBADO EN COMITÉ TÉCNICO 163 | 2023-03-21 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2022 | Pública |  |  | 31751031.42 |  | Recreativo | 31751031.42 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-24 |  | 901579530 | UNIÓN TEMPORAL I.S.S |  | 2023-07-06 | 2m |  |  | 0 | 31751031.42 | [11 empty] | 14287964.14 |  | 3175103.14
142 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ROBERTO PAYÁN, MAGÛI PAYÁN Y BARBACOAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO ROBERTO PAYÁN. | 335082960 | 2023-04-24 | Interventoría Plan Chocó | 335082960 | -- | 0 | ROBERTO PAYÁN | NARIÑO | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2023-04-21 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2023 | Pública | 2023-06-07 |  | 315384502 | 315384502 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-96 | 2023-07-04 | 901724275 | UNIÓN TEMPORAL UNIDAD 24 | 2023-07-11 | 2024-03-11 | 8m | 10d+10d |  | 0 | 315384502 | [9 empty] | 10% | 0 | 19711531.38 | 126153800.8 | 31538450.2 | cjrodriguez;
143 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "DENOMINADO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL ESCENARIO DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE CÉRTEGUI EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ". | 545942250 | 2023-04-27 | Interventoría Plan Chocó | 545942250 | -- | 0 | CÉRTEGUI | CHOCÓ | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2023-04-25 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2023 | Pública | 2023-06-13 |  | 534928624 | 534928624 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-97 | 2023-07-04 | 901723732 | UNIÓN TEMPORAL FASE 23 | 2023-07-11 | 2024-07-11 | 12m |  |  | 0 | 534928624 | [9 empty] | 10% | 0 | 22288692.67 | 213971449.6 | 53492862.4 | cjrodriguez;
144 | ADICION Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CON-TABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA | 71804127 | 2023-05-02 | Interventoría | 71804127 | -- | 0 | SANTA ROSA DE CABAL | RISARALDA | SOLICITUD PRÓRROGA No.1 POR EL TÉRMINO DE TRES (3) MESES Y ADICIÓN DE RECURSOS POR SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS MCTE ($71.804.127) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATMINDEPORTE-I-092-2022 APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 176 | 2023-04-28 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-092-2022 | Pública | 2023-05-02 |  | 71804127 |  | Recreativo | 71804127 | Liquidado |  | 3-1-102452-COI-1364-67 | 2023-05-02 | 901588851 | CONSORCIO R&M Y MG. |  | 2023-08-02 | 2m | 1m |  | 0 | 71804127 | [9 empty] | 10% |  | 32311857.15 |  | 7180412.7
145 | ADICION Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA FÚTBOL 11, GRADERÍAS, CAMERINOS Y BATERÍA SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES. | 42282187.5 | 2023-05-02 | Interventoría | 42282187.5 | -- | 0 | MAHATES | BOLIVAR | SOLICITUD PRÓRROGA No.1 POR EL TÉRMINO DE TRES (3) MESES Y ADICIÓN DE RECURSOS POR CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($42.282.187,50) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022 APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 176 | 2023-04-28 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022 | Pública | 2023-05-02 |  | 42282187.5 |  | Recreativo | 42282187.5 | Liquidado |  | 3-1-102452-COI-1364-27 | 2023-05-02 | 901579893 | CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE |  | 2023-10-02 | 3m | 2m |  | 0 | 42282187.5 | [11 empty] | 12684656 |  | 4228218.75 | jeriverac;
146 | ADICION Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ” LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021 | 22002348 | 2023-05-16 | Interventoría | 22002348 | -- | 0 | GUTIERREZ- FUSAGASUGÁ | CUNDINAMARCA | SOLICITUD PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE DOS (02) MESES Y ADICIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE VEINTIDOS MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($22.002.348) AL CONTRATO No 3-1-102452-COI-1364-56 (PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022) APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 179 | 2023-05-15 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022 | Pública |  |  | 22002348 |  | Recreativo | 22002348 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-56 |  | 901590548 | UT FUSAGASUGA |  | 2023-10-07 | 2m |  |  | 0 | 22002348 | [11 empty] | 9901057 |  | 2200234.8 |  |  | 9901056.6
147 | ADICION Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE BORAUDO – LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | 11125025 | 2023-05-16 | Interventoría de Obra | 11125025 | -- | 0 | LLORÓ | CHOCÓ | SOLICITUD PRÓRROGA No 1 POR EL TÉRMINO DE UN (01) MES Y ADICIÓN POR VALOR DE $ 11.125.025,00 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. NO. 3-1-102452-COI-1364-25 (PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022) APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 179 | 2023-05-15 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022 | Pública | 2023-05-17 |  | 11125025 |  | Recreativo | 11125025 | Liquidado |  | 3-1-102452-COI-1364-25 | 2023-05-17 | 901579530 | UNIÓN TEMPORAL I.S.S |  | 2023-08-18 | 1m | 1m |  | 0 | 11125025 | [11 empty] | 10012522.5 |  | 1112502.5 | gacandia;
148 | ADICION Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR " | 29300771 | 2023-05-23 | Interventoría | 29300771 | -- | 0 | CLEMENCIA | BOLIVAR | SOLICITUD DE PRÓRROGA NO.2 POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, Y ADICIÓN DE RECURSOS POR VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 29.300.771) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2022 APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No 182 | 2023-05-23 | 188121 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2022 | Pública |  |  | 29300771 |  | Recreativo | 29300771 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-42 |  | 901581425 | UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES CLEMENCIA 2022 |  | 2023-08-27 | 45d |  |  | 0 | 29300771 | [11 empty] | 9766924 | 11720308.4 | 2930077.1
149 | ADICION Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA". | 12000000 | 2023-05-23 | Interventoría Contrapartida | 12000000 | -- | 0 | HELICONIA | ANTIOQUIA | SOLICITUD DE PRÓRROGA NO. 1 POR UN TÉRMINO DE DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y LA ADICIÓN NO. 1 POR UN VALOR DE DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 12.000.000,00), AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-26 (PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022) APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO NO. 182 | 2023-05-23 | 1000197 | 2023-03-23 | Presupuesto Municipal | Municipio de Heliconia | La presente solicitud de adición de recursos se da en el marco del Convenio Interadministrativo No 0042 de 2023 suscrito entre el municipio de HELICONIA y Findeter, establece que el municipio asumirá el costo por valor de $12.000.000 por la prórroga de dos (2) meses al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022, por lo tanto, el valor del contrato de interventoría asciende a la suma de $225.783.500, en concordancia con la cláusula cuarta parágrafo primero del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter. | PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022 | Pública |  | no | 12000000 |  | municipio | 12000000 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-26 |  | 901579969 | CONSORCIO RECREODEPORTIVO HELICONIA
150 | ADICION Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA" | 39392716 | 2023-05-23 | Interventoría | 39392716 | -- | 0 | PEDRAZA | MAGDALENA | SOLICITUD DE PRORROGA NO. 1 ", POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS Y ADICIÓN POR UN VALOR DE TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS ($39.392.716) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3-1-102452-COI-1364-41 (PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022) APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO NO. 182 | 2023-05-23 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022 | Pública |  |  | 39392716 |  | Recreativo | 39392716 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-41 |  | 8746699 | CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA |  | 2023-10-25 | 2m15d | 51d+1m+1m+1m+2m15d+1m |  | 0 | 39392716 | [11 empty] | 14181378 |  | 3939271.6
151 | ADICION Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS – SUCRE." | 16684920 | 2023-05-23 | Interventoría | 16684920 | -- | 0 | SAN MARCOS | SUCRE | SOLICITUD DE PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE UN MES (01) Y QUINCE (15) DÍAS Y LA ADICIÓN POR UN VALOR DE DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($16.684.920,00) M/CTE AL CONTRATO NO. 3-1-102452-COI-1364-53 (PAF-ATMINDEPORTE-I-066-2022) APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO NO. 182 | 2023-05-23 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-066-2022 | Pública | 2023-05-23 |  | 16684920 |  | Recreativo | 16684920 | Liquidado |  | 3-1-102452-COI-1364-53 | 2023-05-23 | 901586873 | CONSORCIO SR 066 | 2023-05-23 | 2023-08-05 | 1m15d |  |  | 0 | 16684920 | [9 empty] | 10% |  | 16684920 |  | 0 | cybula;
152 | ADICION Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA)“MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CAPACIDAD Y COBERTURA DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DEPORTIVO MUNICIPAL JUAN PABLO SEGUNDO, MUNICIPIO DE NARIÑO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO” | 290659296 | 2023-05-29 | Interventoría | 290659296 | -- | 0 | NARIÑO | NARIÑO | SOLICITUD PRÓRROGA No 1 POR EL TÉRMINO DE CUATRO (04) MESES Y ADICIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE $ 290.659.296,00 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022 | 2023-05-29 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022 | Pública | 2023-05-23 |  | 290659296 |  | Recreativo | 290659296 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-07 | 2023-05-23 | 87069865 | REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES |  | 2023-09-29 | 4m | 25d+20d+15d+15d+15d+1m |  | 0 | 290659296 | [9 empty] | 10% |  | 36332412 | 116263718.4 | 29065929.6 | gacandia;
153 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONTRUCCION Y DOTACION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN YUTO, MUNICIPIO DE ATRATO” | 375749440 | 2023-06-08 | Interventoría Plan Chocó | 375749440 | -- | 0 | ATRATO | CHOCÓ | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2023-06-08 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2023 | Pública | 2023-07-27 |  | 354068698 | 354068698 | Recreativo |  | Liquidado |  | 3-1-102452-COI-1364-98 | 2023-07-27 | 901587675 | CONSORCIO DEPORTIVO CRP | 2023-08-03 | 2024-05-03 | 9m |  |  | 0 | 354068698 | [9 empty] | 10% | 0 | 19670483.22 | 141627479.2 | 35406869.8 | cjrodriguez;
154 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONTRUCCION PLACA POLIDEPORTIVA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SABALETA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO, CHOCÓ” | 335082960 | 2023-06-08 | Interventoría Plan Chocó | 335082960 | -- | 0 | EL CARMEN DE ATRATO | CHOCÓ | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2023-06-08 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2023 | Pública | 2023-09-22 |  | 315345597 | 315345597 | Recreativo |  | Vigente facturado solo Ac1Et1 |  | 3-1-102452-COI-1364-99 | 2023-09-22 | 901740126 | CONSORCIO PLACA POLIDEPORTIVA SABALETA | 2023-11-10 | 2024-08-09 | 8m | 30d |  | 0 | 315345597 | [9 empty] | 10% |  | 19709099.81 | 126138238.8 | 31534559.7
155 | ADICIÓN Y PRÓRROGA PARA EL CONTRATO DE LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA.” | 348769960 | 2023-06-26 | Interventoría | 348769960 | -- | 0 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | SOLICITUD ADICIÓN N° 01 POR VALOR DE TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 348.769.960,00) Y PRÓRROGA N° 02 POR EL TÉRMINO DE CUATRO (04) MESES Y NUEVE (9) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 21 DE AGOSTO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-03 (PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2022) | 2023-06-26 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2022 | Pública | 2023-06-27 |  | 348769960 |  | Recreativo | 348769960 | Terminado en proceso de liquidación |  | 3-1-102452-COI-1364-03 | 2023-06-27 | 901575078 | CONSORCIO INTERDEPORTIVO MIRAMAR | 2022-04-04 | 2024-01-29 | 4m9d | 1m(28di-28ene) |  | 0 | 348769960 | [9 empty] | 10% |  | 40554647 | 139507984 | 34876996 | jacastillo;
156 | ADICIÓN Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” | 51539713 | 2023-07-17 | Interventoría Contrapartida | 51539713 | -- | 0 | PALMAR DE VARELA | ATLÁNTICO | SOLICITUD DE PRÓRROGA NO. 1 POR CUATRO (4) MESES DEL 28/07/2023 AL 28/11/2023, Y ADICIÓN NO. 1 POR $51.539.713 (CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CONVENIO NO. 012 DE 2023 ENTRE EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA Y FINDETER) | 2023-07-17 | 2023.CEN.01.000349 | 2023-06-09 | Presupuesto Municipal | Municipio Palmar de Varela | La presente solicitud de adición de recursos se da en el marco del Convenio Interadministrativo No 0012 de 2023 suscrito entre el municipio de PALMAR DE vARELA y Findeter, establece que el municipio asumirá el costo por valor de $51.539.713 por la prórroga de cuatro (4) meses al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022, por lo tanto, el valor del contrato de interventoría asciende a la suma de $276.719.376, en concordancia con la cláusula cuarta parágrafo primero del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter. | PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022 | Pública | 2023-07-18 | no | 51539713 |  | municipio | 51539713 | Liquidado |  | 3-1-102452-COI-1364-44 | 2023-07-18 | 802008390 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S. |  | 2023-11-24 | 4m |  |  | 0 | 51539713 | [9 empty] | 10% |  | 11596435 |  | 5153971.3 | ajlara;
157 | ADICIÓN Y PRÓRROGA PARA EL CONTRATO DE OBRA DEL PROYECTO EN LA ETAPA 1 QUE TIENE POR OBJETO CONTRACTUAL REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | 120159095 | 2023-07-17 | Obra | 120159095 | -- | 0 | BUCARAMANGA | SANTANDER | SOLICITUD DE ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA NO. 3-1-102452-COI-1364-84 (PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022) POR VALOR $120,159,095 POR ITEMS NO PREVISTOS. | 2023-07-17 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | n/a | Pública | cancelación | no | 0 | 0 | n/a |  | Anulado | 0 | n/a |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR
158 | ADICIÓN Y PRÓRROGA PARA EL CONTRATO DE OBRA DE REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CÁLAMO CALLE 9 #13 - 42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA | 52256985 | 2023-07-17 | Obra | 52256985 | -- | 0 | PITALITO | HUILA | SOLICTUD DE ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-80 (PAF-ATMINDEPORTE-O-108-2022) POR UN VALOR DE CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($52.256.985). | 2023-07-17 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-108-2022 | Pública | cancelación | no | 0 | 0 | n/a | 0 | Cancelado sin adjudicar | 0 | n/a |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR | [20 empty] | 0
159 | ADICIÓN Y PRÓRROGA PARA EL CONTRATO DE OBRA DEL PROYECTO EN LA ETAPA 1 QUE TIENE POR OBJETO CONTRACTUAL REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | 120159995 | 2023-07-24 | Obra | 120159995 | -- | 0 | BUCARAMANGA | SANTANDER | SOLICITUD DE ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA NO. 3-1-102452-COI-1364-84 (PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022) POR VALOR $120,159,995 POR ITEMS NO PREVISTOS. | 2023-07-19 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022 | Pública | 2023-07-25 |  | 120159995 |  | Recreativo | 120159995 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-84 | 2023-07-25 | 901684711 | CONSORCIO CIUDAD BONITA |  | 2024-05-13 |  | 20d+1m+1m |  | 0 | 120159995 | [11 empty] | 0 | 120159995 | 0 | laperdomo;
160 | ADICIÓN Y PRÓRROGA PARA EL CONTRATO DE OBRA DE REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CÁLAMO CALLE 9 #13 - 42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA | 52256985 | 2023-07-24 | Obra | 52256985 | -- | 0 | PITALITO | HUILA | SOLICTUD DE ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-80 (PAF-ATMINDEPORTE-O-108-2022) POR UN VALOR DE CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($52.256.985). | 2023-07-19 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-108-2022 | Pública | 2023-07-25 |  | 52256985 |  | Recreativo | 52256985 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-80 | 2023-07-25 | 901674566 | CONSORCIO ALTO RENDIMIENTO IF | [5 empty] | 0 | 52256985 | [9 empty] | 10% |  | 0 | 52256985 | 0 | cybula;
161 | ADICIÓN Y PRÓRROGA PARA EL CONTRADO DE LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATÓ CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ" | 18508930.13 | 2023-07-25 | Interventoría | 18508930.13 | -- | 0 | ALTO BAUDÓ | CHOCÓ | SOLICITUD DE ADICIÓN NO. 1 POR $18.508.930,13, AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3-1-102452-COI-1364-70 (PAF-ATMINDEPORTE-I-132-2022), DADA LA PRÓRROGA DEL MISMO POR UN (1) MES Y SEIS (6) DÍAS CALENDARIO DEL 24/08/2023 AL 30/09/2023. | 2023-07-24 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-132-2022 | Pública |  |  | 18508930.13 |  | Recreativo | 18508930.13 | Liquidado | 236914.31 | 3-1-102452-COI-1364-70 |  | 901587675 | CONSORCIO DEPORTIVO CRP |  | 2023-11-30 | 1m6d | 2m |  | 0 | 18508930.13 | [9 empty] | 10% |  | 13881698 |  | 1850893.01
162 | ADICIÓN Y PRÓRROGA PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO NEPOMUCENO OSPINA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, TOLIMA". | 143932885.95 | 2023-07-25 | Interventoría | 143932885.95 | -- | 0 | SAN LUIS | TOLIMA | SOLICITUD DE PRÓRROGA NO. 1 POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES Y ADICIÓN POR VALOR DE $143.932.885,95 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-19 (PAF-ATMINDEPORTE-I-044-2022) | 2023-07-24 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-044-2022 | Pública | 2023-07-25 |  | 143932885.95 |  | Recreativo | 143932885.95 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-19 | 2023-07-25 | 87069865 | REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES |  | 2023-10-01 | 2m |  |  | 0 | 143932885.95 | [11 empty] | 35983221.49 | 57573154.38 | 14393288.6 | gacandia;
163 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, DIAGNÓSTICO Y CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 289633430 | 2023-07-26 | Interventoría | 289633430 | -- | 0 | CONCORDIA | MAGDALENA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2023-07-26 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-048-2023 | Pública | 2023-09-21 |  | 272986000 | 272986000 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-101 | 22/09/2023 | 900353973 | BERAKAH INGENIERIA S.A.S | 2023-11-08 | 2024-08-08 | 7m1m |  |  | 41650000 | 231336000 | [10 empty] | 41650000 | 16524000 | 92534400 | 23133600 | ajlara;
164 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y, LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ - DEPARTAMENTO DE CHOCÓ" | 246134850 | 2023-07-26 | Interventoría Plan Chocó | 246134850 | -- | 0 | BOJAYÁ | CHOCÓ | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2023-07-26 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2023 | Pública | 2023-10-06 |  | 231120625 | 231120625 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-100 | 2023-10-06 | 10549160 | FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO |  | 2024-10-29 | 6m1m |  |  | 32820079 | 198300546 | [9 empty] | 10% | 32820079 | 99150273 | 79320218.4 | 19830054.6
165 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MONDÓ MONDOCITO EN EL MUNICIPIO DE TADÓ - DEPARTAMENTO DE CHOCÓ” | 294389100 | 2023-07-26 | Interventoría Plan Chocó | 294389100 | -- | 0 | TADÓ | CHOCÓ | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2023-07-26 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2023 | Pública | 2023-11-07 |  | 276711081 | 276711081 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-102 | 2023-11-07 | 900506471 | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S |  |  | 7m1m |  |  | 32820581 | 243890500 | [9 empty] | 10% | 32820581 | 121945250 | 97556200 | 24389050
166 | ADICION Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA" | 15757086.5 | 2023-08-01 | Interventoría | 15757086.5 | -- | 0 | PEDRAZA | MAGDALENA | SOLICITUD DE PRORROGA No. 2 ", POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES Y TRES (3) DÍAS Y ADICIÓN POR UN VALOR DE QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTAY SEIS PESOS CON 50 CENTAVOS ($15.757.086,50) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3-1-102452-COI-1364-41 (PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022) APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO NO. 200 | 2023-07-31 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022 | Pública |  |  | 15757086.5 |  | Recreativo | 15757086.5 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-41 |  | 8746699 | CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA |  | 2024-05-09 | 1m3d o 18d | 1m+26d+1m+20d+31d+1m |  | 0 | 15757086.5 | [11 empty] | 8508826.71 |  | 1575708.65
167 | ADICIÓN Y PRORROGA PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL, Y MÚLTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA-DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO | 75000000 | 2023-08-01 | Interventoría Contrapartida | 75000000 | -- | 0 | GALAPA | ATLÁNTICO | SOLICITUD DE PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE TRES (3) MESES Y ADICIÓN POR UN VALOR DE SETENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE ($75.000.000) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-57 (PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022) APROBADO EN COMITÉ TÉCNICO 200 | 2023-07-31 | 6230686 | 2023-06-01 | Presupuesto Municipal | Municipio Galapa | La presente solicitud de adición de recursos se da en el marco del Convenio Interadministrativo No 0016 de 2023 suscrito entre el municipio de GALAPA y Findeter, establece que el municipio asumirá el costo por valor de $75.000.000 por la prórroga de tres (3) meses al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022, por lo tanto, el valor del contrato de interventoría asciende a la suma de $337.306.305, en concordancia con la cláusula cuarta parágrafo primero del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter. | PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022 | Pública |  | no | 75000000 |  | municipio | 75000000 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-57 |  | 901588549 | UT GALAPA |  | 2024-02-23 | 3m | 45d+45d+12d |  | 0 | 75000000 | [11 empty] | 12500000 | 30000000 | 7500000 | ajlara;
168 | ADICIÓN Y PRORROGA 3 PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-29 (PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022) INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI. | 48550000 | 2023-08-11 | Interventoría Contrapartida | 48550000 | -- | 0 | CALI | VALLE DEL CAUCA | SOLICITUD DE PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS Y ADICIÓN POR CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($48.550.000,00) M/CTE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022 APROBADO EN COMITÉ TÉCNICO 203 | 2023-08-11 | 4748 | 2023-01-08 | Presupuesto Municipal | INDERVALLE | La presente solicitud de adición de recursos se da en el marco del Convenio Interadministrativo IND-22-4872 suscrito entre INDERVALLE y Findeter Otro sí 1, establece que INDERVALLE asumirá el costo por valor de $48.550.000 por la prórroga de un (1) mes y quince (15) días s al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022, por lo tanto, el valor del contrato de interventoría asciende a la suma de $544.325.791, en concordancia con la cláusula cuarta parágrafo primero del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter. | PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022 | Pública |  | no | 48550000 |  | municipio | 48550000 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-29 |  | 890115120 | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN SAS |  | 2023-10-16 | 1m15d |  |  | 0 | 48550000 | [11 empty] | 16183333.3333 | 19420000 | 4855000
169 | ADICIÓN Y PRÓRROGA 2 AL CONTRATO DE LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA | 54761236 | 2023-08-18 | Interventoría Contrapartida | 54761236 | -- | 0 | VALENCIA | CÓRDOBA | SOLICITUD: PRÓRROGA NO. 2 POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIO Y POR ENDE, LA ADICIÓN NO. 2 POR UN VALOR DE CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 54.761.236,00) M/CTE AL CONTRATO NO. 3-1-102452-COI-1364-09 (PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022), APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 206 | 2023-08-17 | 20230408 | 2023-06-28 | Presupuesto Municipal | VALENCIA | La presente solicitud de adición de recursos se da en el marco del Convenio Interadministrativo CIA-002 DE 2023 suscrito entre el municipio de VALENCIA y Findeter , establece que INDERVALLE asumirá el costo por valor de $54.761.236 por la prórroga de cuatro (4) meses al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022, por lo tanto, el valor del contrato de interventoría asciende a la suma de $434.351.951, en concordancia con la cláusula cuarta parágrafo primero del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter. | PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022 | Pública | 2023-08-18 | no | 54761236 |  | municipio | 54761236 | Liquidado |  | 3-1-102452-COI-1364-09 | 2023-08-18 | 901575654 | CONSORCIO VALENCIA LED 18 |  | 2023-11-15 | 2m28d |  |  | 0 | 54761236 | [11 empty] | 27380618 | 21904494.4 | 5476123.6
170 | ADICIÓN Y PRÓRROGA No 2 DEL CONTRATO DE REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL - OLAYA HERRERA - NARIÑO | 24368158 | 2023-08-22 | Interventoría | 24368158 | -- | 0 | OLAYA HERRERA | NARIÑO | SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 02 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-23 (PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2022) POR UN PLAZO DE DOS (02) MESES Y UNA ADICIÓN POR VALOR DE $24.368.158, APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 207 | 2023-08-22 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2022 | Pública | 2023-10-20 |  | 24368158 |  | Recreativo | 24368158 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-23 | 2023-10-20 | 901579530 | UNIÓN TEMPORAL I.S.S |  | 2024-01-21 | 2m |  |  | 0 | 24368158 | [11 empty] | 6092040 | 9747263.2 | 2436815.8
171 | ADICION No 2 Y PRORROGA No 3 PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA | 60901485.45 | 2023-08-28 | Interventoría Contrapartida | 60901485.45 | -- | 0 | SANTA ROSA DE CABAL | RISARALDA | SOLICITUD: PRÓRROGA NO. 3 POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES Y ADICIÓN NO. 2 DE RECURSOS POR VALOR DE SESENTA MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 45 CENTAVOS ($60.901.485,45) INCLUIDOS IVA Y DEMÁS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR, AL CONTRATO NO. 3-1-102452-COI-1364-67 (PAF-ATMINDEPORTE-I-092-2022), APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 208 | 2023-08-28 | 1-50-40-63-01-00646 | 2023-06-13 | Presupuesto municipal | SANTA ROSA DE CABAL | La presente solicitud de adición de recursos se da en el marco del Convenio Interadministrativo CI-403 DE 2023 suscrito entre el municipio de SANTA ROSA DE CABAL y Findeter , establece que elmunicipio asumirá el costo por valor de $60.901.485,45 por la prórroga de dos (2) meses al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-092-2022, por lo tanto, el valor del contrato de interventoría asciende a la suma de $546.078.826,45, en concordancia con la cláusula cuarta parágrafo primero del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter. | PAF-ATMINDEPORTE-I-092-2022 | Pública |  | no | 60901485.45 |  | municipio | 60901485.45 | Liquidado |  | 3-1-102452-COI-1364-67 |  | 901588851 | CONSORCIO R&M Y MG. |  | 2023-11-02 | 2m |  |  | 0 | 60901485.45 | [9 empty] | 10% |  | 27405668.4525 |  | 6090148.55
172 | ADICIÓN DE RECURSOS AL CONTRATO DE OBRA REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO | 182431199 | 2023-08-28 | Obra | 182431199 | -- | 0 | SAN LORENZO | NARIÑO | SOLICITUD: ADICIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS ($182.431.199,00) INCLUIDOS IVA Y DEMÁS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR, AL CONTRATO NO. 3-1-102452-COI-1364-83 (PAF-ATMINDEPORTE-O-104-2022), APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 208 | 2023-08-28 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-104-2022 | Pública |  |  | 182431199 |  | Recreativo | 182431199 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-83 |  | 900072667 | SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA |  | 2024-01-03 |  |  |  | 0 | 182431199 | 29.24% | 2% | 5% | [6 empty] | 10% |  | 0 | 182431199 | 0
173 | ADICIÓN No 2 Y PRÓRROGA No 2 AL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I | 39093032 | 2023-08-28 | Interventoría | 39093032 |  | 0 | FRANCISCO PIZARRO | NARIÑO | SOLICITUD DE PRÓRROGA No 2 POR EL TÉRMINO DE DOS MES (02) Y POR ENDE, LA ADICIÓN NO 2 POR UN VALOR DE TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS ($ 39.093.032,00) M/CTE AL CONTRATO NO. 3-1-102452-COI-1364-06 (PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022), APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 208 | 2023-08-28 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022 | Pública | 2023-08-27 |  | 39093032 |  | Recreativo | 39093032 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-06 | 2023-08-27 | 87069865 | REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES |  | 2023-12-31 | 1m | 1m+11d |  | 0 | 39093032 | [11 empty] | 7818606 | 15637212.8 | 3909303.2
174 | ADICIÓN Y PRÓRROGA No 2 PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO NEPOMUCENO OSPINA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, TOLIMA". | 143932885.95 | 2023-08-28 | Interventoría Contrapartida | 143932885.95 | -- | 0 | SAN LUIS | TOLIMA | SOLICITUD: PRÓRROGA NO. 2 POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES Y ADICIÓN NO. 2 DE RECURSOS POR VALOR DE CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 95 CENTAVOS ($143.932.885,95) INCLUIDOS IVA Y DEMÁS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR, AL CONTRATO NO. 3-1-102452-COI-1364-19 (PAF-ATMINDEPORTE-I-044-2022), APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 208 | 2023-08-28 | 6080001 | 2023-06-08 | Presupuesto municipal | SAN LUIS | La presente solicitud de adición de recursos se da en el marco del Convenio Interadministrativo CI-0070 DE 2023 suscrito entre el municipio de SAN LUIS y Findeter , establece que el municipio asumirá el costo por valor de $143.932.885,95 por la prórroga de dos (2) meses al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-044-2022, por lo tanto, el valor del contrato de interventoría asciende a la suma de $5####, en concordancia con la cláusula cuarta parágrafo primero del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter. | PAF-ATMINDEPORTE-I-044-2022 | Pública | 2023-08-29 | no | 143932885.95 |  | municipio | 143932885.95 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-19 | 2023-08-29 | 87069865 | REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES |  | 2023-12-01 | 2m |  |  | 0 | 143932885.95 | [11 empty] | 35983221.49 | 57573154.38 | 14393288.6 | gacandia;
175 | REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO (FASE 1) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL MOLINO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 6335245670 | 2023-09-06 | Obra | 6335245670 | -- | 0 | EL MOLINO | GUAJIRA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2023-09-06 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-067-2023 | Pública | 2023-11-20 |  | 6113527113 | 6113527113 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-106 | 2024-01-09 | 901782618 | CONSORCIO RECREODEPORTIVO EL MOLINO 2023 |  |  | 8m1m15d |  |  | 78963789 | 6034563324 | [9 empty] | 10% | 78963789 | 0 | 6034563324 | 0 | jaarrieta
176 | APREMIO 06/03/2025 REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SABANAS, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO EL PIÑÓN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA. | 5073788210 | 2023-09-06 | Obra | 5073788210 | -- | 0 | EL PIÑON | MAGDALENA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2023-09-06 | 162822 | 2022-12-21 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-066-2023 | Pública | 2023-12-14 |  | 4931723379 | 4931723379 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-107 | 2024-01-16 | 900481955 | B&P CONSTRUCCIONES S.A.S. |  |  | 8m1m15d |  |  | 79536582 | 4852186797 | 24.6% | 2% | 5% | 19% | [5 empty] | 10% | 79536582 | 0 | 4852186797 | 0 | [9 empty] | Apremio inicia estudios 17/02/2025
177 | REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE YARIMA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER" | 4216736767 | 2023-09-08 | Obra | 4216736767 | -- | 0 | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | SANTANDER | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2023-09-08 | 162822 | 2022-12-21 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-063-2023 | Pública | 2023-11-17 |  | 4048073289 | 4048073289 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-109 | 2024-02-07 | 901780322 | CONSORCIO DEPORTIVO SAN VICENTE DE CHUCURÍ |  |  | 8m1m15d |  |  | 78554650 | 3969518639 | 29.81% | 2% | 5% | 19% | [5 empty] | 10% | 78554650 | 0 | 3969518639 | 0
178 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE YARIMA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER | 471029080 | 2023-09-08 | Interventoría de Obra | 471029080 | -- | 0 | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | SANTANDER | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2023-09-08 | 162822 | 2022-12-21 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-065-2023 | Pública | 2023-11-17 |  | 442782340 | 442782340 | Recreativo |  | Vigente sin ejecución financiera |  | 3-1-102452-COI-1364-105 | 2024-01-09 | 901781583 | CONSORCIO DEPORTIVO EP | 2024-03-04 | 2024-04-19 | 10m1m15d |  |  | 63716170 | 379066170 | [9 empty] | 10% | 63716170 | 18953308.5 | 151626468 | 37906617
179 | ADICIÓN Y PRÓRROGA 3 AL CONTRATO DE LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO | 75860610 | 2023-09-11 | Interventoría Contrapartida | 75860610 | -- | 0 | SABANALARGA | ATLÁNTICO | SOLICITUD: PRÓRROGA NO. 3 POR EL TÉRMINO POR UN PLAZO DE TRES (03) MESES Y UN (01) DÍA CALENDARIO Y UN VALOR DE SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($75.860.610,00) M/CTE, AL CONTRATO NO. 3-1-102452-COI-1364-12 (PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022), CON CARGO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 001-2023, APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 210 | 2023-09-11 | 2023.IAC.02.000179 | 2023-06-22 | Presupuesto municipal | MUNICIPIO DE SABANALARGA | La presente solicitud de adición de recursos se da en el marco del Convenio Interadministrativo CI-001 DE 2023 suscrito entre el municipio de SABANALARGA y Findeter , establece que el municipio asumirá el costo por valor de $75.860.610 por la prórroga de tres (3) meses un (1) día al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022, por lo tanto, el valor del contrato de interventoría asciende a la suma de $379.402.878, en concordancia con la cláusula cuarta parágrafo primero del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter. | PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022 | Pública |  | no | 75860610 |  | municipio | 75860610 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-12 |  | 890115120 | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN SAS |  | 2023-12-26 | 3m |  |  | 0 | 75860610 | [11 empty] | 14716423 | 24125280 | 7586061
180 | ADICIÓN Y PRÓRROGA 1 AL CONTRATO DE REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE | 13209776.5 | 2023-09-11 | Interventoría de Obra | 13209776.5 | -- | 0 | TRINIDAD | CASANARE | SOLICITUD: PRÓRROGA NO. 1 POR EL TÉRMINO POR UN PLAZO DE UN (01) MES Y ADICIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE TRECE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($13.209.776,50) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-74 (PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022), APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 210 | 2023-09-11 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022 | Pública |  |  | 13209776.5 |  | Recreativo | 13209776.5 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-74 |  | 10549160 | FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO |  | 2024-01-15 | 2m |  |  | 0 | 13209776.5 | [9 empty] | 10% | 0 | 5944399.43 |  | 1320977.65 | laperdomo;
181 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO (FASE 1) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL MOLINO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | 471029080 | 2023-09-22 | Interventoría de Obra | 471029080 | -- | 0 | EL MOLINO | GUAJIRA | ESTUDIO PREVIO | 2023-09-22 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-070-2023 | Pública | 2023-11-20 |  | 442765680 | 442765680 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-104 | 2024-01-09 | 901781583 | CONSORCIO DEPORTIVO EP |  | 2025-03-30 | 10m1m15d |  |  | 63505540 | 379260140 | [9 empty] | 10% | 63505540 | 18963007 | 151704056 | 37926014
182 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SABANAS, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO EL PIÑON, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA”. | 471029080 | 2023-09-22 | Interventoría de Obra | 471029080 | -- | 0 | EL PIÑON | MAGDALENA | ESTUDIO PREVIO | 2023-09-22 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-069-2023 | Pública | 2023-12-14 |  | 442866271 | 442866271 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-103 | 2023-12-27 | 900506471 | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S |  |  | 10m1m15d |  |  | 63136884 | 379729387 | [9 empty] | 10% | 63136884 | 18986469.35 | 151891754.8 | 37972938.7
183 | ADICIÓN Y PRÓRROGA N. 2 A LA ETAPA II DEL CONTRATO 3-1-102452-COI-1364-71 (PAF-ATMINDEPORTE-I-051-2022) “REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUA-CIÓN Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO RAFAEL J. MEJÍA DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS EN EL MARCO DEL CONVENIO NÚMERO COID-1223-2021”. | 22471448 | 2023-10-02 | Interventoría | 22471448 | -- | 0 | TÁMESIS | ANTIOQUIA | COMITÉ TÉCNICO N° 218 | 2023-10-02 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-051-2022 | Pública | 2023-10-03 |  | 22471448 |  | Recreativo | 22471448 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-71 | 2023-10-03 | 811036279 | ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S – E.I.P. | 2023-10-03 | 2024-01-30 | 15d | 1m10d |  | 0 | 22471448 | [11 empty] | 11235724 | 8988579.2 | 2247144.8 | gavargas;
184 | ADICION Y PRORROGA 2 PARA EL CONTRATO DE DE INTERVENTORÍA 3-1-102452-COI-1364-56 (PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022) REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ” LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021.” | 23750555.05 | 2023-10-02 | Interventoría Contrapartida | 23750555.05 | -- | 0 | GUTIERREZ- FUSAGASUGÁ | CUNDINAMARCA | COMITÉ TÉCNICO N° 218 | 2023-10-02 | 335 | 2023-06-23 | Presupuesto Municipal | Municipio de Gutierrez | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022 | Pública | 2023-12-07 | no | 23750555.05 |  |  | 23750555.05 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-56 | 2023-12-07 | 901590548 | UT FUSAGASUGA |  | 2023-12-25 | 2m |  |  | 0 | 23750555.05 | [11 empty] | 10687750 |  | 2375055.51 | laperdomo; |  | 10687749.7725
185 | ADICIÓN 1 AL CONTRATO DE OBRA 3-1-102452-COI-1364-88 (PAF-ATMINDEPORTE-O-013-2023) “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO POLIDEPORTIVO Y RECREATIVO LA POLA EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. | 65294216 | 2023-10-02 | Obra | 65294216 | -- | 0 | LA CRUZ | NARIÑO | COMITÉ TÉCNICO N° 218 | 2023-10-02 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-013-2023 | Pública | 2023-10-03 |  | 65294216 |  | Recreativo | 65294216 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-88 | 2023-10-03 | 901702657 | CONSORCIO HAMA 2023 | 2022-10-14 | 2024-09-08 | 6m15d | 20d+1m+1m+1m |  | 0 | 65294216 | [11 empty] | 0 | 65294216 | 0 | laperdomo;
186 | ADICION AL CONTRATO 3-1-102452-COI-1364-46 PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022 “REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APIA, RISARALDA". | 29867512.5 | 2023-10-17 | Interventoría | 29867512.5 | -- | 0 | APÍA | RISARALDA | COMITÉ TÉCNICO N° 219 | 2023-10-09 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022 | Pública |  | no | 0 |  |  |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-46 |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR
187 | ADICION AL CONTRATO 3-1-102452-COI-1364-46 PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022 “REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APIA, RISARALDA". | 29867512.5 | 2023-10-17 | Interventoría | 29867512.5 | -- | 0 | APÍA | RISARALDA | COMITÉ TÉCNICO N° 223 | 2023-10-17 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). *Se solicitó la anulación del CDR 186 el día de 17 de octubre de 2023, y se reemplaza con el presente CDR. | PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022 | Pública | 2023-10-17 |  | 29867512.5 |  | Recreativo | 29867512.5 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-46 | 2023-10-17 | 901582248 | CONSORCIO UNIDAD DEPORTIVA DE APIA |  | 2024-02-29 | 3m |  |  | 0 | 29867512.5 | [11 empty] | 8960254 | 0 | 2986751.25
188 | ADICION AL CONTRATO 3-1-102452-COI-1364-54 PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022 "INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) AL MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA" | 140000000 | 2023-10-23 | Interventoría Contrapartida | 140000000 | -- | 0 | GÓMEZ PLATA | ANTIOQUIA | COMITÉ TÉCNICO N° 225 | 2023-10-23 | 00021,00496,00676 | 2023-01-06 | Presupuesto Municipal | Municipio Gomez Plata | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022 | Pública |  | no | 140000000 |  |  | 140000000 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-54 |  | 811036279 | ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S – E.I.P. |  | 2024-05-02 | 4m |  |  | 0 | 140000000 | [11 empty] | 17500000 | 56000000 | 14000000 | laperdomo;
189 | INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,CONTABLE, AMBIENTAL,SOCIAL,Y JURIDICA) PARA LA "REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" | 231318990 | 2023-11-10 | Interventoría de Obra | 231318990 | -- | 0 | GIRARDOTA | ANTIOQUIA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2023-11-10 | 9622 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($178.633.450.683). | PAF-ATMINDEPORTE-I-103-2023 | Pública | 2023-12-28 |  | 219498590 | 219498590 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-108 | 2024-01-22 | 811036279 | ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S – E.I.P. |  | 2025-02-20 | 6m1m15d |  |  | 41680405 | 177818185 | [9 empty] | 10% | 41680405 | 14818182.08 | 71127274 | 17781818.5
190 | REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1390216202 | 2023-11-10 | Obra | 1390216202 | -- | 0 | GIRARDOTA | ANTIOQUIA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2023-11-10 | 9622 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($178.633.450.683). | PAF-ATMINDEPORTE-O-108-2023 | Pública | 2023-12-28 |  | 1343399509 | 1343399509 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-110 | 2024-02-26 | 901793092 | CONSORCIO JGK |  |  | 4m1m15d |  |  | 64254213 | 1279145296 | 32.92% | 2% | 5% | 19% | 908032438 | 298924278.5896 | 18160648.76 | 45401621.9 | 8626308.161 | 10% | 64254213 | 159893162 | 511658118.4 | 127914529.6
191 | ADICION Y PRORROGA No 2 AL CONTRATO “REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO." | 15000000 | 2023-11-14 | Interventoría Contrapartida | 15000000 | -- | 0 | PALMAR DE VARELA | ATLANTICO | PRÓRROGA No. 2 POR DOS (2) MESES DEL 24/11/2023 AL 24/01/2024 Y ADICIÓN NO. 2 POR QUINCE (15) MILLONES DE PESOS - PALMAR DE VARELA CONTRATO NO. PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022, APROBADO EN EL COMITÉ TECNICO NO 228 | 2023-11-14 | 2023.CEN.01.000398 | 2023-09-25 | Presupuesto municipal | MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA | La presente solicitud de adición de recursos se da en el marco del Convenio Interadministrativo No 0012 de 2023 suscrito entre el municipio de PALMAR DE VARELA y Findeter y el otrosí 1, establece que el municipio asumirá el costo por valor de $15.000.000 por la prórroga de dos (2) meses al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022, por lo tanto, el valor del contrato de interventoría asciende a la suma de $241.719.376, en concordancia con la cláusula cuarta parágrafo primero del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter. | PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022 | Pública | 2023-11-14 | no | 15000000 |  | municipio | 15000000 | Liquidado |  | 3-1-102452-COI-1364-44 | 2023-11-21 | 802008390 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S. |  | 2024-02-26 | 2m | 23d+10d |  | 0 | 15000000 | [9 empty] | 10% |  | 6750000 |  | 1500000 | ajlara;
192 | ADICION Y PRORROGA No 3 DEL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO NEPOMUCENO OSPINA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, TOLIMA | 88000000 | 2023-11-14 | Interventoría Contrapartida | 88000000 | -- | 0 | SAN LUIS | TOLIMA | ADICIÓN POR UN VALOR DE $ 88.000.000,00 Y PRÓRROGA NO. 03 POR UN PLAZO DE DOS (02) MESES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-19 (PAF-ATMINDEPORTE-I-044-2022) CON CARGO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 0070 DE 2023, CELEBRADO ENTRE LA FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS (TOLIMA) APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO NO 228 | 2023-11-14 | 10090004 | 2023-10-09 | Presupuesto municipal | MUNICIPIO DE SAN LUIS | La presente solicitud de adición de recursos se da en el marco del Convenio Interadministrativo CI-0070 DE 2023 suscrito entre el municipio de SAN LUIS y Findeter y su otrosí 1 , establece que el municipio asumirá el costo por valor de $88.000.000 por la prórroga de dos (2) meses al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-044-2022, por lo tanto, el valor del contrato de interventoría asciende a la suma de $851.563.208,7, en concordancia con la cláusula cuarta parágrafo primero del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter. | PAF-ATMINDEPORTE-I-044-2022 | Pública | 2023-11-21 | no | 88000000 |  | municipio | 88000000 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-19 | 2023-11-21 | 87069865 | REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES |  | 2024-02-01 | 2m |  |  | 0 | 88000000 | [11 empty] | 39600000 |  | 8800000
193 | ADICION Y PRORROGA No 4 DEL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO NEPOMUCENO OSPINA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, TOLIMA | 44000000 | 2023-12-22 | Interventoría Contrapartida | 44000000 | -- | 0 | SAN LUIS | TOLIMA | ADICIÓN POR UN VALOR DE $ 44.000.000,00 Y PRÓRROGA NO. 04 POR UN PLAZO DE UN (01) MESES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-19 (PAF-ATMINDEPORTE-I-044-2022) CON CARGO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 0070 DE 2023, CELEBRADO ENTRE LA FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS (TOLIMA) APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No 237 | 2023-12-22 | 11240003 | 2023-11-24 | Presupuesto municipal | MUNICIPIO DE SAN LUIS | La presente solicitud de adición de recursos se da en el marco del Convenio Interadministrativo CI-0070 DE 2023 suscrito entre el municipio de SAN LUIS y Findeter y su otrosí 2 , establece que el municipio asumirá el costo por valor de $44.000.000 por la prórroga de un (1) mes al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-044-2022, por lo tanto, el valor del contrato de interventoría asciende a la suma de $895.563.208,7, en concordancia con la cláusula cuarta parágrafo primero del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter. | PAF-ATMINDEPORTE-I-044-2022 | Pública | 2023-12-28 | no | 44000000 |  | municipio | 44000000 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-19 | 2023-12-28 | 87069865 | REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES |  | 2024-03-01 | 1m |  |  | 0 | 44000000 | [11 empty] | 39600000 |  | 4400000
194 | ADICION Y PRORROGA 2 PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA)“MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CAPACIDAD Y COBERTURA DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DEPORTIVO MUNICIPAL JUAN PABLO SEGUNDO, MUNICIPIO DE NARIÑO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO” | 108997236 | 2023-12-22 | Interventoría | 108997236 | -- | 0 | NARIÑO | NARIÑO | ADICIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE $ 108.997.236 ,00 Y PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL 9 DE ENERO DE 2024 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022 APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No 237 | 2023-12-22 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022 | Pública | 2023-12-28 |  | 108997236 |  | Recreativo | 108997236 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-07 | 2023-12-28 | 87069865 | REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES |  | 2024-04-19 | 3m10d | 19feb-19abr |  | 0 | 108997236 | [9 empty] | 10% |  | 32699170.8 | 0 | 10899723.6
195 | ADICION Y PRORROGA 2 PARA EL CONTRATO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS – SUCRE." | 24326009 | 2023-12-23 | Interventoría Contrapartida | 24326009 | -- | 0 | SAN MARCOS | SUCRE | ADICIÓN No. 2 POR UN VALOR DE VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL NUEVE PESOS ($ 24.326.009,00) M/CTE Y PRÓRROGA POR UN PLAZO DE UN (01) MES Y DIECINUEVE (19) DÍAS, AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452 COI-1364-53 (PAF-ATMINDEPORTE-I-066-2022) APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No 237 | 2023-12-22 | 2023.CEN.01.000266 | 2023-06-22 | Presupuesto municipal | MUNICIPIO DE SAN MARCOS | La presente solicitud de adición de recursos se da en el marco del Convenio Interadministrativo CI-0071 DE 2023 suscrito entre el municipio de San Marcos y Findeter , establece que el municipio asumirá el costo por valor de $24.326.009 por la prórroga de un (1) mes y diez (10) días al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-066-2022, por lo tanto, el valor del contrato de interventoría asciende a la suma de $205.956.509, en concordancia con la cláusula cuarta parágrafo primero del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter. | PAF-ATMINDEPORTE-I-066-2022 | Pública | 2023-12-28 | no | 24326009 |  | municipio | 24326009 | Liquidado |  | 3-1-102452-COI-1364-53 | 2023-12-28 | 901586873 | CONSORCIO SR 066 |  | 2024-01-12 | 1m19d |  |  | 0 | 24326009 | [9 empty] | 10% |  | 24326009 |  | 0
196 | PRORROGA Y ADICIÓN No 2 AL CONTRATO DE OBRA DE LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CÁLAMO CALLE 9 #13 - 42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA | 166466711 | 2023-12-23 | Obra | 166466711 | -- | 0 | PITALITO | HUILA | SOLICITUD DE PRORROGA NO 1 POR UN TÉRMINO DE VEINTE (20) DIAS CALENDARIO Y ADICIÓN NO 2 Y UN VALOR CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($166.466.711)AL CONTRATO DE OBRA No 3-1-102452-COI-1364-80 (PAF-ATMINDEPORTE-O-108-2022) APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No . 237 | 2023-12-22 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-108-2022 | Pública | 2023-12-28 |  | 166466711 |  | Recreativo | 166466711 | Liquidado | 142.06 | 3-1-102452-COI-1364-80 | 2023-12-28 | 901674566 | CONSORCIO ALTO RENDIMIENTO IF |  | 2024-02-07 | 20d |  |  | 0 | 166466711 | [9 empty] | 10% |  | 0 | 166466711 | 0 | cybula;
197 | PRÓRROGA Y ADICIÓN No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO CALLE 9 #13-42 PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA | 23886839 | 2023-12-23 | Interventoría de Obra | 23886839 | -- | 0 | PITALITO | HUILA | SOLICITUD DE PRÓRROGA No 1 POR UN TÉRMINO DE VEINTE (20) DIAS CALENDARIO Y ADICIÓN No 1 POR UN VALOR DE VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($23.886.839) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-82 (PAF-ATMINDEPORTE-I-190-2022) APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No . 237 | 2023-12-22 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-190-2022 | Pública |  |  | 23886839 |  | Recreativo | 23886839 | Liquidado | 0 | 3-1-102452-COI-1364-82 |  | 900426155 | PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S. |  | 2024-04-07 | 20d |  |  | 0 | 23886839 | [9 empty] | 10% |  | 11943419.5 | 9554735.6 | 2388683.9 | cybula;
198 | ADICION Y PRORROGA 1 PARA EL CONTRATO DLA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA RECREODEPORTIVA, PARQUE BIOSALUDABLE, ZONA DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CONCORD MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO" | 75261947 | 2023-12-22 | Interventoría Contrapartida | 75261947 | -- | 0 | MALAMBO | ATLANTICO | SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN No 1 POR UN VALOR DE SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($75.261.947) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-82 (PAF-ATMINDEPORTE-I-190-2022) APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No . 237 | 2023-12-22 | 7110001 | 2023-11-07 | Presupuesto municipal | MUNICIPIO DE MALAMBO | La presente solicitud de adición de recursos se da en el marco del Convenio Interadministrativo CI-003 DE 2023 suscrito entre el municipio de Malambo y Findeter , establece que el municipio asumirá el costo por valor de $75.261.947 por la prórroga hasta el 25 de abril de 2024 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022, por lo tanto, el valor del contrato de interventoría asciende a la suma de $552.202.047, en concordancia con la cláusula cuarta parágrafo primero del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter. | PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022 | Pública | 2023-12-28 | no | 75261947 |  | municipio | 75261947 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-22 | 2023-12-28 | 901579530 | UNIÓN TEMPORAL I.S.S |  | 2024-05-09 | 3m |  |  | 0 | 75261947 | [9 empty] | 10% |  | 22578584.1 | 0 | 7526194.7 | ajlara;
199 | REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA | 5339717443 | 2024-01-11 | Obra | 5339717443 | -- | 0 | AMBALEMA | TOLIMA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2024-01-11 | 162822 | 2022-12-21 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-007-2024 | Pública | 2024-03-01 |  | 5143771412 | 5143771412 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-111 | 2024-03-20 | 901808784 | CONSORCIO OBRAS ESPECIALES AMBALEMA |  |  | 8m1m15d |  |  | 40732080 | 5103039332 | 19.92% | 1.5% | 5% | [6 empty] | 10% | 40732080 |  | 5103039332
200 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA”. | 346109885 | 2024-01-11 | Interventoría de Obra | 346109885 | -- | 0 | AMBALEMA | TOLIMA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2024-01-11 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-006-2024 | Pública | 2024-03-01 |  | 328804391 | 328804391 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-112 | 2024-04-17 | 802008390 | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S. |  |  | 10m1m15d |  |  | 14359121 | 314445270 | [9 empty] | 10% | 14359121 | 15722263.5 | 125778108 | 31444527
201 | ADICIÓN Y PRÓRROGA NO 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | 10578478 | 2024-02-05 | Interventoría de Obra | 10578478 | -- | 0 | BUCARAMANGA | SANTANDER | SOLICITUD DE PRÓRROGA NO. 01 POR EL TÉRMINO DE UN (01) MES Y ADICIÓN NO 1 POR VALOR DE DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($10.578.478) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-85 (PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022) APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No . 247 | 2024-02-05 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022 | Pública | 2024-02-09 |  | 10578478 |  | Recreativo | 10578478 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-85 | 2024-02-09 | 901450714 | CONSORCIO INTERCONSULTORES |  | 2024-06-13 | 1m | 20d+1m+1m |  | 0 | 10578478 | [9 empty] | 10% |  | 10578478 |  |  | laperdomo
202 | OBRA REVISIÓN ELABORACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓNB DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ | 912739586 | 2024-02-19 | Obra | 912739586 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2024-02-19 | 188421 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-027-2024 | Pública | 2024-03-27 |  | 883622464 | 883622464 | Alto Rendimiento |  | Vigente facturado solo Ac1Et1 |  | 3-1-102452-COI-1364-114 | 2024-04-25 | 1140844020 | JORGE ARMANDO ÁLVAREZ MEZA | 2025-08-20 |  | 4m1m15d |  |  | 71222081 | 812400383 | [9 empty] | 10% | 71222081 |  | 812400383
203 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y JURIDICA ELABORACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓNB DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ | 130674850 | 2024-02-19 | Interventoría de Obra | 130674850 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | CUNDINAMARCA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2024-02-19 | 188421 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2024 | Pública | 2024-03-27 |  | 117607366 | 117607366 | Alto Rendimiento |  | Vigente facturado solo Ac1Et1 |  | 3-1-102452-COI-1364-113 | 2024-04-24 | 800200907 | ESPARZA INGENIERÍA S.A.S. | 2024-08-20 | 2024-10-24 | 6m1m15d |  |  | 13188438 | 104418928 | [6 empty] | et2 | 104418928 |  | 10% | 13188438 | 8701577.33 | 41767571.2 | 10441892.8
204 | REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA VEREDA BAMBOLEO, MUNICIPIO DE LA VEGA CAUCA | 1231008030 | 2024-03-07 | Obra | 1231008030 | -- | 0 | LA VEGA | CAUCA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2024-03-07 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-044-2024 | Pública | 2024-05-29 |  | 1204075524 | 1204075524 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-115 | 2024-06-20 | 901838288 | CONSORCIO OBRAS GA |  |  | 6m15d |  |  | 14518000 | 1189557524 | 22.15% | 1% | 5% | 19% | [6 empty] | 14518000 |  | 1189557524
205 | ADICIÓN Y PRÓRROGA NO 1 AL CONTRATO DE OBRA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTÁ D.C" | 2259628079 | 2024-03-11 | Obra | 2259628079 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | SOLICITUD DE PRORROGA NO 1 POR UN TÉRMINO DE CINCO MESES Y ADICIÓN NO 1 POR VALOR DE DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (2.259.628.079) AL CONTRATO DE OBRA No 3-1-102452-COI-1364-94 (PAF-ATMINDEPORTE-O-025-2023) APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No . 256 | 2024-03-11 | 188421 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-025-2023 | Pública |  |  | 2259628079 |  | Alto Rendimiento | 2259628079 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-94 |  | 901718288 | UNIÓN TEMPORAL ORTIZ | [5 empty] | 0 | 2259628079 | [12 empty] | 2259628079 |  | jaarrieta
206 | ADICIÓN Y PRÓRROGA NO 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTÁ D.C." | 240410910 | 2024-03-11 | Interventoría de Obra | 240410910 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | SOLICITUD DE PRÓRROGA No 1 POR UN TÉRMINO DE CINCO MESES Y ADICIÓN No 1 POR UN VALOR DE DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($240.410.910,00) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-95 (PAF-ATMINDEPORTE-I-002-2023) APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No . 256 | 2024-03-11 | 188221 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-002-2023 | Pública |  |  | 240410910 |  | Alto Rendimiento | 240410910 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-95 | 2024-03-13 | 901721196 | CONSORCIO GABRIELA BOGOTÁ |  |  | 5m |  |  | 0 | 240410910 | [9 empty] | 10% |  | 24041091 | 96164364 | 24041091
207 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA VEREDA BAMBOLEO, MUNICIPIO DE LA VEGA CAUCA | 91552570 | 2024-03-13 | Interventoría de Obra | 91552570 | -- | 0 | LA VEGA | CAUCA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2024-03-13 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2024 | Pública | 2024-05-29 |  | 87890467 | 87890467 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-117 | 2020-07-17 | 901840868 | CONSORCIO DEPORTIVO LA VEGA |  |  | 8m15d |  |  | 5419577 | 82470890 | [9 empty] | 10% | 5419577 | 5154431 | 32988356 | 8247089
208 | CANCELADO | 0 | 2025-01-01 |  | 0 | -- | 0 | ATRATO | CHOCÓ |  |  |  | 0 | Presupuesto Nacional Inversión | 0 | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | n/a |  | cancelación | no | 0 | 0 | n/a |  | Anulado | 0 | n/a |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR
209 | REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO RECREO-DEPORTIVO TERCERA ETAPA DEL PARQUE DE LA VIDA (FASE 1) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | 5447677585 | 2024-03-22 | Obra | 5447677585 | -- | 0 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | GUAVIARE | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2024-03-21 | 162822 | 2022-12-21 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-048-2024 | Pública | 2024-05-22 |  | 5399272011 | 5399272011 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-120 | 2024-08-21 | 901839983 | CONSORCIO PARQUE |  |  | 11m15d |  |  | 48378275 | 5350893736 | 24.15% | 1.5% | 5% |  |  | 981945923.9 | 60990430.06 | 203301433.52 | 38627272.37 | 10% | 48378275 |  | 5350893736
210 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO RECREO-DEPORTIVO TERCERA ETAPA DEL PARQUE DE LA VIDA (FASE 1) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | 347100800 | 2024-03-22 | Interventoría de Obra | 347100800 | -- | 0 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | GUAVIARE | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2024-03-21 | 162822 | 2022-12-21 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2024 | Pública | 2024-05-27 |  | 328553693 | 328553693 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-119 | 2024-07-31 | 901843814 | UNIÓN TEMPORAL PARQUE SAN JOSE DEL GUAVIARE | 2024-08-28 | 2025-10-12 | 12m |  |  | 15151080 | 313402613 | [9 empty] | 10% | 15151080 | 13058442 | 125361045.2 | 31340261.3
211 | REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO PARA LA VEREDA LA ESTELA, RESGUARDO INDÍGENA DE PANIQUITA, MUNICIPIO DE TOTORÓ - DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 1389342886 | 2024-04-16 | Obra | 1389342886 | -- | 0 | TOTORÓ | CAUCA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2024-04-15 | 162822 | 2022-12-21 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-052-2024 | Pública | 2024-05-31 |  | 1330170100 | 1330170100 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-118 | 2024-07-29 | 901842254 | CONSORCIO DEPORTIVO TOTORO |  |  | 6m15d |  |  | 44346331 | 1285823769 | 26.8% | 2% | 5% | 19% | [5 empty] | 10% | 44346331 |  | 1285823769
212 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO PARA LA VEREDA LA ESTELA, RESGUARDO INDÍGENA DE PANIQUITA, MUNICIPIO DE TOTORÓ - DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 126704540 | 2024-04-16 | Interventoría de Obra | 126704540 | -- | 0 | TOTORÓ | CAUCA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TÉCNICO | 2024-04-15 | 162822 | 2022-12-21 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-042-2024 | Pública | 2024-05-31 |  | 121256245 | 121256245 | Recreativo |  | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-116 | 2024-07-05 | 901839790 | CONSORCIO DEPORTIVO TOTORO |  |  | 7m15d |  |  | 16787660 | 104468585 | [9 empty] | 10% | 16787660 | 7462042 | 41787434 | 10446858.5
213 | ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 3- 1-102452-COI-1364-65 (PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022) POR EL TÉRMINO UN (4) MESES Y TRES DÍAS, APROBADO EN COMITE TECNICO 262 | 58791950 | 2024-04-17 | Interventoría Contrapartida | 58791950 | -- | 0 | VIRGINIA | RISARALDA | APROBACIÓN DE COMITE TECNICO 262 DEL 15 DE ABRIL DE 2024. ADICIÓN 1 EN LA SUMA DE CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 58.791.950,00 M/CTE), AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3- 1-102452-COI-1364-65 (PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022). LO ANTERIOR PARA AMPARAR SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO MENCIOANDO POR EL TÉRMINO CUATRO (4) MESES Y TRES DÍAS. ESTA ADICIÓN SE SOLICITA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0088 DE 2024, CELEBRADO ENTRE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA | 2024-04-15 | 138 | 2024-02-19 | Presupuesto municipal | Municipio Virginia | La presente solicitud de adición de recursos se da en el marco del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0088 DE 2024, CELEBRADO ENTRE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, establece que el municipio asumirá el costo por valor de $58.791.950, conforme a la solicitud de prórroga del CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 3- 1-102452-COI-1364-65 (PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022) POR EL TÉRMINO CUATRO (4) MESES Y TRES DÍAS. | PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022 | Pública |  | no | 58791950 |  | municipio | 58791950 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-65 |  | 901593801 | CONSORCIO LA VIRGINIA |  | 2024-09-01 | 1m |  |  |  | 58791950 | [11 empty] | 52912755 |  | 5879195 | jezuluaga
214 | ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGAAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-32 (PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022) DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, POR UN TÉRMINO DE CUATRO (4) MESES Y UN VALOR DE $238.669.754,00 | 238669754 | 2024-04-22 | Interventoría Contrapartida | 238669754 | -- | 0 | NECOCLÍ | ANTIOQUIA | APROBACION DE COMITE TECNICO 264 DEL 19 E ABRIL DE 2024, PRORROGA Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-32 (PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022) DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, POR UN TÉRMINO DE CUATRO (4) MESES Y UN VALOR DE $238.669.754 | 2024-04-22 | 00090 | 2024-02-01 | Presupuesto municipal | MUNICIPIO DENECOCLÍ | La presente solicitud de adición de recursos se da en el marco del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0071 DE 2024, CELEBRADO ENTRE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y EL MUNICIPIO DE Necocli, establece que el municipio asumirá el costo para garantizar la terminación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” | PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022 | Pública | 2024-04-23 | no | 238669754 |  | municipio | 238669754 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-32 | 2024-04-23 | 901581149 | CONSORCIO INTERVENTORES DEL URABÁ |  | 2024-09-04 | 1m | 4m |  | 0 | 238669754 | [10 empty] | 0 | 119334877 | 95467901.6 | 23866975.4
215 | PRÓRROGA NO. 2 Y ADICION NO. 2 A LA INTERVENTORÍA MALAMBO CONCORD CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. NO. 3-1-102452-COI-1364-22 PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022, POR TRES (3) MESES DEL 04/06/2024 AL 04/09/2024 Y POR $60.000.000 - CUYO OBJETO ES “LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA RECREODEPORTIVA, PARQUE BIOSALUDABLE, ZONA DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CONCORD MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO | 60000000 | 2024-05-22 | Interventoría Contrapartida | 60000000 | -- | 0 | MALAMBO | ATLÁNTICO | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 272 DE FECHA 20/05/2024 | 2024-05-20 | 20030002 | 2024-03-20 | Presupuesto municipal | MUNICIPIO DEMALAMBO | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022 | Pública | 2024-05-30 | no | 60000000 |  | municipio | 60000000 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-22 | 2024-05-30 | 901579530 | UNIÓN TEMPORAL I.S.S |  | 2024-09-04 | 3m |  |  |  | 60000000 | [9 empty] | 10% |  | 54000000 |  | 6000000 | ajlara;
216 | ADICIÓN NO. 2 POR EL VALOR DE SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($7.562.309,00) Y PRÓRROGA NO. 3 POR EL TÉRMINO DE QUINCE (15) DÍAS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-85 (PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022) QUE TIENE POR OBJETO INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | 7562309 | 2024-05-22 | Interventoría de Obra | 7562309 | -- | 0 | BUCARAMANGA | SANTANDER | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 272 DE FECHA 20/05/2024 | 2024-05-20 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022 | Pública | 2024-05-30 |  | 7562309 |  | Recreativo | 7562309 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-85 | 2024-05-30 | 901450714 | CONSORCIO INTERCONSULTORES |  |  |  | 2m+15d |  | 0 | 7562309 | [9 empty] | 10% |  | 7562309
217 | ADICIÓN NO. 2 POR EL VALOR DE VEINTIDÓS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($22.162.366,00) Y PRÓRROGA NO. 3 POR EL TÉRMINO DE QUINCE (15) DÍAS AL CONTRATO DE OBRA NO. 3-1-102452-COI-1364-84 (PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022) QUE TIENE POR OBJETO CONTRACTUAL REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | 22162366 | 2024-05-22 | Obra | 22162366 |  | 0 | BUCARAMANGA | SANTANDER | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 272 DE FECHA 20/05/2024 | 2024-05-20 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022 | Pública | 2024-05-30 |  | 22162366 |  | Recreativo | 22162366 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-84 | 2024-05-30 | 901684711 | CONSORCIO CIUDAD BONITA | [6 empty] | 22162366 | [12 empty] | 22162366
218 | ADICIÓN N.1 POR VALOR DE $101.686.099, AL CONTRATO DE OBRA NO. 3-1-102452-COI-1364-106 (PAF-ATMINDEPORTE-O-067-2023), CUYO OBJETO ES "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO (FASE 1) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL MOLINO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", POR CONCEPTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA COMO RESULTADO DE LOS ESTUDIOS HECHOS EN LA ETAPA I | 101686099 | 2024-05-24 | Obra | 101686099 | -- | 0 | EL MOLINO | GUAJIRA | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 275 DE FECHA 24/05/2024 | 2024-05-23 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-067-2023 | Pública |  |  | 101686099 |  | Recreativo | 101686099 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-106 |  | 901782618 | CONSORCIO RECREODEPORTIVO EL MOLINO 2023 | [6 empty] | 101686099 | [12 empty] | 101686099 |  | jaarrieta
219 | ADICIÓN NO. 1 POR EL VALOR DE $276.706.238,00 Y PRÓRROGA NO. 1 POR EL TÉRMINO DE TRES (3) MESES Y NUEVE (9) DÍAS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 3-1-102452-COI-1364-05 (PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022), DEL PROYECTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 276706238 | 2024-05-27 | Interventoría | 276706238 | -- | 0 | GIRÓN | SANTANDER | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 276 DE FECHA 27/05/2024 | 2024-05-27 | 176821 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022 | Pública | 2024-05-28 |  | 276706238 |  | Alto Rendimiento | 276706238 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-05 | 2024-05-28 | 901574691 | CONSORCIO INTER-DEPORTES |  |  | 1m |  |  |  | 276706238 | [9 empty] | 10% | 0 | 138353119 | 110682495.2 | 27670623.8
220 | ADICIÓN NO. 1 Y PRÓRROGA NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-28 (PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022) DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.”, POR UN TÉRMINO DE DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO Y UN VALOR DE CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 46.218.750,00). | 46218750 | 2024-05-27 | Interventoría Contrapartida | 46218750 | -- | 0 | CERETÉ | CÓRDOBA | ESTUDIOS PREVIOS APROBADOS EN COMITÉ TÉCNICO N° 276 DE FECHA 27/05/2024 | 2024-05-27 | 115 | 2024-02-28 | Presupuesto municipal | Municipio de Cereté | En virtud del Convenio interadministrativo No. 004-2024, celebrado entre municipio de Cereté, Cordoba Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER, cuyo objeto es Aunar esfuerzos para la continuidad de la interventoría del proyecto, que tiene por objeto “LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO CORDOBA.- cuya destinación exclusivamente será para la adición que se realizará al contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-28 (PAF-ATMINDEPORTE-I-041- 2022) | PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022 | Pública |  | no | 46218750 |  |  | 46218750 | Liquidado |  | 3-1-102452-COI-1364-28 |  | 901580365 | CONSORCIO RECREODEPORTIVO CERETÉ | [6 empty] | 46218750 | [11 empty] | 41596875 |  | 4621875
SN | OTROSI No. 1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ROBERTO PAYÁN, MAGÛI PAYÁN Y BARBACOAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO ROBERTO PAYÁN. | 52564083.67 | 2024-05-06 | Interventoría Contrapartida | 52564083.67 | -- | 0 | ROBERTO PAYÁN | NARIÑO | CONTRATO CESIÓN DERECHOS ECONOMICOS ENTRE EL CONTRATISTA DE OBRA Y EL INTERVENTOR ACEPTADO POR PARTE DEL MUNICIPIO | 2024-05-06 | Apremio | - | Descuento mayor permanencia interv | Descuento mayor permanencia interv | Contrato de cesión de derechos economicos, contratista de obra e interventor aceptado por parte del municipio | PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2023 | Pública | 2024-05-06 | no | 52564083.67 |  | Apremio | 52564083.67 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-96 | 2024-05-06 | 901724275 | UNIÓN TEMPORAL UNIDAD 24 |  |  | 2m+28d |  |  | 0 | 52564083.67 | [9 empty] | 0% |  | 26282041.835 | 0 | 0 | cjrodriguez;
221 | ADICIÓN Y PRÓRROGA PARA EL CONTRATO DE LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA.” | 148722879 | 2024-06-12 | Interventoría Contrapartida | 148722879 | -- | 0 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | APROBACION DE COMITE TECNICO 279 DE 7 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO DE 2024 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CD-58-2023-7737 ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA-FINDETER, Y PARA LO CUAL EL DISTRITO DE BARRANQUILLA EXPIDIÓ EL CDP No. 202303905, POR VALOR DE CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($148.722.879,00) Y CDP No. 202401047 POR VALOR DE $472.894.331. PARA UN TOTAL DE SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($621.617.210,00) | 2024-06-12 | 202303905 | 2023-12-05 | Presupuesto municipal | MUNICIPIO DE BARRANQUILLA |  | PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2022 | Pública | 2024-06-13 | no | 148722879 |  | municipio | 148722879 | Terminado en proceso de liquidación |  | 3-1-102452-COI-1364-03 | 2024-06-13 | 901575078 | CONSORCIO INTERDEPORTIVO MIRAMAR |  | 2025-01-03 | 6m15d |  |  | 0 | 148722879 | [9 empty] | 10% |  | 17293358 | 59489151.6 | 14872287.9 | jaarrieta
222 | ADICIÓN Y PRÓRROGA PARA EL CONTRATO DE LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA.” | 472894331 | 2024-06-12 | Interventoría Contrapartida | 472894331 | -- | 0 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | APROBACION DE COMITE TECNICO 279 DE 7 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO DE 2024 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CD-58-2023-7737 ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA-FINDETER, Y PARA LO CUAL EL DISTRITO DE BARRANQUILLA EXPIDIÓ EL CDP NO. 202303905, POR VALOR DE CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($148.722.879,00) Y CDP NO. 202401047 POR VALOR DE $472.894.331. PARA UN TOTAL DE SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($621.617.210,00) | 2024-06-12 | 202401047 | 2024-02-29 | Presupuesto municipal | MUNICIPIO DE BARRANQUILLA |  | PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2022 | Pública | 2024-06-13 | no | 472894331 |  | municipio | 472894331 | Terminado en proceso de liquidación |  | 3-1-102452-COI-1364-03 | 2024-06-13 | 901575078 | CONSORCIO INTERDEPORTIVO MIRAMAR |  | 2025-01-03 | 6m15d |  |  | 0 | 472894331 | [9 empty] | 10% |  | 54987713 | 189157732.4 | 47289433.1 | jaarrieta
223 | ADICION REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO EL CONDE DE CUCHICUTE EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL. | 38863417 | 2024-06-12 | Interventoría | 38863417 | -- | 0 | SAN GIL | SANTANDER | APROBACION DE COMITE TECNICO 280 DE 11 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO DE 2024 PRÓRROGA No. 3 Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 3-1-102452-COI-1364-64 (PAF-ATMINDEPORTE-I-093-2022) REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO EL CONDE DE CUCHICUTE EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL” POR UN TÉRMINO DE CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO Y UN VALOR DE TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($38.863.417,00). | 2024-06-12 | 188221 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte |  | PAF-ATMINDEPORTE-I-093-2022 | Pública | 2024-06-13 |  | 38863417 |  | Alto Rendimiento | 38863417 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-64 |  | 900021482 | DAIMCO S.A.S |  |  | 1m |  |  | 0 | 38863417 | [10 empty] | 0 | 38863417 | 0 | 0
224 | ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 3- 1-102452-COI-1364-97 (PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2023) POR VALOR DE CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($183.510.236,29) M/CTE Y POR EL TÉRMINO DE SEIS (06) MESES Y SIETE (07) DÍAS CALENDARIO PARA EL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL ESCENARIO DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE CÉRTEGUI EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ” | 183510236.29 | 2024-08-05 | Interventoría Plan Chocó | 183510236.29 | -- | 0 | CÉRTEGUI | CHOCÓ | APROBACION DE COMITE TECNICO 290 DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DE 2024. ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 3- 1-102452-COI-1364-97 (PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2023) POR VALOR DE CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($183.510.236,29) M/CTE Y POR EL TÉRMINO DE SEIS (06) MESES Y SIETE (07) DÍAS CALENDARIO PARA EL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL ESCENARIO DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE CÉRTEGUI EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ” | 2024-08-05 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($183,510,236,29) M/CTE. | PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2023 | Pública | 2024-08-06 |  | 183510236.29 |  | Recreativo | 183510236.29 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-97 | 2024-08-06 | 901723732 | UNIÓN TEMPORAL FASE 23 | 2025-08-06 | 6m7d | 6.5m |  |  |  | 183510236.29 | [9 empty] | 10% | 0 | 40780052.5089 |  |  | cjrodriguez;
225 | ADICIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0125 DE 2022 SUSCRITO ENTRE FINDETER Y EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ, CHOCÓ. | 166868792 | 2024-08-08 | Plan Chocó | 166868792 | -- | 0 | BOJAYÁ | CHOCÓ | CARTA 2024EE0016426 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DESARROLLO DEL PROYECTO Departamento del Choco | 2024-06-24 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). **Comunicación del Ministerio del Deporte No. 2022EE0037567 de fecha 27/12/22, en el cual , permito dar viabilidad al desarrollo del proyecto Roberto Payan, con el fin de que la Financiera de Desarrollo Territorial estructure y desarrolle con el ente territorial el proyecto viabilizado con concepto sectorial por parte del Ministerio del Deporte, en fase III, con el fin de qué manera mancomunada los recursos objeto del proyecto sean asignados al ente territorial para el desarrollo y contratación de la obra pública del municipio , para el proyecto: "CONSTRUCCION ETAPA 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA INTEGRACION DE LOS MUNICPIOS ROBERTO PAYAN, MAGUI PAYAN Y BARBACOAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ROBERTA PAYAN, NARIÑO", por un valor de $2.879.211.021.00 | CI-0125-2022 |  |  |  | 166868792 |  | Recreativo | 166868792 | Vigente |  | CI-0125-2022 |  | 800070375 | MUNICIPIO DE BOJAYÁ
226 | REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO. | 17434999 | 2024-08-13 | Interventoría | 17434999 | -- | 0 | LA UNIÓN | NARIÑO | APROBACION DE COMITE TECNICO 291 DE 9 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO DE 2024 PRÓRROGA No. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-69 (PAF-ATMINDEPORTE-I-099-2022) POR EL TERMINO DE 65 DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-69 (PAF-ATMINDEPORTE-I-099-2022) POR VALOR DE DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 17.434.999,00) POR CONCEPTO DE MAYOR PERMANENCIA. | 2024-08-13 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte |  | PAF-ATMINDEPORTE-I-099-2022 | Privada | 2024-08-13 |  | 17434999 |  | Recreativo | 17434999 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-69 |  | 87069865 | REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES | [6 empty] | 17434999 | [14 empty] | jeriverac;
227 | SOLICITUD DE PRORROGA NO 2 Y ADICION NO 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-32 (PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022) DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, POR UN TÉRMINO DE CUATRO (04) MES Y UN VALOR DE CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($119.334.877). | 119334877 | 2024-08-26 | Interventoría | 119334877 | -- | 0 | NECOCLÍ | ANTIOQUIA | APROBACION DE COMITE TECNICO 291 DE 9 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO DE 2024 PRÓRROGA No. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-69 (PAF-ATMINDEPORTE-I-099-2022) POR EL TERMINO DE 65 DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-69 (PAF-ATMINDEPORTE-I-099-2022) POR VALOR DE DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 17.434.999,00) POR CONCEPTO DE MAYOR PERMANENCIA. | 2024-08-26 | 188421 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022 | Pública |  |  | 119334877 |  | Alto Rendimiento | 119334877 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-32 |  | 901581149 | CONSORCIO INTERVENTORES DEL URABÁ |  |  | 4m | 4m |  | 0 | 119334877 | [10 empty] | 0 | 14916860 | 47733950.8 | 11933487.7
228 | ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 3- 1-102452-COI-1364-65 (PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022) POR EL TÉRMINO UN (4) MESES Y TRES DÍAS, APROBADO EN COMITE TECNICO 262 | 69916262.42 | 2024-08-26 | Interventoría Contrapartida | 69916262.42 | -- | 0 | VIRGINIA | RISARALDA | APROBACION DE COMITE TECNICO 293 DEL 23 DE AGOSTO AL 26 DE AGOSTO DE 2024, SOLICITUD: PRÓRROGA No. 3 POR EL TÉRMINO TRES (3) MESES Y ADICIÓN No. 2 POR VALOR DE SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($69.916.262.42). M/CTE., AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 3- 1-102452-COI-1364-65 (PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022) PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL SOPINGA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA” |  | 354 | 2024-08-05 | Presupuesto municipal | VIRGINIA |  | PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022 |  |  | no | 69916262 |  | municipio | 69916262 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-65 |  | 901593801 | CONSORCIO LA VIRGINIA | 2024-08-28 | 2024-12-01 | 3m |  |  |  | 69916262 | [11 empty] | 62924635.8 |  | 6991626.2 | jezuluaga
229 | (100 cf )ADICIÓN 1 EN LA SUMA DE SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DIECIOCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($65.609.018,35 M/CTE), Y PRÓRROGA 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 3- 1-102452-COI-1364-72 (PAF-ATMINDEPORTE-I-131-2022) POR EL TÉRMINO UN (7) MESES , DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE FLORENCIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ. | 65609018.35 | 2024-08-26 | Interventoría | 65609018.35 | -- | 0 | SAMANÁ | CALDAS | APROBACION DE COMITE TECNICO 293 DEL 23 DE AGOSTO AL 26 DE AGOSTO DE 2024, ADICIÓN 1 EN LA SUMA DE SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DIECIOCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($65.609.018,35 M/CTE), Y PRÓRROGA 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 3- 1-102452-COI-1364-72 (PAF-ATMINDEPORTE-I-131-2022) POR EL TÉRMINO UN (7) MESES , DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE FLORENCIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ. | 2024-08-26 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte |  | PAF-ATMINDEPORTE-I-131-2022 | Pública |  |  | 65609018.35 |  | Recreativo | 65609018.35 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-72 |  | 900779202 | BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S |  |  | 1m |  |  | 0 | 65609018.35 | [11 empty] | 65609018.35 | 0 | 0
230 | SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 3 POR EL TÉRMINO DE DOS (02) MESES Y CINCO (5) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN EN VALOR No. 3 POR $40.000.000,00 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-13 (PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022), | 40000000 | 2024-08-26 | Interventoría Contrapartida | 40000000 | -- | 0 | MALAMBO | ATLANTICO | APROBACION DE COMITE TECNICO 293 DE 23 DE AGOSTO AL 26 DE AGOSTO DE 2024, SOLICITUD PRÓRROGA NO. 3 Y ADICION NO. 3 A LA INTERVENTORÍA MALAMBO CONCORD CONTRATO No. PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022, POR DOS (2) MESES Y CINCO (5) DÍAS CALENDARIO DEL 04/09/2024 AL 09/11/2024 Y POR $40.000.000 - CUYO OBJETO ES “LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA RECREODEPORTIVA, PARQUE BIOSALUDABLE, ZONA DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CONCORD MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO” | 2024-08-26 | 17050013 | 2024-05-17 | Presupuesto municipal | MALAMBO |  | PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022 | Pública |  | no | 40000000 |  | municipio | 40000000 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-22 | 2024-08-26 | 901579530 | UNIÓN TEMPORAL I.S.S | [6 empty] | 40000000 | [9 empty] | 10% |  | 36000000 |  | 4000000 | ajlara;
231 | CANCELADO. PRORROGA Y ADICION NO 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 3-1-102452-COI-1364-02 (PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022) DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA”, POR EL TÉRMINO DE CUATRO (4) MESES Y UN DE CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS ($158.934.666) (CANCELADO) | 0 | 2024-09-09 | Interventoría | 0 | -- | 0 | CHIGORODÓ | ANTIOQUIA | APROBACION DE COMITE TECNICO 295 DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, .PRORROGA Y ADICION NO 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 3-1-102452-COI-1364-02 (PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022) DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA”, POR EL TÉRMINO DE CUATRO (4) MESES Y UN DE CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS ($158.934.666) | 2024-09-30 |  | 0 | Presupuesto Nacional Inversión | 0 |  | n/a | Pública | cancelación | no | 0 | 0 | n/a |  | Cancelado sin adjudicar |  | n/a |  | 901575163 | CONSORCIO VELNEC BRAIN | [21 empty] | cybula;
232 | ADICIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 0134 DE 2022 POR VALOR DE OCHENTA Y UN MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($81.073.850,00) M/CTE. | 81073850 | 2024-09-13 | Plan Chocó | 81073850 | -- | 0 | ROBERTO PAYÁN | NARIÑO |  | 2024-07-30 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). **Comunicación del Ministerio del Deporte No. 2022EE0037567 de fecha 27/12/22, en el cual , permito dar viabilidad al desarrollo del proyecto Roberto Payan, con el fin de que la Financiera de Desarrollo Territorial estructure y desarrolle con el ente territorial el proyecto viabilizado con concepto sectorial por parte del Ministerio del Deporte, en fase III, con el fin de qué manera mancomunada los recursos objeto del proyecto sean asignados al ente territorial para el desarrollo y contratación de la obra pública del municipio , para el proyecto: "CONSTRUCCION ETAPA 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA INTEGRACION DE LOS MUNICPIOS ROBERTO PAYAN, MAGUI PAYAN Y BARBACOAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ROBERTA PAYAN, NARIÑO", por un valor de $2.879.211.021.00 | CI-0134-2022 | Pública |  |  | 81073850 |  | Recreativo | 81073850 | Liquidado | 0 | CI-0134-2022 |  | 800099132 | MUNICIPIO ROBERTO PAYÁN
233 | ADICIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 0126 DE 2022 POR VALOR DE SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($724.557.323,00) M/CTE. | 724557323 | 2024-09-17 | Plan Chocó | 724557323 | -- | 0 | CÉRTEGUI | CHOCÓ | MODIFICATORIO No. 2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0126 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y EL MUNICIPIO DE CÉRTEGUI, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. | 2024-07-09 | 9622 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). **Comunicación del Ministerio del Deporte No. 2022EE0037567 de fecha 27/12/22, en el cual , permito dar viabilidad al desarrollo del proyecto Roberto Payan, con el fin de que la Financiera de Desarrollo Territorial estructure y desarrolle con el ente territorial el proyecto viabilizado con concepto sectorial por parte del Ministerio del Deporte, en fase III, con el fin de qué manera mancomunada los recursos objeto del proyecto sean asignados al ente territorial para el desarrollo y contratación de la obra pública del municipio , para el proyecto: "CONSTRUCCION ETAPA 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA INTEGRACION DE LOS MUNICPIOS ROBERTO PAYAN, MAGUI PAYAN Y BARBACOAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ROBERTA PAYAN, NARIÑO", por un valor de $2.879.211.021.00 | CI-0126-2022 | Directa | 2024-07-09 |  | 724557323 |  | Recreativo | 724557323 | Liquidado |  | CI-0126-2022 |  | 818001202 | MUNICIPIO CÉRTEGUI | [6 empty] | 724557323
234 | Adición al Convenio Interadministrativo No. 0129 de 2022 por valor de TRESCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($305.250.515,43) M/CTE. | 305250515.43 | 2024-09-17 | Plan Chocó | 305250515.43 | -- | 0 | ATRATO | CHOCÓ | MODIFICATORIO No. 2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0129 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y EL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. | 2024-04-05 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). **Comunicación del Ministerio del Deporte No. 2022EE0037567 de fecha 27/12/22, en el cual , permito dar viabilidad al desarrollo del proyecto Roberto Payan, con el fin de que la Financiera de Desarrollo Territorial estructure y desarrolle con el ente territorial el proyecto viabilizado con concepto sectorial por parte del Ministerio del Deporte, en fase III, con el fin de qué manera mancomunada los recursos objeto del proyecto sean asignados al ente territorial para el desarrollo y contratación de la obra pública del municipio , para el proyecto: "CONSTRUCCION ETAPA 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA INTEGRACION DE LOS MUNICPIOS ROBERTO PAYAN, MAGUI PAYAN Y BARBACOAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ROBERTA PAYAN, NARIÑO", por un valor de $2.879.211.021.00 | CI-0129-2022 | Directa |  |  | 305250515.43 |  | Recreativo | 305250515.43 | Liquidado | 0 | CI-0129-2022 |  | 818000395 | MUNICIPIO DE ATRATO | [6 empty] | 305250515.43 | [11 empty] | 305250515.43
235 | PRORROGA Y ADICION No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 3-1-102452-COI-1364-02 (PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022) DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA”, POR EL TÉRMINO DE UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO Y UN VALOR DE CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($59.600.500,00). | 59600500 | 2024-09-30 | Interventoría | 59600500 | -- | 0 | CHIGORODÓ | ANTIOQUIA | APROBACION DE COMITE TECNICO 295 DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, .PRORROGA Y ADICION NO 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 3-1-102452-COI-1364-02 (PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022) DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA”, POR EL TÉRMINO DE CUATRO (4) MESES Y UN DE CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS ($158.934.666) | 2024-09-30 | 188421 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022 | Pública |  |  | 59600500 |  | Alto Rendimiento | 59600500 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-02 |  | 901575163 | CONSORCIO VELNEC BRAIN |  |  | 1m+15d+8d |  |  | 0 | 59600500 | [9 empty] | 10% | 0 | 29800250 | 23840200 | 5960050 | cybula;
236 | PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR VEINTE (20) DÍAS Y ADICIÓN N.1 POR VALOR DE $30.410.236,00 AL CONTRATO DE OBRA NO. 3-1-102452-COI-1364-114 (PAF-ATMINDEPORTE-O-027-2024), QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR “LA REVISION, ELABORACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C” PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA. | 30410236 | 2024-10-04 | Obra | 30410236 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | APROBACION DE COMITE TECNICO 300 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2024,.PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR VEINTE (20) DÍAS Y ADICIÓN N.1 POR VALOR DE $7.858.809,00, AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-113 (PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2024) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA. | 2024-10-03 | 188221 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-027-2024 | Pública | 2024-04-25 |  | 30410236 |  | Alto Rendimiento | 30410236 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-114 | 2024-10-04 | 1140844020 | JORGE ARMANDO ÁLVAREZ MEZA | 2024-08-20 |  | 5m15d |  |  | 30410236 | 0 | [9 empty] | 10% | 30410236 |  | 0
237 | PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR VEINTE (20) DÍAS Y ADICIÓN N.1 POR VALOR DE $7.858.809,00, AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-113 (PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2024) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA. | 7858809 | 2024-10-04 | Interventoría de Obra | 7858809 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | CUNDINAMARCA | APROBACION DE COMITE TECNICO 300 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2024,.PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR VEINTE (20) DÍAS Y ADICIÓN N.1 POR VALOR DE $7.858.809,00, AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-113 (PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2024) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA. | 2024-10-03 | 188221 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2024 | Pública | 2024-10-04 |  | 7858809 |  | Alto Rendimiento | 7858809 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-113 | 2025-10-04 | 800200907 | ESPARZA INGENIERÍA S.A.S. | 2024-08-20 | 2024-10-24 | 6m |  |  | 7858809 | 0 | [6 empty] | cf 50% | 52209464 |  | 10% | 7858809 | 0 | 0 | 0
238 | PRÓRROGA NO. 2 Y ADICIÓN NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 3- 1-102452-COI-1364-96 (PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2023) QUE TIENE COMO OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ROBERTO PAYÁN, MAGUI PAYÁN Y BARBACOAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO ROBERTO PAYÁN” POR EL TÉRMINO DE DOS (02) MESES Y POR VALOR DE CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS ($59.134.594,13) M/CTE. | 59134594.13 | 2024-10-07 | Interventoría Plan Chocó | 59134594.13 | -- | 0 | ROBERTO PAYÁN | NARIÑO | APROBACION DE COMITE TECNICO 301 DEL 04 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2024, PRÓRROGA NO. 2 Y ADICIÓN NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 3- 1-102452-COI-1364-96 (PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2023) QUE TIENE COMO OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ROBERTO PAYÁN, MAGUI PAYÁN Y BARBACOAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO ROBERTO PAYÁN” POR EL TÉRMINO DE DOS (02) MESES Y POR VALOR DE CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS ($59.134.594,13) M/CTE. | 2024-10-07 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2023 | Pública | 2024-10-08 |  | 59134594.13 |  | Recreativo | 59134594.13 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-96 | 2024-10-08 | 901724275 | UNIÓN TEMPORAL UNIDAD 24 |  |  | 2m |  |  |  | 59134594.13 | [9 empty] | 0% |  | 29567297.065 | 0 | 0 | cjrodriguez;
239 | ADICIÓN POR EL VALOR DE QUINIENTOS MILLONES ($500.000.000) DE PESOS MCTE, AL CONTRATO DE OBRA NO. 3-1-102452-COI-1364-109 (PAF-ATMINDEPORTE-O-063-2023), CUYO OBJETO ES: REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE YARIMA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CHUCURI, SANTANDER POR CONCEPTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA COMO RESULTADO DE LOS ESTUDIOS HECHOS EN LA ETAPA I E INCLUSIÓN DE APU´S DE LOS ITEMS NO PREVISTOS POR CONCEPTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA COMO RESULTADO DE LOS ESTUDIOS HECHOS EN LA ETAPA I | 500000000 | 2024-10-21 | Obra | 500000000 | -- | 0 | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | SANTANDER | APROBACION DE COMITE TECNICO 302 DEL 18 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2024, ADICIÓN POR EL VALOR DE QUINIENTOS MILLONES ($500.000.000) DE PESOS MCTE, AL CONTRATO DE OBRA NO. 3-1-102452-COI-1364-109 (PAF-ATMINDEPORTE-O-063-2023), CUYO OBJETO ES: REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE YARIMA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CHUCURI, SANTANDER POR CONCEPTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA COMO RESULTADO DE LOS ESTUDIOS HECHOS EN LA ETAPA I E INCLUSIÓN DE APU´S DE LOS ITEMS NO PREVISTOS POR CONCEPTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA COMO RESULTADO DE LOS ESTUDIOS HECHOS EN LA ETAPA I | 2024-10-21 | 162822 | 2022-12-21 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-063-2023 | Pública | 22/10/2024 |  | 500000000 |  | Recreativo | 500000000 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-109 | 22/10/2024 | 901780322 | CONSORCIO DEPORTIVO SAN VICENTE DE CHUCURÍ | [6 empty] | 500000000 | [23 empty] | Pendiente otrosí suscrito
240 | PRÓRROGA No. 1 HASTA EL 19 DE ABRIL DE 2025 Y SOLICITUD DE ADICIÓN No. 1 POR $49.575.136,48 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-100 (PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2023) DEL PROYECTO “INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y, LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ – DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. | 49575136.48 | 2024-11-05 | Interventoría Plan Chocó | 49575136.48 | -- | 0 | BOJAYÁ | CHOCÓ | APROBACION DE COMITE TECNICO 306 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024, PRÓRROGA No. 1 HASTA EL 19 DE ABRIL DE 2025 Y SOLICITUD DE ADICIÓN No. 1 POR $49.575.136,48 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-100 (PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2023) DEL PROYECTO “INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y, LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ – DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. | 2024-11-05 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte |  | PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2023 | Pública |  |  | 49575136.48 |  | Recreativo | 49575136.48 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-100 |  | 10549160 | FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO |  |  | 3m |  |  |  | 49575136.48 | [9 empty] | 10% | 0
241 | APROBACION DE COMITE TECNICO 306 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024, PRORROGA No 1 Y ADICION No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-34 (PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022) DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, POR EL TÉRMINO DE UN (01) MES Y CARTORCE (14) DIAS Y UN VALOR DE TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($31.204.660). | 31204660 | 2024-11-05 | Interventoría | 31204660 | -- | 0 | GUACAMAYAS | NARIÑO | APROBACION DE COMITE TECNICO 306 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024, PRORROGA No 1 Y ADICION No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-34 (PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022) DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, POR EL TÉRMINO DE UN (01) MES Y CARTORCE (14) DIAS Y UN VALOR DE TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($31.204.660). | 2024-11-05 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte |  | PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022 | Pública |  |  | 31204660 |  | Recreativo | 31204660 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-34 |  | 901580266 | CONSORCIO INTERVENTORES SABANA | 2024-11-05 | 2025-03-27 |  |  |  | 0 | 31204660 | [11 empty] | 15602330 | 12481864 | 3120466
242 | CANCELADO. PRÓRROGA POR EL TERMINO DE DOS (2) MESES Y ADICIÓN POR VALOR DE $1.100.000.000, AL CONTRATO DE OBRA NO. 3-1-102452-COI-1364-94 (PAF-ATMINDEPORTES-O-025-2023), POR CONCEPTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE ETAPA II EN EL PROYECTO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTÁ D.C. | 0 | 2024-11-18 | Obra | 0 |  | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | APROBACION DE COMITE TECNICO 310 DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024, PRÓRROGA POR EL TERMINO DE DOS (2) MESES Y ADICIÓN POR VALOR DE $1.100.000.000, AL CONTRATO DE OBRA NO. 3-1-102452-COI-1364-94 (PAF-ATMINDEPORTES-O-025-2023), POR CONCEPTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE ETAPA II EN EL PROYECTO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTÁ D.C. | 2024-11-18 |  | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | 0 |  | n/a | Pública | cancelación | no | 0 | 0 | n/a |  | Cancelado sin adjudicar |  | n/a |  | 901718288 | UNIÓN TEMPORAL ORTIZ | [18 empty] | 19148314.5 |  |  | jaarrieta
243 | CANCELADO. INTERVENTORIA DESARROLLO DE LAS OBRAS DE ETAPA II EN EL PROYECTO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTÁ D.C. | 0 | 2024-11-18 | Interventoría | 0 |  | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C |  |  |  |  | Cancelado | 0 |  | n/a | Pública | cancelación | no | 0 | 0 | n/a |  | Cancelado sin adjudicar |  | n/a |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR
244 | PRORROGA NO 2 POR EL TÉRMINO DE CINCO (05) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS Y ADICION NO 2 POR VALOR DE VALOR DE SESENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 66.372.250) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-46 (PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022) DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APIA, RISARALDA” | 66372250 | 2024-11-18 | Interventoría Contrapartida | 66372250 | -- | 0 | APÍA | RISARALDA | APROBACION DE COMITE TECNICO 310 DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024, PRORROGA NO 2 POR EL TÉRMINO DE CINCO (05) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS Y ADICION NO 2 POR VALOR DE VALOR DE SESENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 66.372.250) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-46 (PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022) DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APIA, RISARALDA” | 2024-11-19 | 1128 | 2023-12-15 | Presupuesto municipal | MUNICIPIO DE APIA |  | PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022 | Pública |  | no | 66372250 |  | municipio | 66372250 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-46 |  | 901582248 | CONSORCIO UNIDAD DEPORTIVA DE APIA |  |  | 5m16d |  |  | 0 | 66372250 | [11 empty] | 11947005 |  | 6637225
245 | PRORROGA NO 3 POR EL TÉRMINO DE DOS (02) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO Y ADICION NO 2 POR VALOR DE NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($99.334.166,00) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 3-1-102452-COI-1364-02 (PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022) DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA” | 99334166 | 2024-11-25 | Interventoría Contrapartida | 99334166 | -- | 0 | CHIGORODÓ | ANTIOQUIA | APROBACION DE COMITE TECNICO 311 DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, PRORROGA NO 3 POR EL TÉRMINO DE DOS (02) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO Y ADICION NO 2 por VALOR DE NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($99.334.166,00) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 3-1-102452-COI-1364-02 (PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022) DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA” | 2024-11-25 | 00965 | 2024-09-24 | Presupuesto municipal | MUNICIPIO DE CHIGORODÓ |  | PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022 | Pública | 2024-11-25 | no | 99334166 |  | municipio | 99334166 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-02 | 2024-11-25 | 901575163 | CONSORCIO VELNEC BRAIN |  |  | 2m+15d |  |  | 0 | 99334166 | [9 empty] | 10% | 0 | 49667083 | 39733666.4 | 9933416.6 | cybula;
246 | CANCELADO. PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DOS (2) MESES Y ADICIÓN POR VALOR DE $1.100.000.000, AL CONTRATO DE OBRA NO. 3-1-102452-COI-1364-94 (PAF-ATMINDEPORTES-O-025-2023), POR CONCEPTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE ETAPA II EN EL PROYECTO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTÁ D.C. | 0 | 2024-11-25 | Obra | 0 |  | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | APROBACION DE COMITE TECNICO 311 DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DOS (2) MESES Y ADICIÓN POR VALOR DE $1.100.000.000, AL CONTRATO DE OBRA NO. 3-1-102452-COI-1364-94 (PAF-ATMINDEPORTES-O-025-2023), POR CONCEPTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE ETAPA II EN EL PROYECTO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTÁ D.C. | 2024-11-25 |  | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | 0 |  | n/a | Pública | cancelación | no | 0 | 0 | n/a |  | Cancelado sin adjudicar |  | n/a |  | 901718288 | UNIÓN TEMPORAL ORTIZ
247 | CANCELADO. PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DOS (2) MESES Y ADICIÓN POR VALOR DE $ 67.652.413,00, AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-95 (PAF-ATMINDEPORTE-I-002-2023), POR CONCEPTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE ETAPA II EN EL PROYECTO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTÁ D.C. | 0 | 2024-11-25 | Interventoría | 0 |  | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | APROBACION DE COMITE TECNICO 311 DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DOS (2) MESES Y ADICIÓN POR VALOR DE $ 67.652.413,00, AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-95 (PAF-ATMINDEPORTE-I-002-2023), POR CONCEPTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE ETAPA II EN EL PROYECTO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTÁ D.C. | 2024-11-25 |  | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | 0 |  | n/a | Pública | cancelación | no | 0 | 0 | n/a |  | Cancelado sin adjudicar | 0 | n/a |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR
248 | PRORROGA No 1 POR EL TÉRMINO DE UN (01) MES Y ADICIÓN No 1 POR VALOR DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($278.438.179) AL CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-110 (PAF-ATMINDEPORTE-O-108-2023) QUE TIENE POR OBJETO LA “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” | 278438179 | 2024-11-25 | Obra | 278438179 |  |  | GIRARDOTA | ANTIOQUIA | APROBACION DE COMITE TECNICO 311 DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, PRORROGA No 1 POR EL TÉRMINO DE UN (01) MES Y ADICIÓN No 1 POR VALOR DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($278.438.179) AL CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-110 (PAF-ATMINDEPORTE-O-108-2023) QUE TIENE POR OBJETO LA “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” | 2024-11-25 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte |  | PAF-ATMINDEPORTE-O-108-2023 | Pública | 2024-11-26 |  | 278438179 |  | Recreativo | 278438179 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-110 | 2024-11-26 | 901793092 | CONSORCIO JGK | [6 empty] | 278438179 |  |  |  |  | 197656121.8653 | 65068395.3181 | 3953122.4373 | 9882806.0933 | 1877733.1577 | 10% |  |  | 278438179
249 | PRÓRROGA No 1 POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES Y ADICIÓN No 1 POR VALOR DE CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($43.302.626) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-108 (PAF-ATMINDEPORTE-I-103-2023) QUE TIENE POR OBJETO “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” | 43302626 | 2024-11-25 | Interventoría de Obra | 43302626 | -- | 0 | GIRARDOTA | ANTIOQUIA | APROBACION DE COMITE TECNICO 311 DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, PRÓRROGA No 1 POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES Y ADICIÓN No 1 POR VALOR DE CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($43.302.626) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-108 (PAF-ATMINDEPORTE-I-103-2023) QUE TIENE POR OBJETO “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” | 2024-11-25 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte |  | PAF-ATMINDEPORTE-I-103-2023 | Pública |  |  | 43302626 |  | Recreativo | 43302626 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-108 |  | 811036279 | ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S – E.I.P. |  |  |  | 1m |  |  | 43302626 | [9 empty] | 10% |  | 21651313 | 17321050.4 | 4330262.6
250 | Adición por el valor de CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($107.340.792), al contrato de obra No. 3-1-102452-COI-1364-115 (PAF-ATMINDEPORTE-O-044-2024), CUYO OBJETO ES “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA VEREDA BAMBOLEO, MUNICIPIO DE LA VEGA CAUCA” por concepto de ajustes a los diseños de etapa 1. | 107340792 | 2024-12-09 | Obra | 107340792 |  |  | LA VEGA | CAUCA |  |  | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte |  | PAF-ATMINDEPORTE-O-044-2024 | Pública |  |  | 107340792 |  | Recreativo | 107340792 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-115 |  | 901838288 | CONSORCIO OBRAS GA |  |  | 0m |  |  |  | 107340792 | 22.15% | 1% | 5% | 19% | [7 empty] | 0 | 107340792
251 | ADICION REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO EL CONDE DE CUCHICUTE EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL. | 64772361 | 2024-12-09 | Interventoría | 64772361 |  |  | SAN GIL | SANTANDER |  | 2024-12-09 | 188321 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte |  | PAF-ATMINDEPORTE-I-093-2022 | Pública | 2024-12-10 |  | 64772361 |  | Alto Rendimiento | 64772361 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-64 |  | 900021482 | DAIMCO S.A.S |  |  | 1m |  |  | 0 | 64772361 | [10 empty] | 0 | 64772361 | 0 | 0
252 | Adición por el valor de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($154.856.077,00), al contrato de obra No. 3-1-102452-COI-1364-118 PAF-ATMINDEPORTE-O-052-2024, CUYO OBJETO ES “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO PARA LA VEREDA LA ESTELA, RESGUARDO INDÍGENA DE PANIQUITA, MUNICIPIO DE TOTORÓ - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.” por concepto de mayores cantidades de obra y modificaciones sujeto de la verificación y apropiación de la Etapa I. | 154856077 | 2024-12-09 | Obra | 154856077 |  |  | TOTORÓ | CAUCA |  | 2024-12-09 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-052-2024 | Pública | 2024-12-10 |  | 154856077 |  | Recreativo | 154856077 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-118 |  | 901839790 | CONSORCIO DEPORTIVO TOTORO | [6 empty] | 154856077 | [12 empty] | 154856077
253 | ADICIÓN No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-110 (PAF-ATMINDEPORTE-O-108-2023) CON OBJETO “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”, POR VALOR OCHENTA Y OCHO (88.000.000) MILLONES DE PESOS M/CTE. | 88000000 | 2024-12-27 | Obra contrapartida | 88000000 |  |  | GIRARDOTA | ANTIOQUIA | APROBACION DE COMITE TECNICO 318 DEL 26 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024, ADICIÓN No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-110 (PAF-ATMINDEPORTE-O-108-2023) CON OBJETO “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LA PALMA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”, POR VALOR OCHENTA Y OCHO (88.000.000) MILLONES DE PESOS M/CTE. | 2024-12-27 | 1072 | 2024-08-08 | Presupuesto municipal | MUNICIPIO DE GIRARDOTA |  | PAF-ATMINDEPORTE-O-108-2023 | Pública | 2024-12-30 | no | 88000000 |  | municipio | 88000000 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-110 | 2024-12-30 | 901793092 | CONSORCIO JGK | [6 empty] | 88000000 |  |  |  |  | 62468942.9683 | 20564776.0252 | 1249378.8594 | 3123447.1484 | 593454.9582 | 10% |  |  | 88000000
254 | PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DOS (2) MESES Y ADICIÓN POR VALOR DE $1.100.000.000, AL CONTRATO DE OBRA NO. 3-1-102452-COI-1364-94 (PAF-ATMINDEPORTES-O-025-2023) QUE TIENE POR OBJETO: “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTÁ D.C.”, POR CONCEPTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE ETAPA II. | 1100000000 | 2025-01-07 | Obra | 1100000000 |  |  | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C |  |  | 188321 |  | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | *Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora – y Findeter, por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($134.533.302.642). | PAF-ATMINDEPORTE-O-025-2023 | Pública |  |  | 1100000000 |  | Alto Rendimiento | 1100000000 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-94 |  | 901718288 | UNIÓN TEMPORAL ORTIZ |  | 2025-08-24 |  | 2m |  | 0 | 1100000000 | [9 empty] | 10% |  |  | 1100000000
255 | PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DOS (2) MESES Y ADICIÓN POR VALOR DE $67.652.413,00, AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-95 (PAF-ATMINDEPORTE-I-002-2023), QUE TIENE POR OBJETO: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTÁ D.C.”, POR CONCEPTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE ETAPA II. | 67652413 | 2025-01-07 | Interventoría de Obra | 67652413 |  |  | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C |  |  | 188321 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte |  | PAF-ATMINDEPORTE-I-002-2023 | Pública |  |  | 67652413 |  | Alto Rendimiento | 67652413 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-95 |  | 901721196 | CONSORCIO GABRIELA BOGOTÁ |  |  | 2m |  |  | 0 | 67652413 | [9 empty] | 10% |  | 16913103 | 27060965.2 | 6765241.3
256 | ADICIÓN 2 EN LA SUMA DE VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ($ 21.275.905) MCTE, DE CONFORMIDAD CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 2024100003 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2024, Y PRÓRROGA 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 3-1-102452-COI-1364-34 (PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022) POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES, DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. | 21275905 | 2025-01-21 | Interventoría Contrapartida | 21275905 |  |  | GUACAMAYAS | BOYACÁ | APROBACION DE COMITE TECNICO 321 DEL 20 DE ENERO DE 2025, ADICIÓN 2 EN LA SUMA DE VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ($ 21.275.905) MCTE, DE CONFORMIDAD CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 2024100003 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2024, Y PRÓRROGA 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 3-1-102452-COI-1364-34 (PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022) POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES, DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. | 2025-01-20 | 2024100003 | 2024-10-10 | Presupuesto municipal | Municipio de Guacamayas |  | PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022 | Pública | 2025-01-21 | no | 21275905 |  | municipio | 21275905 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-34 |  | 901580266 | CONSORCIO INTERVENTORES SABANA | 2025-01-21 | 2025-03-27 |  |  |  | 0 | 21275905 | [11 empty] | 21275905 | 0
257 | PRÓRROGA 1 POR EL TÉRMINO DE (3) MESES Y ADICIÓN DE $ 49.304.786,27, DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°3-1-102452-COI-1364-31 (PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022) QUE TIENE POR OBJETO LA 'REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS' Y LA 'INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO 'SACUDETE FRESNO' DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA | 49304786.27 | 2025-02-14 | Interventoría Contrapartida | 49304786.27 | -- |  | FRESNO | TOLIMA |  | 2025-02-14 |  |  | Presupuesto Municipal | Municipio de Fresno |  | PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022 | Pública |  | no | 49304786.27 |  | municipio | 49304786.27 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-31 |  | 901580243 | CONSORCIO FRESNO |  |  | 1m | 1m |  | 0 | 49304786.27 | [9 empty] | 10% | 0 | 44374308 | 0 | 4930478.63
258 | PRORROGA No. 5 POR EL TÉRMINO DE VEINTE (20) DÍAS Y ADICIÓN No. 3 POR EL VALOR DE $52.978.222,00 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-02 (PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022) DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA”, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. 220 DE 2025 | 52978222 | 2025-02-18 | Interventoría Contrapartida | 52978222 | -- | 0 | CHIGORODÓ | ANTIOQUIA |  | 2025-02-18 | 00075 | 2025-01-31 | Presupuesto municipal | MUNICIPIO DE CHIGORODÓ |  | PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022 | Pública |  | no | 52978222 |  | municipio | 52978222 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-02 |  | 901575163 | CONSORCIO VELNEC BRAIN |  |  | 1m |  |  | 0 | 52978222 | [9 empty] | 10% | 0 | 0 | 52978222 | 0
259 | PRORROGA NO. 6 POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES Y ADICIÓN NO. 4 POR EL VALOR DE ($52.978.222,00) CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO NO. 220 DE 2025 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-02 (PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022) DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA”, EL PAGO DE LA ADICIÓN SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE UN SOLO PAGO ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO NO. 220 DE 2025 Y CUBRIRÁ EL 100% DE LOS COSTOS DE INTERVENTORÍA POR EL TIEMPO PRORROGADO. | 52978222 | 2025-03-04 | Interventoría Contrapartida | 52978222 |  |  | CHIGORODÓ | ANTIOQUIA |  | 2025-03-04 | 00075 | 2025-01-31 | Presupuesto municipal | MUNICIPIO DE CHIGORODÓ |  | PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022 | Pública |  | no | 52978222 |  | municipio | 52978222 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-02 |  | 901575163 | CONSORCIO VELNEC BRAIN |  |  | 1m |  |  | 0 | 52978222 | [9 empty] | 10% | 0 | 0 | 52978222 | 0
260 | PRÓRROGA No. 2 POR EL TÉRMINO DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS Y ADICIÓN No. 2 POR EL VALOR DE SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000,00) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3- 1-102452-COI-1364-97 (PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2023), SUSCRITO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y UNIÓN TEMPORAL FASE 23 | 70000000 | 2025-03-11 | Interventoría Contrapartida | 70000000 | -- | 0 | CÉRTEGUI | CHOCÓ | APROBACION DE COMITE TECNICO 334 DEL 10 DE MARZO AL 11 DE MARZO DE 2025, PRÓRROGA No. 2 POR EL TÉRMINO DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS Y ADICIÓN No. 2 POR EL VALOR DE SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000,00) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3- 1-102452-COI-1364-97 (PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2023), SUSCRITO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y UNIÓN TEMPORAL FASE 23 | 2025-03-11 | 471 | 2024-12-17 | Presupuesto municipal | Municipio de Cértegui | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora. Los recursos para la adicion del contrato derivado provienen de la fuente de contrapartida del municipio de Certegui, en virtud del convenio interadministrativo 126 de 2022, con el cual el municipio se obliga a aportar la suma de $140.000.000,00 M/CTE. El valor a desembolsar es por $70.000.000,00, valor que es ampara presupuestalmente la presente Constancia de Disponibilidad de Recursos presupuestales. | PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2023 | Directa |  | no | 70000000 |  | municipio | 70000000 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-97 | 2025-03-12 | 901723732 | UNIÓN TEMPORAL FASE 23 | 2025-03-12 |  | 1m45d |  |  |  | 70000000 | [9 empty] | 10% |  | 35000000 | 28000000 | 7000000
261 | SOLICITUD DE PRÓRROGA NO. 4 Y ADICIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-03 (PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2022), CUYO OBJETO ES: “LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA” POR DOS (2) MESES Y UN (1) DÍA DESDE EL 17 DE MARZO DE 2025 AL 18 DE MAYO DE 2025 Y POR VALOR DE $50.215.787,00 | 50215787 | 2025-03-11 | Interventoría Contrapartida | 50215787 | -- | 0 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | APROBACION DE COMITE TECNICO 334 DEL 10 DE MARZO AL 11 DE MARZO DE 2025, PRÓRROGA No. 2 POR EL TÉRMINO DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS Y ADICIÓN No. 2 POR EL VALOR DE SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000,00) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3- 1-102452-COI-1364-97 (PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2023), SUSCRITO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y UNIÓN TEMPORAL FASE 23 | 2025-03-11 | 202500564 | 2025-02-11 | Presupuesto municipal | MUNICIPIO DE BARRANQUILLA | 'Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora. Los recursos para la adicion del contrato derivado provienen de la fuente de contrapartida del Distrito de Barranquilla, en virtud del convenio interadministrativo CD-58-2023-7737, con el cual el municipio se obliga a aportar la suma de $50.215.787,00 M/CTE. Valor que es ampara presupuestalmente la presente Constancia de Disponibilidad de Recursos presupuestales. | PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2022 | Pública | 2025-03-12 | no | 50215787 |  | municipio | 50215787 | Terminado en proceso de liquidación |  | 3-1-102452-COI-1364-03 | 2025-03-12 | 901575078 | CONSORCIO INTERDEPORTIVO MIRAMAR |  |  | 2m1d |  |  | 0 | 50215787 | [9 empty] | 10% |  | 5839045 | 20086314.8 | 5021578.7
262 | ADICIÓN POR EL VALOR DE CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE ($165.000.000,00) AL CONTRATO DE OBRA NO. 3-1-102452-COL-1364-120 (PAF-ATMINDEPORTE-0-048-2024) QUE TIENE POR OBJETO: “REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO RECREODEPORTIVO TERCERA ETAPA DEL PARQUE DE LA VIDA (FASE 1) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.” POR CONCEPTO DE AJUSTES A LOS DISEÑOS DE ETAPA 1. | 165000000 | 2025-03-19 | Obra | 165000000 |  |  | SAN JOSE DEL GUAVIARE | GUAVIARE | APROBACION DE COMITE TECNICO 336 DEL 19 DE MARZO DE 2025 | 2025-03-19 | 163222 | 2022-12-12 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-048-2024 | Pública |  |  | 165000000 |  | Recreativo | 165000000 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-120 |  | 901839983 | CONSORCIO PARQUE |  |  | 0m |  |  | 0 | 165000000 | [9 empty] | 10% |  |  | 165000000
263 | SOLICITUD PRÓRROGA No. 2 POR EL TÉRMINO DE CUATRO (4) MESES Y ADICIÓN No. 2 POR EL VALOR DE TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS $335.401.500,00 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-05 (PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022), DEL PROYECTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | 335401500 | 2025-04-08 | Interventoría | 335401500 | -- | 0 | GIRÓN | SANTANDER | APROBACION DE COMITE TECNICO 341 DEL 7 DE ABRIL DE 2025 AL 8 DE ABRIL DE 2025 | 2025-04-08 | 10822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022 | Pública |  |  | 335401500 |  | Alto Rendimiento | 335401500 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-05 |  | 901574691 | CONSORCIO INTER-DEPORTES |  |  | 1m |  |  | 0 | 335401500 | [9 empty] | 10% | 0 | 167700750 | 134160600 | 33540150
264 | PRÓRROGA No. 7 POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES Y ADICIÓN No. 5 POR EL VALOR DE ($52.978.222,00) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-02 (PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022) DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA | 52978222 | 2025-04-15 | Interventoría | 52978222 | -- | 0 | CHIGORODÓ | ANTIOQUIA | APROBACION DE COMITE TECNICO 243 DEL 13 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2025, PRÓRROGA No. 7 POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES Y ADICIÓN No. 5 POR EL VALOR DE ($52.978.222,00) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-02 (PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022) DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA”. | 2025-04-14 | 188321 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022 | Pública |  |  | 52978222 |  | Alto Rendimiento | 52978222 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-02 |  | 901575163 | CONSORCIO VELNEC BRAIN |  |  | 1m |  |  | 0 | 52978222 | [9 empty] | 10% | 0 | 0 | 47680399.8 | 5297822.2
265 | PRÓRROGA No. 3 POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS Y ADICIÓN No. 3 POR EL VALOR DE SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000,00) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3- 1-102452-COI-1364-97 (PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2023), SUSCRITO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y UNIÓN TEMPORAL FASE 23 | 70000000 | 2025-04-21 | Interventoría Contrapartida | 70000000 | -- | 0 | CÉRTEGUI | CHOCÓ | APROBACION DE COMITE TECNICO 344 DEL 21 DE ABRIL DE 2025, PRÓRROGA No. 3 POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS Y ADICIÓN No. 3 POR EL VALOR DE SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000,00) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3- 1-102452-COI-1364-97 (PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2023), SUSCRITO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y UNIÓN TEMPORAL FASE 23 | 2025-04-21 | 471 | 2024-12-17 | Presupuesto municipal | Municipio de Cértegui | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora. Los recursos para la adicion del contrato derivado provienen de la fuente de contrapartida del municipio de Certegui, en virtud del convenio interadministrativo 126 de 2022, con el cual el municipio se obliga a aportar la suma de $140.000.000,00 M/CTE. El valor a desembolsar es por $70.000.000,00, valor que es ampara presupuestalmente la presente Constancia de Disponibilidad de Recursos presupuestales. | PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2023 | Directa |  | no | 70000000 |  | municipio | 70000000 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-97 |  | 901723732 | UNIÓN TEMPORAL FASE 23 |  |  | 1m45d |  |  |  | 70000000 | [9 empty] | 10% |  | 35000000 | 28000000 | 7000000
266 | PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DOS (2) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS Y ADICIÓN POR EL VALOR DE CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($104.216.707) PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-35 (PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022). | 104216707 | 2025-07-03 | Interventoría | 104216707 | -- | 0 | LA UNIÓN | NARIÑO | APROBACION COMITE TECNICO 356 del 02/07/2025 al 03/07/2025, Prórroga del plazo de ejecución por dos (2) meses y veintidós (22) días y adición por el valor de CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($104.216.707) para el contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-35 (PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022). | 2025-07-03 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte |  | PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022 | Pública |  |  | 104216707 |  | Recreativo | 104216707 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-35 | 2022-04-07 | 901581462 | CONSORCIO LA UNIÓN 058 |  |  | 1m |  |  | 0 | 104216707 | [9 empty] | 10% | 0 | 52108354 | 41686682.8 | 10421670.7
267 | PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR UN (1) MESES Y ADICIÓN POR VALOR DE $281.537.052,00 AL CONTRATO DE OBRA NO. 3-1-102452-COI-1364-94 (PAF-ATMINDEPORTES-O-025-2023) QUE TIENE POR OBJETO: “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTÁ D.C.”, POR CONCEPTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE ETAPA II. | 281537052 | 2025-07-18 | Obra | 281537052 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C |  | 2025-07-17 | 10822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-025-2023 | Pública |  |  | 281537052 |  | Alto Rendimiento | 281537052 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-94 |  | 901718288 | UNIÓN TEMPORAL ORTIZ |  |  |  | 1m |  | 0 | 281537052 | [9 empty] | 10% |  |  | 281537052
268 | ( 50, 40,10)PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR UN (01) MES Y ADICIÓN POR VALOR DE $44.031.661,00, AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-95 (PAF-ATMINDEPORTE-I-002-2023), POR CONCEPTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE ETAPA II. | 44031661 | 2025-07-18 | Interventoría de Obra | 44031661 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C |  | 2025-07-17 | 10822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-002-2023 | Pública |  |  | 44031661 |  | Alto Rendimiento | 44031661 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-95 |  | 901721196 | CONSORCIO GABRIELA BOGOTÁ |  |  | 1m |  |  | 0 | 44031661 | [9 empty] | 10% |  | 22015831 | 17612664.4 | 4403166.1
269 | REVISIÓN, APROPIACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA REMODELACIÓN DEL DESPACHO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, UBICADO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE BOGOTA. | 509504734 | 2025-08-05 | Obra | 509504734 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C |  | 2025-08-04 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-040-2025 |  |  |  | 509504734 |  | Recreativo |  | Vigente |  |  |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR
270 | Solicitud: ADICIÓN POR EL VALOR DE SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($64.091.946,00) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3-1-102452-COI-1364-64 (PAF-ATMINDEPORTE-I-093-2022) QUE TIENE COMO OBJETO LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO EL CONDE DE CUCHICUTE EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL. | 64091946 | 2025-08-27 | Interventoría | 64091946 | -- | 0 | SAN GIL | SANTANDER | APROBACION DE COMITE TECNICO Aprobacion de comite tecnico 367 del 27 de agosto de 2025, ADICIÓN POR EL VALOR DE SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($64.091.946,00) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3-1-102452-COI-1364-64 (PAF-ATMINDEPORTE-I-093-2022) QUE TIENE COMO OBJETO LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO EL CONDE DE CUCHICUTE EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL. | 2025-08-27 | 188321 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-093-2022 | Pública |  |  | 64091946 |  | Alto Rendimiento | 64091946 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-64 |  | 900021482 | DAIMCO S.A.S |  |  | 1m |  |  | 0 | 64091946 | [10 empty] | 0 | 64091946 | 0 | 0
271 | Adición 2 por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($42.367.348,93), al contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-72 (PAF-ATMINDEPORTE-I-131-2022) el cual se pagará en dos pagos iguales mensuales. | 42367348.93 | 2025-08-27 | Interventoría Contrapartida | 42367348.93 | -- | 0 | SAMANÁ | CALDAS | APROBACION DE COMITE TECNICO Aprobacion de comite tecnico 366 del 21 de agosto de 2025 al 22 de agosto de 2025, Adición 2 por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($42.367.348,93), al contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-72 (PAF-ATMINDEPORTE-I-131-2022) el cual se pagará en dos pagos iguales mensuales. | 2025-08-27 | 810 | 2025-05-15 | Presupuesto municipal | Municipio de Samaná |  | PAF-ATMINDEPORTE-I-131-2022 | Pública |  |  | 42367348.93 |  | municipio | 42367348.93 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-72 |  | 900779202 | BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S |  |  | 1m |  |  | 0 | 42367348.93 | [11 empty] | 26243607.33 | 16123741.6 | 0
272 | (50-40-10) PRÓRROGA NO. 3 POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES No. 3-1-102452-COI-1364-05(PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022), DEL PROYECTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER; APROBAR LA ADICIÓN NO. 3 POR EL VALOR DE CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($167.700.750,00), CON CARGO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 0314 DE 2025 CELEBRADO ENTRE FINDETER Y EL MUNICIPIO DE GIRÓN (SANTANDER), EL CUAL SERÁ PAGADO CONFORME A LA FORMA DE PAGO PACTADA EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-05 (PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022); ACLARAR LA NOTA CONTENIDA EN LA CLÁUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 33-1-102452-COI-1364-64 (PAF-ATMINDEPORTE-I-093-2022), LA CUAL QUEDARÍA REDACTADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: | 167700750 | 2025-09-29 | Interventoría Contrapartida | 167700750 | -- | 0 | GIRÓN | SANTANDER | APROBACION DE COMITE TECNICO 372 | 2025-09-29 | 250078 | 2025-07-18 | Presupuesto municipal | Municipio de Girón | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora. Los recursos para la adicion del contrato derivado provienen de la fuente de contrapartida del municipio de Giron, en virtud del convenio interadministrativo 0314 de 2025, con el cual el municipio se obliga a aportar la suma de $167.500.000,00 M/CTE | PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022 | Pública |  |  | 167700750 |  | municipio | 167700750 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-05 |  | 901574691 | CONSORCIO INTER-DEPORTES |  |  | 1m |  |  | 0 | 167700750 | [9 empty] | 10% | 0 | 83850375 | 67080300 | 16770075
273 | Prorrogar por el término de dos (02) meses el Contrato de Interventoría N° 3-1-102452-COI-1364-31 (PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022) que tiene por objeto la 'REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS' y la 'INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO 'SACUDETE FRESNO' DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA, Adicionar el Contrato de Interventoría No 3-1-102452-COI-1364-31 (PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022) por un valor de $48.149.960,88. Dicha adición se asumida con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo del Contrato Interadministrativo No 1364 de 2021 y se pagará conforme lo establecido en la CLAUSULA CUARTA de FORMA DE PAGO y modificar el PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO del Contrato de Interventoría No 3-1-102452-COI-1364-31 (PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022), así: “PARÁGRAFO SEGUNDO: En los casos en que sea necesaria la suscripción de prórrogas al contrato de interventoría por causas imputables al contratista de obra, para efectos de la respectiva adición, únicamente se pagarán el equivalente al porcentaje de los costos fijos, de conformidad con la forma de pago durante el término de prórroga. | 48149960.88 | 2025-10-03 | Interventoría | 48149960.88 | -- | 0 | FRESNO | TOLIMA | COMITE TECNICO 374 | 2025-10-03 | 162822 | 2022-12-21 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022 | Pública |  |  | 48149960.88 |  | Recreativo | 48149960.88 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-31 |  | 901580243 | CONSORCIO FRESNO |  |  | 1m | 1m |  | 0 | 48149960.88 | [9 empty] | 10% | 0 | 24074980 | 19259984.35 | 4814996.09
274 | PRÓRROGA No. 1 POR EL TÉRMINO DE CUATRO (4) MESES AL CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-88 (PAF-ATMINDEPORTE-O-013-2023) QUE TIENE COMO OBJETO LA “REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO POLIDEPORTIVO Y RECREATIVO LA POLA EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, APROBAR LA ADICIÓN No. 2 POR EL VALOR DE SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($699.999.996,00) AL CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-88 (PAF-ATMINDEPORTE-O-013-2023). DICHA ADICIÓN SE HARÁ CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No GN3985-2025 SUSCRITO ENTRE FINDETER, EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO Y EL CDP No 2025070247 DEL 17 DE JULIO DE 2025. DE IGUAL FORMA, ESTA ADICIÓN SE PAGARÁ AL CONTRATISTA CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA. | 699999996 | 2025-10-09 | Obra contrapartida | 699999996 | -- | 0 | LA CRUZ | NARIÑO | COMITÉ TÉCNICO N° 376 | 2025-10-09 | 2025070247 | 2025-07-17 | Presupuesto municipal | Gobernación de Nariño | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora. Los recursos para la adicion del contrato derivado provienen del convenio de adhesion del Departamento de Nariño, en virtud del convenio interadministrativo 008 de 2023, celebrado entre la Financiera del Desarrolloterritorla S.A - Findeter y el municipio de La Cruz Nariño | PAF-ATMINDEPORTE-O-013-2023 | Pública |  |  | 699999996 |  | Gobernación de Nariño | 699999996 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-88 |  | 901702657 | CONSORCIO HAMA 2023 | [5 empty] | 0 | 699999996 | [12 empty] | 699999996
275 | PRÓRROGA No. 1 POR EL TÉRMINO DE CUATRO (4) MESES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-92 (PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2023), CUYO OBJETO ES “LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO POLIDEPORTIVO Y RECREATIVO LA POLA EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, APROBAR LA ADICIÓN No. 1 POR EL VALOR DE DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($204.163.653,00) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-92 (PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2023), DICHA ADICIÓN SE HARÁ CON CARGO A LOS RECURSOS CON CARGO A LOS REURSOS DEL COM CARGO A LOS RECURSOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI-1364 DE 2021, DE IGUAL FORMA, ESTA ADICIÓN SE PAGARÁ AL CONTRATISTA CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. | 204163653 | 2025-10-09 | Interventoría de Obra | 204163653 | -- | 0 | LA CRUZ | NARIÑO | COMITE TECNICO 376 del 09 de octubre de 2025 | 2025-10-09 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2023 | Pública |  |  | 204163653 |  | Recreativo | 204163653 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-92 |  | 901704796 | CONSORCIO REAL MINDEPORTE 2023 |  |  | 4m |  |  | 0 | 204163653 | [11 empty] | 25520456.63 | 81665461.2 | 20416365.3
276 | ADICIÓN No. 3 POR VALOR DE CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($ 179.002.315,00) AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-32 (PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022) CUYO OBJETO ES “REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”. DICHA ADICIÓN SERÁ ASUMIDA CON CARGO A LOS RECUROS DEL MINISTERIO PATRIMONIO AUTONOMO Y SE SERAN CANCELADOS A LA INTERVENTORIA EN TRES PAGOS IGUALES | 179002315 | 2025-10-22 | Interventoría | 179002315 | -- | 0 | NECOCLÍ | ANTIOQUIA | APROBACION DE COMITE TECNICO 380 del 22 de octubre de 2025, APROBAR LA ADICIÓN No. 3 POR VALOR DE CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($ 179.002.315,00) AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-32 (PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022) CUYO OBJETO ES “REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”. DICHA ADICIÓN SERÁ ASUMIDA CON CARGO A LOS RECUROS DEL MINISTERIO PATRIMONIO AUTONOMO Y SE SERAN CANCELADOS A LA INTERVENTORIA EN TRES PAGOS IGUALES.. | 2025-10-22 | 188421 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | La presente solicitud de adición de recursos se da en el marco del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0071 DE 2024, CELEBRADO ENTRE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y EL MUNICIPIO DE Necocli, establece que el municipio asumirá el costo para garantizar la terminación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” | PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022 | Pública |  |  | 179002315 |  | Alto Rendimiento | 179002315 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-32 |  | 901581149 | CONSORCIO INTERVENTORES DEL URABÁ |  |  | 3m | 3m |  | 0 | 179002315 | [10 empty] | 0 | 29833719 | 71600926 | 17900231.5
277 | RÓRROGA POR EL TÉRMINO DE TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DÍAS Y ADICIÓN POR VALOR DE NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($990.362.657,00) PARA EL CONTRATO DE OBRA NO. 3-1-102452-COI-1364-94 (PAF-ATMINDEPORTES-O-025-2023) CUYO OBJETO ES LA “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTÁ D.C.”. ESTA ADICIÓN SERÁ ASUMIDA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. COI-1364-2021 DE 2021 Y SE PAGARA CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA. | 990362657 | 2025-10-27 | Obra | 990362657 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | COMITE TECNICO 381 del 27 de octubre de 2025, | 2025-10-27 | 10622 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-025-2023 | Pública |  |  | 990362657 |  | Alto Rendimiento | 990362657 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-94 |  | 901718288 | UNIÓN TEMPORAL ORTIZ | [6 empty] | 990362657
278 | ( 50, 40,10)prórroga por el término de TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DÍAS y adición por valor de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE $146.772.203,00 para el Contrato de Interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-95 (PAF-ATMINDEPORTE-I-002-2023), cuyo objeto es “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DENTRO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTÁ D.C.” Esta adición será asumida con cargo a los recursos del Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021 de 2021 y se pagara de la siguiente manera 60% costos fijos y 40% costos variables | 146772203 | 2025-10-27 | Interventoría de Obra | 146772203 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C |  | 2025-10-27 | 10622 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-I-002-2023 | Pública |  |  | 146772203 |  | Alto Rendimiento | 146772203 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-95 |  | 901721196 | CONSORCIO GABRIELA BOGOTÁ |  |  | 1m |  |  | 0 | 146772203 | [9 empty] | 10% |  | 73386102 | 58708881.2 | 14677220.3
279 | 50, 40, 10ADICIÓN NO. 4 POR EL VALOR DE DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE ($217.393.601,00), CON CARGO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 0314 DE 2025 CELEBRADO ENTRE FINDETER Y EL MUNICIPIO DE GIRÓN (SANTANDER), EL CUAL SERÁ PAGADO CONFORME A LA FORMA DE PAGO PACTADA EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-05 (PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022) | 217393601 | 2025-11-28 | Interventoría Contrapartida | 217393601 | -- | 0 | GIRÓN | SANTANDER | APROBACION DE COMITE TECNICO 393 | 2025-11-28 | 2500988 | 2025-09-17 | Presupuesto municipal | Municipio de Girón | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora. Los recursos para la adicion del contrato derivado provienen de la fuente de contrapartida del municipio de Giron, en virtud del convenio interadministrativo 0314 de 2025, con el cual el municipio se obliga a aportar la suma de $217.393.601,00 M/CTE | PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022 | Pública |  |  | 217393601 |  | municipio | 217393601 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-05 |  | 901574691 | CONSORCIO INTER-DEPORTES |  |  | 1m |  |  | 0 | 217393601 | [9 empty] | 10% | 0 | 108696800.5 | 86957440.4 | 21739360.1
280 | (OBRA) ADICIÓN POR VALOR DE CIENTO CINCUENTA MILLONES ($150.000.000,00) DE PESOS AL CONTRATO DE OBRA NO. 3-1-102452-COI-1364-109 (PAF-ATMINDEPORTE-O-063-2023), POR CONCEPTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN LA ETAPA II, PROYECTO CUYO OBJETO ES "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE YARIMA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CHUCURI, SANTANDER.”. ESTA ADICIÓN SE PAGARÁ CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA Y SERÁ ASUMIDA CON CARGOS A LOS RECURSOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO. | 150000000 | 2025-12-09 | Obra | 150000000 | -- | 0 | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | SANTANDER | APROBACION DE COMITE TECNICO 385 CONCEPTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA COMO RESULTADO DE LOS ESTUDIOS HECHOS EN LA ETAPA I E INCLUSIÓN DE APU´S DE LOS ITEMS NO PREVISTOS POR CONCEPTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA COMO RESULTADO DE LOS ESTUDIOS HECHOS EN LA ETAPA I | 2025-12-09 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-063-2023 | Pública |  |  | 150000000 |  | Recreativo | 150000000 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-109 |  | 901780322 | CONSORCIO DEPORTIVO SAN VICENTE DE CHUCURÍ | [6 empty] | 150000000
281 | “DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO PARA EL ARCHIVO CENTRAL – CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C.” | 748049422 | 2026-01-22 | Obra | 748049422 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-01-20 | ANULADO | - | ANULADO EL 25/02/2026 | ANULADO | ANULADO | ANULADO | Privada |  |  | 0 |  |  | 0 | Vigente |  |  |  |  | CONSORCIO INTER-CESAR
282 | CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE, APROPIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO Y UN CIRCUITO DE PATINAJE EN EL CORREGIMIENTO LOMA DE CALENTURAS, MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”. | 22601371.07 | 2026-01-29 | Obra | 22601371.07 | -- | 0 | EL PASO | CÉSAR | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-01-27 | 188021 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-007-2026 | Pública |  |  | 22601371.07 |  | Recreativo | 0 | [5 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR
282 | CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE, APROPIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO Y UN CIRCUITO DE PATINAJE EN EL CORREGIMIENTO LOMA DE CALENTURAS, MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”. | 29852469 | 2026-01-29 | Obra | 29852469 | -- | 0 | EL PASO | CÉSAR | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-01-27 | 188121 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-007-2026 | Pública |  |  | 29852469 |  | Recreativo | 0 | [5 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR
282 | CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE, APROPIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO Y UN CIRCUITO DE PATINAJE EN EL CORREGIMIENTO LOMA DE CALENTURAS, MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”. | 59581500.93 | 2026-01-29 | Obra | 59581500.93 | -- | 0 | EL PASO | CÉSAR | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-01-27 | 9622 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-007-2026 | Pública |  |  | 59581500.93 |  | Recreativo | 0 | [5 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR
282 | CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE, APROPIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO Y UN CIRCUITO DE PATINAJE EN EL CORREGIMIENTO LOMA DE CALENTURAS, MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”. | 305317708.67 | 2026-01-29 | Obra | 305317708.67 | -- | 0 | EL PASO | CÉSAR | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-01-27 | 176921 | 2021-10-08 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-007-2026 | Pública |  |  | 305317708.67 |  | Recreativo | [6 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR
282 | CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE, APROPIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO Y UN CIRCUITO DE PATINAJE EN EL CORREGIMIENTO LOMA DE CALENTURAS, MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”. | 57573794 | 2026-01-29 | Obra | 57573794 | -- | 0 | EL PASO | CÉSAR | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-01-27 | 187921 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-007-2026 | Pública |  |  | 57573794 |  | Recreativo | [6 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR
282 | CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE, APROPIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO Y UN CIRCUITO DE PATINAJE EN EL CORREGIMIENTO LOMA DE CALENTURAS, MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”. | 105408.07 | 2026-01-29 | Obra | 105408.07 | -- | 0 | EL PASO | CÉSAR | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-01-27 | 9622 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-007-2026 | Pública |  |  | 105408.07 |  | Recreativo | [6 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR
282 | CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE, APROPIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO Y UN CIRCUITO DE PATINAJE EN EL CORREGIMIENTO LOMA DE CALENTURAS, MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”. | 6341212831.08 | 2026-01-29 | Obra | 6341212831.08 | -- | 0 | EL PASO | CÉSAR | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-01-27 | 9822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-007-2026 | Pública |  |  | 6341212831.08 |  | Recreativo | [6 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR
282 | CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE, APROPIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO Y UN CIRCUITO DE PATINAJE EN EL CORREGIMIENTO LOMA DE CALENTURAS, MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”. | 762213566.11 | 2026-01-29 | Obra | 762213566.11 | -- | 0 | EL PASO | CÉSAR | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-01-27 | 162822 | 2022-12-21 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-007-2026 | Pública |  |  | 762213566.12 |  | Recreativo | [6 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR
282 | CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE, APROPIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO Y UN CIRCUITO DE PATINAJE EN EL CORREGIMIENTO LOMA DE CALENTURAS, MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”. | 6943595252.67 | 2026-01-29 | Obra | 6943595252.67 | -- | 0 | EL PASO | CÉSAR | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-01-27 | 163222 | 2022-12-21 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($178.633.450.682,78 M/CTE). | PAF-ATMINDEPORTE-O-007-2026 | Pública |  |  | 6943595252.67 |  | Recreativo | [6 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR
282 | CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE, APROPIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO Y UN CIRCUITO DE PATINAJE EN EL CORREGIMIENTO LOMA DE CALENTURAS, MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR”. | 623241960.4 | 2026-01-29 | Obra liberación | 623241960.4 | -- | 0 | EL PASO | CÉSAR | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-01-27 | Liberación PAF-ATMINDEPORTE-O-016-2023 | 2022-01-06 | Liberación PAF-ATMINDEPORTE-O-016-2023 cdp 9822 | Liberación PAF-ATMINDEPORTE-O-016-2023 | Liberación PAF-ATMINDEPORTE-O-016-2023 CDP 9822 | PAF-ATMINDEPORTE-O-007-2026 | Pública |  |  | 623241960.39 |  | Recreativo | [6 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR
283 | ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE, APROPIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO Y UN CIRCUITO DE PATINAJE EN EL CORREGIMIENTO LOMA DE CALENTURAS, MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR” | 68001150 | 2026-02-06 | Interventoría liberación | 68001150 | -- | 0 | EL PASO | CÉSAR | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-02-04 | Liberación PAF-ATMINDEPORTE-O-016-2023 | 2022-01-06 | Liberación PAF-ATMINDEPORTE-O-016-2023 176921 | Liberación PAF-ATMINDEPORTE-O-016-2023 176921 | Liberación PAF-ATMINDEPORTE-O-016-2023 CDP 9822 | PAF-ATMINDEPORTE-I-026-2026 | Pública |  |  | 68001150 |  | Recreativo | [6 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR |  |  | 1m | [13 empty] | 10%
283 | ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE, APROPIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y, LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREODEPORTIVO Y UN CIRCUITO DE PATINAJE EN EL CORREGIMIENTO LOMA DE CALENTURAS, MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR” | 959373700 | 2026-02-06 | Interventoría liberación | 959373700 | -- | 0 | EL PASO | CÉSAR | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-02-04 | Liberación PAF-ATMINDEPORTE-O-016-2023 | 2022-01-06 | Liberación PAF-ATMINDEPORTE-O-016-2023 cdp 9822 | Liberación PAF-ATMINDEPORTE-O-016-2023 | Liberación PAF-ATMINDEPORTE-O-016-2023 CDP 9822 | PAF-ATMINDEPORTE-I-026-2026 | Pública |  |  | 959373700 |  | Recreativo | [6 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR |  |  | 1m | [13 empty] | 10%
284 | ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE, APROPIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE EBÉJICO, ANTIOQUIA”. | 2645459182 | 2026-02-17 | Obra | 2645459182 | -- | 0 | EBÉJICO | ANTIOQUIA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-02-17 | 2226 | 2026-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | 'Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTISIETE MILLONES QUINIENTOS VENTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($188.527.526.354.69 M/CTE) | en curso | Pública |  |  | 2645459182 |  | Recreativo | [6 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR
285 | “DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO PARA EL ARCHIVO CENTRAL – CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C.” | 748049478 | 2026-03-02 | Dotación | 748049478 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-01-20 | 162722 | 2022-12-21 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTISIETE MILLONES QUINIENTOS VENTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($188.527.526.354.69 M/CTE) | en curso | Privada |  |  | 748049478 |  | Alto Rendimiento | [6 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR
286 | ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA “REVISIÓN, AJUSTE, APROPIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE EBÉJICO, ANTIOQUIA”. | 409531080 | 2026-02-17 | Interventoría liberación | 409531080 | -- | 0 | EBÉJICO | ANTIOQUIA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-02-17 | Liberación PAF-ATMINDEPORTE-O-016-2023 cdp 9822 | 2026-01-06 | Liberación PAF-ATMINDEPORTE-O-016-2023 cdp 9822 | Liberación PAF-ATMINDEPORTE-O-016-2023 cdp 9822 | Liberación PAF-ATMINDEPORTE-O-016-2023 cdp 9822 | en curso | Pública |  |  | 409531080 |  | Liberación, | [6 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR
287 | “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE – GRUPO 1. | 4784301590 | 2026-03-12 | Interventoría | 4784301590 | -- | 0 | MONTERIA, SINCELEJO, CIENAGA DE ORO, TOLÚ | GRUPO 1 | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-03-05 | 162722 | 2022-12-21 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTISIETE MILLONES QUINIENTOS VENTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($188.527.526.354.69 M/CTE) | PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2026 | Pública |  |  | 4784301590 |  | Alto Rendimiento | [6 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR
288 | “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE – GRUPO 2. | 2837407360 | 2026-03-12 | Interventoría | 2837407360 | -- | 0 | CHINU, PLANETA RICA, TOLUVIEJO, SAN CRISTOBAL | GRUPO 2 | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-03-05 | 2226 | 2026-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | 'Se realiza CDR 288 Amparado por el CDP 2226 el cual se encuentra amparados mediante CDP 2226 oficio radicado mediante el oficio de Solicitud de Vigencias Futuras 225 del 24 de octubre de 2025, en el cual el MHCP autorizó el cupo de vigencias futuras ordinarias 2026. | PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2026 | Pública |  |  | 2837407360 |  | Recreativo | [6 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR
289 | ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE – GRUPO 3. | 1715349470 | 2026-05-13 | Interventoría | 1715349470 | -- | 0 | SARAVENA, GUADUAS, OROCUÉ | GRUPO 3 | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-03-05 | 2226 | 2026-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza CDR 289 Amparado por el CDP 2226 el cual se encuentra amparados mediante CDP 2226 oficio radicado mediante el oficio de Solicitud de Vigencias Futuras 225 del 24 de octubre de 2025, en el cual el MHCP autorizó el cupo de vigencias futuras ordinarias 2026. | PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2026 | Directa |  |  | 1715349470 |  | Recreativo | [6 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR
290 | ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR “LA REVISION, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, DIAGNÓSTICO DE OBRAS EXISTENTES Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C”. | 1778411458 | 2026-03-16 | Obra | 1778411458 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-02-06 | 10822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTISIETE MILLONES QUINIENTOS VENTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($188.527.526.354.69 M/CTE) | PAF-ATMINDEPORTE-O-014-2026 | Pública |  |  | 1778411458 |  | Alto Rendimiento | [6 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR
291 | ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 995872230 | 2026-03-13 | Interventoría de Obra | 995872230 | -- | 0 | APARTADÓ | ANTIOQUIA | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-03-13 | 162722 | 2022-12-21 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTISIETE MILLONES QUINIENTOS VENTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($188.527.526.354.69 M/CTE) Se realiza CDR 290 De acuerdo al comité técnico 398 del 13 de marzo de 2026 y comité Fiduciario 391 del 16 de marzo de 2026 en el que se aprueba la liberación de los recursos por un valor de SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($628.229.216,17) dentro del Contrato de Obra No. 3 1 102452 COI 1364 114 (PAF ATMINDEPORTE O 027 2024), en cumplimiento de las disposiciones contractuales aplicables, las directrices impartidas por el Ministerio y los principios de eficiencia, responsabilidad y adecuada destinación de los recursos públicos, de igual manera se menciona Aplicar la CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. - CLÁUSULA PENAL por valor de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($182.806.540,00) al Contrato de Obra No. 3-1-102452-COI-1364-114 (PAF-ATMINDEPORTE-O-027-2024) que tiene por objeto “La revisión, elaboración y complementación de estudios y diseños y las obras de adecuación, mantenimiento y construcción del alcantarillado del centro de alto rendimiento ubicado en la ciudad de Bogotá D.C” conforme lo establecido en la CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. - PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL a JORGE ARMANDO ÁLVAREZ MEZA, contratista del contrato de obra | PAF-ATMINDEPORTE-I-020-2026 | Pública |  |  | 995872230 |  | Alto Rendimiento | [6 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR
292 | ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A “LA REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, DIAGNÓSTICO DE OBRAS EXISTENTES Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”. | 255598550 | 2026-03-17 | Interventoría de Obra | 255598550 | -- | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-03-04 | 10822 | 2022-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTISIETE MILLONES QUINIENTOS VENTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($188.527.526.354.69 M/CTE) Se expide el CDR 292 para amparar el proceso de nueva convocatoria indicado, teniendo en cuenta que bajo el contrato de obra del PAF-ATMINDEPORTE-O-027-2024 cuyo objeto fue “La revisión, elaboración y complementación de estudios y diseños y las obras de adecuación, mantenimiento y construcción del alcantarillado del centro de alto rendimiento ubicado en la ciudad de Bogotá D.C” y el contrato de interventoría asociado PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2024, no se dio terminación a las obras del centro CAR. Mediante el comité Fiduciario 291 del 16 de marzo de 2026 se aprobó la liberación de recursos no ejecutados del contrato de obra por valor de SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($628.229.216,17) y se aprobó la aplicación de la CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA CLÁUSULA PENAL por valor de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($182.806.540,00) al mismo Contrato de Obra. Dada la terminación consecuente del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-113 (PAFATMINDEPORTE-I-022-2024) que tiene por objeto la INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REVISION, ELABORACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., contrato en proceso de liquidación, se expide el CDR 292 para la apertura de una nueva convocatoria, que permita llevar a cabo la interventoría del nuevo contrato de obra para lograr el alcance del proyecto. | PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2026 | Pública |  |  | 255598550 |  | Alto Rendimiento | [6 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR
293 | PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE UN (01) MES Y ADICIÓN POR VALOR DE $16.089.153,00 PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-102452-COI-1364-35 (PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022), CUYO OBJETO ES “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MARISCAL SUCRE, FASE I, MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO. LA UNIÓN". ESTA ADICIÓN SERÁ PAGADA AL 100% EN LOS COSTOS FIJOS | 16089153 | 2026-04-08 | Interventoría | 16089153 | -- | 0 | LA UNIÓN | NARIÑO | APROBACION DE COMITE TECNICO 406 del 9 de abril de 2026 | 2025-07-03 | 2226 | 2026-01-06 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTISIETE MILLONES QUINIENTOS VENTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($188.527.526.354.69 M/CTE) | PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022 | Pública |  |  | 16089153 |  | Recreativo | 16089153 | Vigente |  | 3-1-102452-COI-1364-35 | 2022-04-07 | 901581462 | CONSORCIO LA UNIÓN 058 |  |  | 1m |  |  | 0 | 16089153 | [9 empty] | 10% | 0
294 | ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”. | 276678176 | 2026-04-21 | Interventoría de Obra | 276678176 |  | 0 | TADÓ | CHOCÓ | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-04-20 | 103525 | 2025-12-19 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTISIETE MILLONES QUINIENTOS VENTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($188.527.526.354.69 M/CTE) | PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2026 | Pública |  |  | 276678176 |  | Recreativo | [6 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR
295 | ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR LA “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE-CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C.” | 144235068 | 2026-07-02 | Obra | 144235068 |  | 0 | BOGOTÁ, D.C | BOGOTÁ, D.C | ESTUDIOS PREVIOS FINALES APROBADOS POR GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y VICEPRESIDENTE TECNICO | 2026-07-01 | 188421 | 2021-12-20 | Presupuesto Nacional Inversión | Ministerio del deporte | Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTISIETE MILLONES QUINIENTOS VENTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($188.527.526.354.69 M/CTE) | en curso | Pública |  |  | 144235068 |  | Alto Rendimiento | [6 empty] | CONSORCIO INTER-CESAR
Adjudicado Nación
[5 empty] | Interventoría | 31701570141.23
| ValorC.I Interadministrativo | 188527526354.69 | 171094746701.58 |  | Interventoría de Obra | 10366321140.5 | *
| Comprometido nación | 155240702792.67 |  |  | Obra | 94134271262.61 | **
| Asistencia técnica | 17432779653.11 |  |  | Interventoría Plan Chocó | 2319779093.9
| Disponibilidad Nación | 15854043908.91 |  |  | Plan Chocó | 15970711676.43
| Liberaciones | 584901225.31 |  |  | Dotación | 748049478
| Disponinidad nación +liberaciones | 16438945134.22 |  |  | Subtotal: | 155240702792.67
| Comprometido Contrapartidas | 3913129434.65 |  |  | Asistencía técnica | 17432779653.11
[5 empty] | Total Compromisos | 172673482445.78
| Liberaciones estimadas CAR | 1187478096
[5 empty] | Saldos total (C.I-Compromisos) | 15854043908.91
[5 empty] | Liberaciones | 584901225.31
| VALOR COMPROMETIDO CDR* | 157300850683.06 |  |  | Sub total | 16438945134.22
| Interventoría | 31701570141.23
| Interventoría de Obra | 11803227070.5 |  |  | Saldo recreativo | 734052680.91
| Obra | 94757513223 |  |  | Vf 2026 | 626986849
| Interventoría Plan Chocó | 2319779093.9 |  |  | Saldo Alto Rendimiento | 14493004379
| Plan Chocó | 15970711676.43 |  |  | Total | 15854043908.91
| Dotación | 748049478 |  |  | Nota: tener presente que los cdr´s de enero, febrero y marzo aún no se han adjudicado, por eso se van con el valor de los estudios previos
Comprometido liberaciones
[5 empty] | Obra liberación | 623241960.39 | *
[5 empty] | Interventoría liberación | 1436905930 | ** | 190687138.22 | 1378165234.22
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 188527526354.6891 |  |  | Total comprometido liberaciones | 2060147890.39
| VALOR INICIAL | 134533302642
| ADICION 1 | 44100148040.78 |  |  |  | Liberaciones (recreativo)
| ADICION 2 | 9894075671.9091 |  |  |  | Concepto | Valor | Compromisos | Valor | Disponible X Comprometer
[5 empty] | 176921 | Liberación N.1 PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022 | 95668341 | EL PASO CESAR CDP 176921 | 68001150 | 27667191
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (A+F) | 188527526354.6891 |  |  | 188021 | Liberación N.2 PAF-ATMINDEPORTE-I-073-2022 | 221709495 |  |  | 221709495
| VALOR PROYECTOS (A) | 171094746701.58 |  |  | 176921 | Liberación N.3 PAF-ATMINDEPORTE-I-057-2022 | 471135280 | EBEJICÓ CDP 176921 | 409531080 | 61604200
| VALOR ASISTENCIA TECNICA (F) | 17432779653.1091 |  |  | 176921 | Liberación N.4 PAF-ATMINDEPORTE-I-063-2022 | 138700465 |  |  | 138700465
[5 empty] | 9822 | Liberación N.5 PAF-ATMINDEPORTE-I-132-2022 | 236914.31 |  |  | 236914.31
| VALOR PROYECTOS (A) | 171094746701.58 |  |  | 9822 | Liberación N.6 PAF-ATMINDEPORTE-O-108-2022 | 142.06 |  |  | 142.06
| VALOR COMPROMETIDO CDR* (B) | 155240702792.67 |  |  | 9822 | Liberación N.7 PAF-ATMINDEPORTE-O-016-2023 | 1717080965 | EL PASO CESAR CDP 9822 | 1582615660.4 | 134465304.6
| RECURSOS LIBERADOS (C) | 584901225.31 |  |  | 9822 | Liberación N.9 PAF-ATMINDEPORTE-O-105-2022 | 2 |  |  | 2
| DISPONIBILIDAD RECURSOS (D = A-B+C) | 16438945134.22 |  |  | 9822 | Liberación N.8 PAF-ATMINDEPORTE-O-015-2023 | 517511.34 |  |  | 517511.34
| PENDIENTES CDR** (E) | 16392493064 |  |  |  | Disponible liberaciones | 2645049115.71 |  | 2060147890.4 | 584901225.31
| SALDO DISPONIBLE (D-E) | 46452070.22
Liberaciones de Alto Rendimiento estimadas de acuerdo al comité técnico 398 del 13 de marzo y comité fiduciario 291 del 16 de mes de marzo de 2026
| * Incluye nuevas contrataciones (El paso (O+I); Ebéjico (O+I); CAR Mobiliario; Grupo 1,2 y 3 Inter) |  |  |  |  | Concepto | Valor | Compromisos | Valor | Disponible X Comprometer
| ** Proyectos en estructuración (Carmen de Atrato (O+I); San José del Guaviare (O+I); CAR Alcantarillado (O+I); Adecuaciones CCD (O); Apartado (I) Tado (I) |  |  |  | 188421 | LIBERACIÓN PAF ATMINDEPORTE I 009 2022(Apartadó) | 376442339.83 |  |  | 376442339.83
[5 empty] | 188421 | LIBERACIÓN PAF-ATMINDEPORTE-O-027-2024 (CAR Btá) | 628229216.17 |  |  | 628229216.17
[6 empty] | APREMIO PAF-ATMINDEPORTE-O-027-2024 (CAR Btá) | 182806540 |  |  | 182806540
[6 empty] | TOTAL | 1187478096 |  |  | 1187478096
[42 empty] | 1168157502.8336 | 384557449.9328 | 23363150.0567 | 58407875.1417 | 11097496.2769
[37 empty] | 421094631.4432 | [11 empty] | 61.94% | 38.06%
| ** Proyectos en estructuración (Carmen de Atrato (O+I); San José del Guaviare (O+I); CAR Alcantarillado (O+I Tado (I) | [35 empty] | 8421892.6289
63957264.8
| VALOR COMPROMETIDO CDR* | 153833965992.06 | [34 empty] | 12151880.312
| Interventoría | 31685480988.23
| Interventoría de Obra | 10275078114.5
| Obra | 92834866697
| Interventoría Plan Chocó | 2319779093.9
| Plan Chocó | 15970711676.43
| Dotación | 748049422
SAN GIL
Note on AW5: NESTOR DAVID GONZALEZ NAVARRO: es al mes
Note on T57: NESTOR DAVID GONZALEZ NAVARRO: original 29mar, pero se modifica en comité 24 del 5abr
Note on R107: NESTOR DAVID GONZALEZ NAVARRO: La convocatoria O-100 fue declarada desierta y se abrió la O-117
Note on R109: NESTOR DAVID GONZALEZ NAVARRO: La convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-O-101-2022 fue declarada desierta
Note on V161: ALVARO FERNANDEZ OSPINA: CDR Anulado
Note on O188: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA: El CDR lo realizaon con fuente de recursos Nación
Note on P188: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA: El CDR lo realizaon con fuente de recursos Nación
Note on O192: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA: El CDR lo realizaon con fuente de recursos Nación
Note on P192: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA: El CDR se expidió con fuente Nación), pero es municipio
Note on M240: ALVARO FERNANDEZ OSPINA: el CDP que se incluyó en el CDR inicialmente fue el 176921
Note on M243: ALVARO FERNANDEZ OSPINA: El CDR quedó imputado al CDP 188321, pero debió quedar al CDP 176921
Note on F274: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA: CONVOCATORIA DESIERTA
Note on V286: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA: PENDIENTE POR DEFINIR EL VALO REAL 28/01/2026
Note on V287: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA: PENDIENTE POR DEFINIR EL VALOR REAL 28/01/2026
Note on V288: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA: PENDIENTE POR DEFINIR EL VALOR REAL 28/01/2026
Note on V289: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA: PENDIENTE POR DEFINIR EL VALOR REAL 28/01/2026
Note on V290: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA: PENDIENTE POR DEFINIR EL VALOR REAL 28/01/2026
Note on V291: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA: PENDIENTE POR DEFINIR EL VALOR REAL 28/01/2026
Note on V292: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA: PENDIENTE POR DEFINIR EL VALOR REAL 28/01/2026
Note on V293: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA: PENDIENTE POR DEFINIR EL VALOR REAL 28/01/2026
Note on V294: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA: PENDIENTE POR DEFINIR EL VALOR REAL 28/01/2026
Note on V295: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA: PENDIENTE POR DEFINIR EL VALOR REAL 28/01/2026
Note on V300: WILLIAM CAMILO RAMIREZ SIERRA: PENDIENTE POR DEFINIR EL VALO REAL 28/01/2026