## Info General
INFORMACIÓN GENERAL
| TABLA 1. ESCALAS DE CALIFICACIÓN CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | TABLA 2. VALORACION DE CONTROLES
| CRITERIOS DE CALIFICACIÓN |  |  |  | Si | No | RANGOS DE CALIFICACION DE LOS CONTROLES |  | DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA LA PROBABILIDAD O EL IMPACTO SE DESPLAZA EN LA MATRIZ DE CALIFICACION, EVALUACION Y RESPUESTA A LOS RIESGOS. (NOTA: LOS CONTROLES PREVENTIVOS AFECTAN LA PROBABILIDAD MIENTRAS QUE LOS CORRECTIVOS AFECTAN EL IMPACTO)
| DO: Control está Documentado? |  |  |  | 20 | 0 |  |  | CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD | CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO
| AT- MA: Contol es Automático o Manual |  |  |  | AT: 15 | MA: 10 | 0 | 59 | 0 | 0
| FR: Frecuencia definida para el control |  |  |  | 15 | 0 | 60 | 75 | 1 | 0
| EF: Efectividad de los controles |  |  |  | 30 | 0 | 76 | 100 | 2 | 1
| EV: Evidencias de la efectividad del Control? |  |  |  | 20 | 0
|  | Clase de Riesgo | CLASES DE RIESGO SEGÚN EL DAFP
DESCRIPCION
|  | ESTRATEGICO | Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. Se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.
|  | IMAGEN | Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.
|  | OPERATIVOS | Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias.
|  | FINANCIEROS | Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.
|  | DE CUMPLIMIENTO | Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.
|  | DE TECNOLOGÍA | Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.
nes

## CONSOLID
[5 empty] | PROCESO Gestión Organizacional | [31 empty] | Versión: 3.0
[5 empty] | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION | [31 empty] | Código: GO-FR-009
Página: 1 de 1
FECHA DE ELABORACION: |  |  | 2017-03-30
OBJETIVO PROCESO |  |  | CAUSA (S) | RIESGO | CONSECUENCIAS | CLASE DE RIESGO | ANALISIS DEL RIESGO |  | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES EXISTENTES1 | [11 empty] | NUEVA CALIFICACIÓN2 |  |  | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO |  | PLAN DE MANEJO DEL RIESGO | [6 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
|  | Concatenar | [25 empty] | CONTROL PROPUESTO O ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | REGISTRO /EVIDENCIA | RESPONSABLE |  | INDICADOR | FECHA MONITOREO | ACCIONES REALIZADAS | RESPONSABLE (Monitoreo y Revisión) | INDICADOR (Resultados)
|  |  | (Debido a…….) |  | (Lo que genera………) |  | Probabilidad | Impacto |  | DESCRIPCIÓN |  | TIPO (C o P) | DO | AT MA | FRE | EF | EV | PUNTAJE (DO+ATMA+FRE+EF+EV) | Pr | Im |  | Probabilidad | Impacto | [5 empty] | INICIA | TERMINA |  | CARGO | AREA/ DEPENDENCIA
PLANEACIÓN ESTRATEGICA | Establecer el marco estratégico para orientar todas las políticas, planes, programas, proyectos y actuaciones de la Entidad. | 60 | 1. Omisión de procedimientos. 2. Favorecimiento indebido y/o político. | Generar concepto favorable de ejecución de recursos del IVA Telefonía Móvil sin el cumplimiento pleno de requisitos. | 1. Distribución y ejecución incorrecta de los recursos del IVA telefonía móvil por los municipios. 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | ESTRATEGICO | 3 | 20 | Extrema | 1. Tablas de Distribución de CONPES 2. Formato Seguimiento a la Distribución de los Recursos de IVA Telefonía Móvil 3. Trámite registrado en SUIT. |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 0 | 75 | 1 | 0 | FALSE | 2 | 20 | 40 | Alta | Reducir |  | 1. Mantener Controles. 2. Capacitación y socialización de la normatividad a los entes departamentales y municipales. 3. Realizar visitas a los entes departamentales. | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 1. Carta de concepto. 2. Actas de visitas. 3. Listados Asistencias. 4. Informes seguimientos. | Coord. GIT Planeación y Desarrollo Organizacional | Oficina Asesora de Planeación | (Número de Conceptos favorables cumpplen requisitos / No conceptos revisados(aleatorios)) *100 | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
GESTIÓN DE COMUNICACIONES | Establecer lineamientos de comunicación interna y externa dirigido a los diferentes grupos de interés, con el fin de contribuir a la proyección de la imagen institucional y garantizar acceso a la información | 40 | No seguimiento por parte de las áreas responsables de la información. Desconocimiento de la Ley de Transparencia por parte de los responsables de la información. No atender las solicitudes hechas por las diferentes áreas de manera oportuna. | Afectación de la calificación del Índice de Transparencia Nacional por no publicación de la información requerida por la Ley. | Investigación disciplinaria por incumplimiento de la Ley Incremento en el número de PQR pora solicitud de información. Disminución de la oportunidad del ciudadano para conocer la gestión de la entidad | ESTRATEGICO | 4 | 10 | Alta | Actas de reuniones con los enlaces de las áreas o programas. Guía para la actualización de contenidos web |  | Correctivo | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | FALSE | 4 | 10 | 40 | Alta | Reducir |  | Realizar reuniones mensuales con los enlaces para actualización. Determinar con cada enlace un check list de requisitios mínimos para el cumplimiento de la Ley de Transparencia. | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Prodecidimiento Actas de reuniones Formatos de actualizaciones | Coordinadora GIT Comunicaciones | Dirección | (% de actualización de los contenidos de la página contra los mínimos de ley incluidos en el check list de la entidad)*100% | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
ALTOS LOGROS | Implementar políticas, planes y programas orientados a la consecución de altos logros para el posicionamiento y liderazgo deportivo del país | 25 | Inconsistencias en la atencion brindada a funcionarios vinculados a entidades del estado por las diferentes areas y servicios del centro de ciencias del deporte. | Atencion de funcionarios vinculados a entidades del estado sin el debido registro de las actividades y procedimientos realizados. en el centro de ciencias del deporte. | Incumplimiento de los parametros de habilitacion del CCD y manejo de historia clinica centro de ciencias del deporte. |  | 5 | 5 | Moderada | No Existen |  | Correctivo | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | FALSE | 5 | 5 | 25 | Moderada |  |  | Seguir el procedimiento para solicitud de escenarios y servicios de CAR conforme a lo estipulado en la resolucion 2955 de 2014 el capítulo III Procedimientos, Articulo cinco. *convocar reunion para ajustar procedimiento asistencial del Centro de Ciencias del Deporte. *convocar reunion para ajustar procedimiento de historia clinica del Centro de Ciencias del Deporte. *Ajustar Registro diario de atención de pacientes *Ajustar Registro evolución en Historia Clinica. Registro diario de atención de pacientes Registro evolución en Historia Clinica | 2017-04-01 | 2017-12-31 | *Procedimiento historia clinica del Centro de Ciencias del Deporte. *procedimiento asistencial del Centro de Ciencias del Deporte. *Formato Registro diario de atención de pacientes. *Formato Registro evolución en Historia Clinica | Coordinador CCD | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | (N° de atenciones realizadas a funcionarios publicos con registro en Historia Clinica / N° de Funcionarios vinculados a entidades del Estado Atendidos)*100% | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 15 | Deficiencias en la comunicación de los resultados y recomendaciones de las valoraciones entre el equipo de salud y el equipo técnico. -falta de contoles que permitan verificar el cumplimiento en el procedimiento de valoración multidisciplinaria del rendimiento. | No se realicen todas las valoraciones y pruebas requeridas para el deporte afectando o favoreciendo al atleta que pueda tener un diagnótico que afecte su logro en competencia | Investigación Disciplinarias Detrimento patrimonial Afectación de la Imagen del Centro de Ciencias del Deporte. |  | 3 | 5 | Moderada | 1. Procedimiento de Valoración Multidisciplinaria rendimiento. 2. Realizar seguimiento al plan de acción biomedico de cada uno de los deportes que fueron valorados. (segun frecuencia definida en el pab) |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | FALSE | 1 | 5 | 5 | Baja |  |  | 1. Programar reuniones para la entrega de los resultados a los atletas y recomendaciones entre el equipo de salud y equipo técnico. 2.Realizar seguimiento al plan de acción biomedico de cada uno de los atletas por deporte que fueron valorados. (segun frecuencia definida en el plan de acción biomédico) 3. Realizar reunión para evaluar que las acciones realizadas con los atletas fueron las propuestas. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Acta de entrega de resultados. Correo electrónico como constancia de entrega de resultados. | Coordinador CCD | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | (No. Actas de entrega de resultados por deporte./No. Pab realizados por deporte)*100% | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 20 | Control inadecuado al desarrollo de activides. Falta de planeación. | Beneficiar de las actividades adelantadas por el GIT Desarrollo Psicosocial a personas que no hacen parte de la población objetivo. | Uso inadecuado de recursos (talento humano, tecnológicos, financieros) |  | 1 | 20 | Moderada | Población definida previamente, planeción elaborada por grupo interdisciplinario |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | FALSE | 1 | 20 | 20 | Moderada |  |  | Población definida previamente, planeción elaborada por grupo interdisciplinario | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Resolución. Registro diario de atención de pacientes Registro evolución en Historia Clinica | Coordinador Desarrollo Psicosocial | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | %Población impactada que no cumple con lo proyectado | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 60 | Falta de seguridad en la información (no adherencia a los lineamientos para gestión documental de la Entidad, falta de herramientas tecnólogicas para salvaguardar la información confidencial). Mal uso de la información por parte del personal del grupo interno de trabajo. Divulgación de información a personal ni relacionado con las funciones desarrolladas por el GIT. | Uso indebido y no autorizado de información confidencial respecto a los datos personales, valoración psicosocial y seguimiento realizado a los atletas y/o entrenadores. | Vulneración de la intimidad del individuo, Demandas por revelar información personal. |  | 3 | 20 | Extrema | No se han establecido controles |  | Preventivo | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | FALSE | 3 | 20 | 60 | Extrema |  |  | Disponer de elementos de oficina que aseguren acceso restringido a la información. Generar claves para acceso a la información magnética. | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Contraseñas de seguridad para acceso a la información. Utilización de herramientas institucionales (no personales) para compartir información. Acuerdos de confidencialidad. | Coordinador Desarrollo Psicosocial | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | % de información clasificada como restringida que se encuentre protegida | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 30 | Manipulación inadecuada de la información de los atletas. Bajo control y seguimiento de las actividades. No disponer de canales de comunicación | Cobro por el desarrollo de las actividades desarrolladas por el GIT | Demandas Afectación a la imagen institucional |  | 3 | 10 | Alta | No se han establecido controles |  | Preventivo | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | FALSE | 3 | 10 | 30 | Alta |  |  | Establecer diferentes canales de comunicación con los atletasy entrenadores. Socializar canales dispuestos por la entidad para presentar denuncias, quejas y/o reclamos | 2017-04-01 | 2017-12-31 | presentaciones registrando canales de comunicación | Coordinador Desarrollo Psicosocial | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | % de presentaciones en las que se divulgan canales de comunicación | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 30 | Falta de seguridad en la información (programa inadecuado de gestión documental, falta de herramientas tecnólogicas para salvaguardar la información confidencial). Mal uso de la información por parte del personal del grupo interno de trabajo | Uso indebido y no autorizado de información confidencial respecto de una Autorización de Uso Terapuetico (Historia Clinica), una misión de control, muestreo y/o de un proceso de revisión inicial de gestión de resultados. | Vulneración de la intimidad del individuo, Perturbación y fracasos de investigaciones antidopaje Demandas por revelar información personal. EL proceso de investigación disciplinaria no peuda llevarse a cabo adecuadamente |  | 3 | 10 | Alta | Suscripcion de acuerdos de Confidencialidad del GIT Manejo especial de Correspondencia, clacificacion de la privacidad de la informacion como restringida dentro del GESDOC |  | Preventivo | 0 | 10 | 15 | 30 | 20 | 75 | 1 | 0 | FALSE | 2 | 10 | 20 | Moderada |  |  | Anotaciones de información confidencial en los correos electrónicos enviados desde el GIT. Registro de la información en el Sistema ADAMS de la Agencia Mundial Antidopaje. Solicitar al área administrativa un manejo especial para la información antidopaje en el Sistema GESDOC. | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Documentos con incorporacion de medidas. Documentos especiales con contraseñas de seguridad. Acuerdos de confidencialidad. Información en ADAMS Solicitud escrita al area Administrativa. | Coordinador GIT Nacional Antidopaje | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | Número de vulneraciones o uso indebido de la información = 0 (cero). | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 15 | Deficiencia en el manejo de recursos publicos por parte de los organismos deportivos. | Destinación inadecuada de los recursos asignados para ejecución de los proyectos | Declaraciones de incumlimiento, investigaciones administrativas y fiscales, mala imagen para la entidad. |  | 3 | 5 | Moderada | Seguimiento y control a través de los informes técnicos administrativos y financieros de los contratos |  | Preventivo | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 100 | 2 | 0 | FALSE | 1 | 5 | 5 | Baja |  |  | Mantener Controles Actualizar el procedimiento de informe de ejecución contractual | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Requerimientos de presentación de informes | Coordinador GIT Deporte Convencional | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | No. De requerimientos de presentación de informes /No de informes de ejecución al corte | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 15 | Falta de verificación real del cumplimiento de las actividades y especificaciones establecidas por las federaciones en la ejecucion de los contratos | Ejecución de actividades deficientes con relación a los estimado en el Proyecto presentado | Indebida ejecucion del contrato que conllevan a posibles investigaciones y sanciones para los supervisores. |  | 3 | 5 | Moderada | Cumplimiento de actividades programadas / Actividades controladas.. |  | Preventivo | 20 | 10 | 0 | 20 | 50 | 100 | 2 | 0 | FALSE | 1 | 5 | 5 | Baja |  |  | Mantener Controles Actualizar el procedimiento de informe de Visita | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Hallazgos registrados en las visitas | Coordinador GIT Deporte Convencional | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | (No. De visitas con hallazgos realizados en vistas/No de visitas programadas)*100 | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 20 | Decisiones basadas en posturas de orden politico o personal y desconocimiento total de los criterios tecnicos. | Hacer la evaluación técnica de una sede sin tener en cuenta los criterios establecidos por el GIT para la asignación de un evento deportivo, favoreciendo a un tercero que no cumple | Baja credibilidad y posible incumplimiento de los estandares minimos requeridos para la organización de un evento deportivo de tales proporciones. |  | 1 | 20 | Moderada | Resoluciones, procedimientos , manuales |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | FALSE | 1 | 20 | 20 | Moderada |  |  | Mantener Controles Actualizar el procedimiento de evaluación de sedes candidatizadas | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Listas de Verificación, manual de candidatura | Coordinador GIT Juegos y Eventos Deportivos | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | (# Criterios técnicos de evaluación cumplidos/ # Criterios de evaluación establecidos)*100% | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL | Contribuir al desarrollo humano, la salud, la convivencia y la paz mediante la recreación, la actividad física, el deporte escolar y el deporte social comunitario; en sus diversas modalidades y expresiones, asegurando el acceso de la población a sus bienes, servicios y oportunidades para su práctica y disfrute. | 30 | 1. Mala ejecución de los recursos. 2. Incumplimiento a los requisitos de selección. 3. Intereses particulares o de terceros. | Realizar certificación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los lineamientos institucionales. | 1. Detrimento patrimonial. 2. Pérdida de recursos financieros por reducción en el plazo de ejecución. 3. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. 4. Los entes territoriales y ejecutores incurren en reintegros de recursos por mala ejecución de los convenios. |  | 3 | 10 | Alta | 1. Guías para la presentación de proyectos . 2. Asistencia técnicas. 3. Informes administrativos, financieros y técnicos. |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | FALSE | 1 | 10 | 10 | Baja |  |  | 1. Guías para la presentación de proyectos. 2. Asistencia técnicas. 3. Informes administrativos, financieros y técnicos. 4. Capacitación y/o socialización específica en líneas de acción. 5. Revisión periódica en la planeación, ejecución y liquidación de los proyectos. | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 1. Cronograma de capacitaciones y sus respectivas actas. 2. Formatos de informes por programa. 3. Informes de visita Técnica. | Coordinadores GIT Dirección Fomento y Desarrollo | Dir. Fomento y Desarrollo. | (Convenios con visita del supervisor asignado por la administración / Número de convenios de la Dirección Técnica.)*100 | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 20 | 1. No se tienen en cuenta los criterios técnicos establecidos para la escogencia de sedes de eventos. 2. Incumplimiento a los requisitos de selección. 3. Intereses personales para favorecer un tercero. | Direccionamiento de sedes para eventos nacionales o regionales a favor de terceros | Demandas y sanciones legales. |  | 2 | 10 | Moderada | a) Criterios Técnicos de los programas. b) Visitas Técnicas de evaluación y/o verificación. |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | FALSE | 2 | 10 | 20 | Moderada |  |  | 1. Divulgación de los criterios técnicos a las ciudades aspirantes a los eventos de los programas. 2. Visitas técnicas de evaluación y verificación oportunas por personal idóneo. 3. Informe de evaluación de los criterios para la selección de eventos. | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 1. Informe de evaluación criterios de selección de eventos. 2. Informes de visitas técnicas. 3. Documento para la asignación sede. | Coordinadores GIT Dirección Fomento y Desarrollo | Dir. Fomento y Desarrollo. | No. sedes asignadas sin cumplimiento de los criterios técnicos. (Meta = 0) | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL | Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control para formalizar los organismos deportivos y demás entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte. | 20 | 1. Debilidad en la infraestructura física y tecnológica para la protección de la información y los expedientes. 2. Falta de reserva y confiabilidad en el manejo y custodia de la información. 3. Procesos y lineamientos para el manejo de información no estandarizados. | Manipulación y fuga de información de los trámites y actuaciones que adelanta IVC. | 1. Acciones disciplinarias contra los servidores públicos y/o la entidad. 2. Posible detrimento patrimonial. |  | 2 | 10 | Moderada | 1. Designar personal para el manejo y administración de archivo y la gestión documental de IVC. 2. Digitalización de un 20% de los expedientes de IVC. 3. Solicitar a las áreas pertinentes que se realice la digitalización de expedientes y vincular al sistema GESDOC. |  | Preventivo | 0 | 10 | 15 | 30 | 0 | 55 | 0 | 0 | FALSE | 2 | 10 | 20 | Moderada |  |  | 1. Proponer mejoras para el manejo y control de la información. 2. Digitalización al menos el 30% de los expedientes de IVC. 3. Impartir y documentar directrices sobre la reserva y el manejo de la información privilegiada que produce IVC. | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 1. Memorando de mejora para el GESDOC. 2. Expedientes de IVC digitalizados. 3. Actas de planeación en IVC. | Directora | Dir. Inspección, Vigilanicia y Control | Expedientes de IVC digitalizados al menos el 30%. | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 40 | 1. Falta de capacidad operativa, tecnológica y logística de la Dirección de IVC. 2. No se cuenta con Políticas de supervisión, procedimientos, metodologías y sistemas de información óptimo para el desempeño de las funciones de IVC. 3. Intereses de terceros que repercuten en la decisiones adoptadas en la Direccion de IVC. | Tráfico de influencias en la supervisión y ejecución de los trámites de la Dirección de IVC. | 1. Acciones disciplinarias contra los servidores públicos y la entidad. 2. Perdidad de credibilidad e imagen de la entidad. 3. Perdida y/o desviación de los recursos asignados al Deporte. 4. Inseguridad jurídica institucional. |  | 2 | 20 | Alta | 1. Generar comunicados de prensa informativos. 2. Existen leyes y lineamientos que hacen referencia a estos temas. |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | FALSE | 1 | 20 | 20 | Moderada |  |  | 1. Revisar y efectuar ajustes a los documentos de la caracterización, procedimientos, etc. de Inspección, Vigilancia y Control, a fin de garantizar el mejoramiento del proceso y efectividad en los resultados dentro del cumplimiento de los objetivos de la entidad. 2. Cronograma de Visitas de supervisión. 3. Mantener controles actuales. 4. Establecer directrices claras por parte de la dirección sobre el tráfico de influencias como evitarlas, prevenirlas y controlarlas ( 2 Reuniones entre la dirección y los GIT de IVC. ) | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Actos Adminsitrativos | Directora | Dir. Inspección, Vigilanicia y Control | 1.(Documentación de la caracterización revisada de IVC / Total documentación de la caracterización de IVC)*100 2.(Visitas realizadas in situ / Cronograma de visitas en situ )*100 3.(Reuniones de prevención y control realizadas) / (Reuniones de prevención y control programadas)*100 | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA | Contribuir al mejoramiento y desarrollo del Sistema Nacional del Deporte a través de la infraestructura tecnológica, locativa, científica y de información y de la innovación e investigación en el deporte colombiano. | 10 | No aplicación de lineamientos para la evaluación de proyectos de investigación en beneficio propio o de un tercero. | Direccionamiento de el apoyo o validadcion de proyectos | No cumplimiento de los objetivos misionales propuestos desde el plan insitucional de Investigación Acciones disciplinarias |  | 1 | 10 | Baja | Nivel de supervisión Revisión objetiva de proyectos por parte de un comité de investigaciones |  | Preventivo | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 100 | 2 | 0 | FALSE | 1 | 10 | 10 | Baja |  |  | Mantener los controles existentes | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Actas de comité de investigación. | Coordinador GIT Información y Estudios del Deporte. | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | (N° comites realizados/N°comites propuestos)*100% (Proyectos aprobados que cumplan con los requisitos establecidos / Proyectos revisados)*100% (Muestra aleatoria) | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 30 | Falta de sentido de pertenencia, Inexistencia de políticas de bienestar laboral, Inconformismo salarial, Desmotivación, Sobornos, Presiones para modificación u omisión de resultados, Impunidad | Pérdida de confidencialidad o alteración de resultados analíticos por presiones externas | 1. Pérdida de credibilidad del laboratorio. 2. Demandas por daños a terceros 3. Pérdida de la acreditación internacional. |  | 3 | 10 | Alta | Cadena de Custodia del Laboratorio Sistema de muestras con codigo (anonimo) Recodificación interna de las muestras Detección de las sustancias en diferentes Screening Re analisis de muestras al azar. Firma de codigo de etica por parte de pesonal de análisis del laboratorio. Acceso restringido al laboratorio |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | FALSE | 1 | 10 | 10 | Baja |  |  | Mantener los controles existentes Realizar periodicamente una encuesta ética | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Registos de analisis de muestras Actas Documento Acta de Compromiso ético Encuestas de ética | Coordinadora Laboratorio | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | (Muestras Re-analizadas con resultado Diferente) x 100% / (Muestras con Re- Analisis) Nota: Se advierte que las muestras re-analizadas con resultado diferente pueden ocurrir como resultado de factores no relacionados con fraude ni con corrupción. Encuestas con resultados negativos / Encuestas aplicadas | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 40 | • Proyectos radicados por los municipios presentando deficiencias en su estructuración y son aceptados debido a intereses de terceros. • Recepción de un alto volumen de proyectos para revision y seguimiento, debido a intereses de terceros. | Aprobación de proyectos sin el cumplimiento de los requisitos previstos en las Resoluciones No. 1458 Agosto 11 de 2017 y 1485 de Agosto 18 de 2017. | • Proyectos de cofinanciación con deficiencias que durante su ejecución presentan modificaciones afectando el presupuesto y el diseño originado en la consultoría de proyectos. • Potenciales dificultades operativas, financieras o administrativas durante la ejecución del proyecto por parte de los Municipios. • Retrasos en los procesos de ejecución de los proyectos por las modificaciones de actividades contractuales y de actividades no previstas. • Investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales y penales, según sea el caso. |  | 4 | 10 | Alta | • Evaluación objetiva e Integral de Proyectos por parte de Coldeportes conforme a la Resolución No. 1458 del 11 de agosto de 2016 y sus anexos. • Seguimiento a la evaluación objetiva de los proyectos. • Socialización de los lineamientos técnicos sobre infraestructura deportiva (en pagina web). |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | FALSE | 2 | 10 | 20 | Moderada |  |  | • Documentar en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad los instrumentos técnicos para la aplicación de los lineamientos y directrices establecidas en la Resolución No. 1458 del 11 de agosto de 2016 y sus anexos. • Socializar en la pagina web de la entidad los lineamientos y directrices establecidas en la Resolución No. 1458 del 11 de agosto de 2016 y sus anexos. | 2017-04-01 | 2017-12-31 | • Instrumentos técnicos para la aplicación de los lineamientos y directrices establecidas en laResolución No. 1458 del 11 de agosto de 2016 y sus anexos., aprobados en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. • Elaboración de fichas de evaluación de proyectos. | Coordinador GIT Infraestructura | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | (Proyectos aprobados que cumplan con los requisitos establecidos / Proyectos revisados)*100% (Muestra aleatoria) | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 30 | Inadecuado control sobre el alquiler y pago de los espacios y escenarios deportivos del CAR | Recepcion de prevendas por parte de servidores públicos adscritos al CAR | Detrimento patrimonial con afectación de la imagen institucional y posibles implicaciones de carácter disciplinario, fiscal y penal. |  | 3 | 10 | Alta | Evaluar periodicamente los pagos realizados, verificando que se cumplan los procedimientos, se apliquen los Formatos y los valores coincidan con lo liquidado y con la Resolución de Tarifas. |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | FALSE | 1 | 10 | 10 | Baja |  |  | Verificar, al menos cuatro veces en el año, el uso de escenarios deprotivos frente a los pagos realizados por usuarios, de acuerdo con tarifas vigentes. | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Acta de verificación suscrita por el Coordinador del CAR y el Coordinador de escenarios deprotivos. | Coordinador GIT CAR Coordinador Escenarios Deportivos | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | Escenarios deportivos utilizados/ Escenarios con pagos realziados según resulción vigente. | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 30 | Desconocimiento de procedimientos, requisitos y normativas aplicables en términos contractuales y presupuestales | Manejo inadecuado de la caja menor expresados en compras indebidas, rubros inapropiados y en posibles autopréstamos | Detrimento Peculado Investigaciones y sanciones penales |  | 3 | 10 | Alta | Realización de arqueos a la caja menor con Acta y/o registro de Arqueo por parte del Coordinador del CAR. |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | FALSE | 1 | 10 | 10 | Baja |  |  | Realizar al menos tres arqueos de Caja Menor, durante la presente vigencia | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Acta de arqueo por parte del Coordinador del CAR. | Coordinador GIT CAR | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | ( Arqueos de caja menor sin hallazgos/Arqueos de caja menor programados )*100% | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | Adelantar procesos contractuales en la adquisición de obras, bienes y servicios dando cumplimiento a los requisitos legales y políticas internas de la Entidad para dar respuesta eficaz a las necesidades de los procesos. | 30 | • Deficiencias en los controles de selección de contratistas. • Inadecuada aplicación de la normatividad vigente en contratación, manual de contratación. • Estudios previos incompletos o superficiales. • Amaño en la elaboración de pliegos de condiciones. • Tráfico de influencias. | Direccionamiento de la contratación de la entidad y/o favorecimientos a terceros. Contratación sin cumplimento de requisitos legales. | • Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. • Demandas en contra de la entidad. • Detrimento patrimonial. • Enriquecimiento ilícito de funcionarios, contratistas y terceros. | ESTRATEGICO | 3 | 10 | Alta | • Revisión de los estudios previos con el fin de determinar la adecuada aplicación de la normatividad vigente. Con relación a los pliegos de condiciones, además de la revisión del cumplimiento de la normatividad vigente, deberán contar con la aprobación técnica y financiera. • Revisar exhaustivamente los documentos presentados por el futuro contratista. • Identificación de los procesos contractuales que deben presentarse ante el Comité de Contratación de la entidad, para que los mismos cuenten con la autorización o aprobación de trámite. • Publicación de los procesos de selección en el SECOP y el portal web de la entidad. |  | Preventivo | 20 | 15 | 15 | 30 | 0 | 80 | 2 | 0 | FALSE | 1 | 10 | 10 | Baja |  |  | Realizar una revisión aleatoria trimestral de por lo menos 20 carpetas contractuales con el fin de determinar: la pertinencia en la escogencia de la modalidad de selección, el cumplimiento de requisitos míminos por parte del contratista y/o oferente, publicación en el SECOP. | 2017-02-01 | 2017-12-30 | Informe de revisión de procesos contractuales. Actas de comité de contratación, relación de contratos y Publicaciones efectuadas en el SECOP. Acto Administrativo de Cuantías de la entidad. actualización de manuales y formatos del proceso, infomes de revisión. | Coordinador GIT Contratación | Dirección | (Numero de expediente con el cumplimiento de requisitos legales/numero de expedientes seleccionados)*100% | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
GESTIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO | Gestionar el desarrollo de programas, lineamientos y estrategias que generen una relación de cercanía de la Entidad con los ciudadanos, propiciando las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos y deberes con enfoque diferencial, que influyan en la construcción de una gestión democrática con excelencia centrada en el Servicio Integral al Ciudadano. | 50 | El no cumplimiento de los términos de ley que reglamenta los derechos de petición. Desconocimiento del manejo del aplicativo GESDOC | Vencimiento de los términos para emitir respuesta a las peticiones de los ciudadanos para beneficio propio o de un tercero. | 1. Posibles Tutelas 2. Pérdida de la imagen institucional 3. Silencio Administrativo Positivo 4. Posibles sanciones por incumplimiento de tipo legal. 5. Investigaciones disciplinarias |  | 5 | 10 | Alta | Sistema de alarma en el aplicativo Informacion periodica a los Jefes de Dependencias y coordinadores sobre el estado de las peticiones de los funcionarios a su cargo. |  | Preventivo | 20 | 15 | 15 | 0 | 20 | 70 | 1 | 0 | FALSE | 4 | 10 | 40 | Alta |  |  | Elaboración de un plan de mejora y acciones preventivas que permitan generar control frente al tiempo de respuesta. Mantener reporte trimestral sobre Peticiones, envío de alertas y envío de información a los servidores sobre la normatividad actualizada sobre el derecho de petición. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Plan de Mejora elaborado por la Dependencia que evidencia el incumplimiento. Informes trimestrales | Coordinadores G.I.T. | Direcciones Técnicas, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Secretaría General, Subdirección General | Numero de quejas recibidas por Peticiones vencidas Meta = 0 | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 0 casos 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 40 | Mala calidad de la respuesta y no adherencia a procedimientos establecidos. | respuesta incompleta, no pertinentes o manipuladas para beneficio de un tercero | 1. Investigación disciplinaria. 2. Sanciones 3.Investigación y sanción de la Procuraduria. 4. Pérdida de la imágen institucional |  | 4 | 10 | Alta | Seguimiento de las respuestas calificadas por el ciudadano como no cumplidas según la encuesta de calidad |  | Preventivo | 20 | 15 | 15 | 0 | 20 | 70 | 1 | 0 | FALSE | 3 | 10 | 30 | Alta |  |  | Socialización de procedimientos, seguimiento a resultados de encuestas de calidad por parte de los peticionarios | 2017-04-01 | 2017-01-01 | Sistema de gestión de peticiones | Coordinadora GIT Atención al Ciudadano | Secretaría General | Numero de casos fallados por manipulacion o respuestas incompletas Meta = 0 | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Administrar y desarrollar el talento humano de COLDEPORTES a través de la planeación, coordinación, ejecución y control de las actividades requeridas, de conformidad con las políticas y lineamientos establecidos, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y tener una planta de personal calificada | 60 | 1. Demora en la gestion del archivo de los soportes laborales que se radican en la dependencia. 2. Sobornos 3. Presiones externas o internas 4. Amiguismo. | Perdida o adulteracion de la informacion que reposa en la Historias laborales activas. | 1. Afectacion en la continuidad de la prestacion del servicio al ciudadano. 2. Perdida de credibilidad del equipo de trabajo y la imagen institucional. 3. Posibles acciones judiciales en contra de la Entidad. |  | 3 | 20 | Extrema | 1. Restriccion de acceso fisico a las historias laborales. 2. Formato Control de Historia Laboral. 3. Restriccion de consulta a la información de las Historias Laborales (Solicitud por escrito) |  | Preventivo | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | FALSE | 3 | 20 | 60 | Extrema |  |  | 1. Designación escrita de las personas autorizadas al interior del GIT para la consulta de la información de las historias Laborales. 2. Verificación de los soportes de estudio y experiencia de los nuevos funcionarios que se posesionan. 3. Establecer la periodicidad de la gestión de archivo en las Historias Laborales . | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Formato de control Historias Laborales. Planilla de control de consulta. Nuevos formatos de verificación de documentación. | Coordinador GIT de Talento Humano | Secretaría General | (Muestra aleatoria de historias laborales a revisar) (Tamaño de la muestra 60 hojas de vida al año, 20 cada cuatrimestre) | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 10 | 1. Modificación indebida de la base de datos. 2. Sobornos 3. Presiones externas o internas 4. Amiguismo. | Expedir certificaciones laborales con informacion adulterada para beneficio de un funcionario o un particular. | 1. Pérdida de credibilidad de la Entidad. |  | 2 | 5 | Baja | Revision aleatoria trimestral de las certificaciones realizadas versus la solicitud en linea del funcionario activo. El funcionario que proyecta la certificacion es diferente al funcionario que firma la certificacion. Archivo magnetico de las solicitudes de certificacion laboral y Archivo fisico de las certificaciones expedidas. |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | FALSE | 1 | 5 | 5 | Baja |  |  | Incluir en las certificaciones expedidas un elemento de seguridad | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informe trimestral de revisión de certificaciones laborales expedidas. Firma autorizada. Tablas de Retencion Documental. | Coordinador GIT de Talento Humano | Secretaría General | (# certificaciones verificadas acorde con la solicitud / total certificaciones verificadas. )*100% (Muestra del 20% del trimestre) | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
GESTION FINANCIERA | Planificar y desarrollar las actividades necesarias para la gestión, producción y generación de la información financiera, ejecución y control presupuestal de acuerdo con los principios, normas técnicas y procedimientos vigentes para garantizar que los recursos financieros sean optimizados de acuerdo a las necesidades y obligaciones de la Entidad | 30 | No reporte oportuno de hechos economicos, al area Financiera, generados por las diferentes dependencias, para realizar los registros correspondientes y que se reflejen en los estados financieros. | Desviación de Recursos a tercero diferente a la entidad. | Perdida de recursos para la entidad. |  | 3 | 10 | Alta | Solicitud de información mediante correo electronico a las dependencias |  | Correctivo | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | FALSE | 3 | 10 | 30 | Alta |  |  | Incluir en los servicios de Coldeportes un control que permita evidenciar la demanda de servicios prestados por la entidad. Generar comunicación via web socializando la obligatoriedad para el reporte de hechos económicos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Punto de control elaborado Comunicado via web. | Coordinador GIT Gestión Financiera | Secretaría General | 1. Punto de control elaborado / Punto de control planeado (1) X 100 2. # Comunicados via web enviadas/ # comunicaciónes planeadas(4) X 100 | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 30 | Destinar el recurso de manera diferente a la registrada en las ordenes de pago. | Apropiación y uso indebido de recursos públicos para pago de obligaciones diferentes al solicitado. | Perdida de recursos para la entidad. Sanciones Disciplinarias y fiscales |  | 3 | 10 | Alta | Registros Contables Conciliaciones Bancarias Soportes Físicos Facturas Control de chequeras |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | FALSE | 1 | 10 | 10 | Baja |  |  | Mantener controles | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Registros Contables Conciliaciones Bancarias Soportes Físicos Facturas Control de chequeras | Coordinador GIT Tesoreria | Secretaría General | # de conciliaciones bancarias realizadas / # de conciliaciónes bancarias planeadas (12) X 100 | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
GESTIÓN JURIDICA | Desarrollar las actividades asociadas a la gestión jurídica de la entidad, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable con la finalidad de asegurar una representación legal, judicial , prejudicial y extrajudicial oportuna y eficaz | 10 | 1. Desconocimiento del estado en que se encuentran los procesos Judiciales. 2. Negligencia en las actuaciones procesales. | Omisión al seguimiento de los procesos judiciales que se adelantan a favor y en contra de la entidad. | 1. Detrimento patrimonial. 2. Responsabilidad Civil. 3. Acción de repetición. 4. Pérdida de oportunidad procesal. |  | 1 | 10 | Baja | 1. Informe mensual sobre el estado de los procesos que presenta el apoderado judicial y soportes documentales de las actuaciones realizadas. 2. Revisión y confrontación de la información presentada por el apoderado judicial con la reportada en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado "EKOGUI". 3. Seguimiento semanal de los procesos judiciales a través de la página habilitada por la Rama Judicial. |  | Preventivo | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 100 | 2 | 0 | FALSE | 1 | 10 | 10 | Baja |  |  | 1. Mantener controles. 2. Base de datos procesos judiciales actualizada. | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 1. Base de datos actualizada. 2. Pantallazos página rama Judicial. | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | (No. Actualizaciones realizadas a la base de datos / No.de actualizaciones que reposa en la Rama Judicial)*100 | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 10 | Omisión en la realización de las acciones necesarias para el recaudo de cartera de la entidad. | Omisión al seguimiento de los procesos de cobro de cartera que adelanta la entidad por sanciones administrativas, impuestos, reintegro de recursos no ejecutados durante la actividad contractual. | 1. Pérdida de oportunidad procesal. 2. Detrimento patrimonial. 3. Responsabilidad fiscal. |  | 1 | 10 | Baja | Base de datos procesos de cobro de cartera. |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | FALSE | 1 | 10 | 10 | Baja |  |  | 1. Mantener base de datos actualizada. 2. Solicitar al área financiera certificación del recaudo de cartera. | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 1. Base de datos. 2. Certificaciones expedida por Financiera. | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | (Número de procesos de cobro coactivo gestionados / Total de procesos coactivos vigentes)*100 | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS | Gestionar y optimizar obras bienes y servicios mediante la administración, mantenimiento y control de la infraestructura y equipos necesarios para responder a las necesidades de los procesos estratégicos, misionales y de soporte aplicables a COLDEPORTES | 40 | Fallas en la ejecución de los contratos de: vigilancia y seguridad, aseo y cafeteria, suministros (tiquetes y papeleria), prestaciones de servicios técnicos y profesionales. Descuido por parte del responsable del bien (Almacenista y/o usuario final) No aplicación de los controles establecidos No incluir los elementos en el inventario de la Entidad. No llevar un control de la entrada y salida de elementos de la Entidad. | Perdida, daño o mal uso de los bienes y/o servicios contratados en beneficio propio o de un tercero | Investigaciones y procesos disciplinarios a la entidad y/o funcionario responsable. Sanciones fiscales, penales y disciplinarias Detrimento del patrimonio de la entidad Afectación de la Imagen y el buen nombre de la entidad. |  | 4 | 10 | Alta | Inventarios legales establecidos e invetarios sugeridos por el área. Registros de salida y entrada de bienes. Seguimiento y control, por parte de los supervisores, a los servicios contratados |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | FALSE | 2 | 10 | 20 | Moderada |  |  | Mantener controles de seguridad de los equipos y bienes de la Entidad. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Minutas de Seguridad Actas de Inventario Reporte de Siniestralidad de la Aseguradora | Coordinadora GIT Gestión Administrativa | Secretaría General | # de Novedades generadas Meta = 0 | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | Asegurar la implementación, administración y soporte de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a través de la prestación de servicios de manera oportuna y eficaz coadyuvando a la optimización de la gestión de los procesos y la divulgación de la información de Coldeportes y del Sistema Nacional del Deporte (SND) | 60 | Interéses particulares. Desconocimiento por parte de los funcionarios públicos de su responsabilidad en cuanto a la protección de la información de la entidad. Desconocimiento de los vulnerabilidades existentes en las aplicaciones o tecnología de la entidad. | Alteración, acceso no autorizado, pérdida o robo de información de carácter clasificado de la entidad. | Perdida de credibilidad e imagen de la entidad, beneficios particulares por conocer, modificar o ocultar información por parte de terceros. |  | 3 | 20 | Extrema | Sistema de Gestión de Seguridad d ela Información (SGSI). Concientización, Sensibilización y capacitación en seguridad de la información a los funcionarios de la entidad (NOTIC´s). Actualización periodica de la Politica de Seguridad Información de la entidad. Aplicación de parches a los servidores y equipos de cómputo de la entidad. Análisis de vulnerabilidades anual de la plataforma tecnológica de la entidad. |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | FALSE | 1 | 20 | 20 | Moderada |  |  | Mantener controles Capacitación prescencial para los funcionarios de la entidad. Actualización de la plataforma de seguridad de la entidad. | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Listado de asistencia. Contrato de renovación de licenciamiento. | Coordinador TIC | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | Capacitaciones realizadas Meta = 2 Número de NOTIC´s enviados Meta = 10 | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestionar las actividades necesarias de planificación, radicación, distribución, conservación, custodia y disposición de los documentos que reciba o genere la Entidad dando cumplimiento a la normatividad vigente para garantizar que la documentación se mantenga disponible, se difunda y distribuya a las áreas que lo requieran y asegurar la consulta, conservación y utilización de la memoria institucional. | 30 | 1. No hay articulación de los lineamientos establecidos en el proceso de Gestión Documental con los demas procesos de la Entidad 2. No se cuenta con suficientes recursos humanos, fisicos y presupuestales para el desarrollo del 100% de los planes trazados para el proceso. 3. Resistencia al uso de nuevas tecnologias de la información para disminuir el consumo de papel y optimizar la ejecución de las actividades establecidas en los procesos. | Adulterar o usar en beneficio propio o de un tercero los documentos de la entidad. | Investigaciones y procesos disciplinarios a la entidad y/o funcionario responsable. Sanciones fiscales, penales y disciplinarias Afectación de la Imagen y el buen nombre de la entidad. |  | 3 | 10 | Alta | 1. Manual de Gestión Documental actualizado, vigente y disponible en ISOLUCION con lineamientos para el manejo documental. 2. Socialización a los demas procesos de los lineamientos establecidos por el proceso de Gestión Documental. 3. Evaluar periodicamente el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el proceso de Gestión Documental. |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | FALSE | 1 | 10 | 10 | Baja |  |  | Levantar acciones preventivas y correctivas respecto a los hallazgos evidenciados en la evaluación realizada a los procesos sobre el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el proceso de Gestión Documental | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Informe del resultado arrojado por las evaluaciones respecto al cumplimiento de los lineamientos establecidos por el proceso de Gestión Documental. | Coordinadora GIT Gestión Administrativa | Secretaría General | (areas que cumplen con los lineamientos/ número de areas evaluadas)*100% | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | Evaluar el Sistema Integrado de Gestión bajo un enfoque por procesos a través de un examen sistemático, objetivo e independiente de las actividades, operaciones y resultados de los procesos de la Entidad con el propósito de aportar al mejoramiento continuo de la gestión. | 30 | 1 .Omisión de procedimiento de auditoría. 2. Falta de seguimiento periódico a los planes de mejora resultantes de auditorías internas, por posible negligencia del auditor encargado y/o del responsable del proceso. | Omitir dar aviso a las instancias competentes la falta de seguimiento, por parte del responsable del proceso, de los hallazgos de auditoría que pueden llegar a materializar posibles hechos de corrupción. | 1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. 2. Pérdida de credibilidad en los mecanismos del sistema de control interno. |  | 3 | 10 | Alta | 1. Procedimiento documentado para auditoría. 2. Estatuto de Auditoría Interna. 3. Manual de auditoría. 4. Nivel de supervisión establecido. |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 0 | 75 | 1 | 0 | FALSE | 2 | 10 | 20 | Moderada |  |  | 1. Realizar reuniones para el análisis de hallazgos por parte de la Oficina de Control Interno. 2. Seguimientos periódicos a planes de mejora producto de auditorias internas. 3. Informes especiales al Comité de Control Interno y/o a la Dirección de la entidad, según el caso. 4. Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y al plan anticorrupción, institucionales. | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 1. Actas de reunión interna de la Oficina de Control Interno, sobre el análisis de hallazgos de auditorías internas. 2. Informe periódico de seguimiento a planes de mejoramiento. 3. Actas del Comité de Control Interno. 4. Documento de informe especial, según el caso. 5. Informes de seguimiento a mapa de riesgos de corrupción y al plan anticorrupción, de la entidad. | Jefe Oficina | Of. Control Interno | 1) (Número de Actas de la Oficina de Control Interno, sobre el análisis de hallazgos de auditorías internas / Número de reuniones programadas)*100 2) Número de informes al comité de control interno y la Dirección. (meta = cero) 3) (Número informes de seguimiento a mapa de riesgos de corrupción y al plan anticorrupción / Cronograma de seguimiento a mapa de riesgos de corrupción y al plan anticorrupción) * 100 | Jefe Oficina |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | VALORES CALIFICACIÓN PROBABILIDAD | [8 empty] | MATRIZ DE CALIFICACIÓN RIESGOS DE CORRUPCION
|  | DESCRIPTOR |  | DESCRIPCION | NIVEL | [5 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
|  | RARA VEZ |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. | 1 | [6 empty] | MODERADO (5) | MAYOR (10) |  |  | CATASTRÓFICO (20) | [7 empty] | #REF!
|  | IMPROBABLE |  | El evento puede ocurrir en algún momento. | 2 | [18 empty] | #REF!
|  | POSIBLE |  | El evento podría ocurrir en algún momento. | 3 | [5 empty] | CASI SEGURO (5) | 25 Moderada | 50 Alta |  |  | 100 Extrema | [7 empty] | #REF!
|  | PROBABLE |  | El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. | 4 | [18 empty] | #REF!
|  | CASI SEGURO |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. | 5 |  |  | . |  |  | PROBABLE (4) | 20 Moderada | 40 Alta |  |  | 80 Extrema | [7 empty] | #REF!
|  | VALORES CALIFICACIÓN IMPACTO | VALORES CALIFICACIÓN IMPACTO | [7 empty] | POSIBLE (3) | 15 Moderada | 30 Alta |  |  | 60 Extrema
|  | DESCRIPTOR |  |  | NIVEL
|  | MODERADO |  | Afectación parcial al proceso y a la dependencia. Genera medianas consecuencias para la entidad. | 5 | [5 empty] | IMPROVABLE (2) | 10 Baja | 20 Moderada |  |  | 40 Alta | [7 empty] | #REF!
|  | MAYOR |  | Impacto negativo de la Entidad. Genera altas consecuencias para la entidad | 10 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | 5 Baja | 10 Baja |  |  | 20 Moderada | [7 empty] | #REF!
|  | CATASTRÓFICO |  | Consecuencias desastrosas sobre el sector. Genera consecuencias desastrosas para la entidad | 20 | [18 empty] | #REF!
NOTA: Se priorizan aquellos riesgos que estén en zona de riesgo: moderado, importante e inaceptable y se plasman en el Mapa de Riesgos Residual.
[19 empty] | 5 | Baja |  | 1
[19 empty] | 10 | Baja |  | 2
[19 empty] | 15 | Moderada |  | 3
[19 empty] | 20 | Moderada |  | 4
[19 empty] | 25 | Moderada
[19 empty] | 30 | Alta |  | 5
[19 empty] | 40 | Alta |  | 6
[19 empty] | 50 | Alta |  | 7
[19 empty] | 60 | Extrema |  | 8
[19 empty] | 80 | Extrema |  | 9
[19 empty] | 100 | Extrema |  | 10
[19 empty] | 14 | Baja
[19 empty] | 13 | Baja
[19 empty] | 12 | Baja
[19 empty] | 11 | Baja
[19 empty] | 9 | Baja |  | 11
[19 empty] | 8 | Baja |  | 12
[19 empty] | 7 | Baja |  | 13
[18 empty] | Baja | 6 | Baja |  | 14 |  | Evitar
[19 empty] | 5 | Baja |  | 15 |  | Reducir
[19 empty] | 4 | Baja |  | 16 |  | Transferir
[19 empty] | 3 | Baja |  | 17 |  | Asumir
[19 empty] | 2 | Baja |  | 18
[19 empty] | 16 | Moderada |  | 19 |  |  |  |  | Valor | Preventivo | Correctivo
[8 empty] | 0 | 0 |  | Preventivo | [7 empty] | 17 | Moderada |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | 15 |  | Correctivo | [7 empty] | 18 | Moderada |  | 21 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0
[9 empty] | 15 | [9 empty] | 19 | Moderada |  | 22 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0
[9 empty] | 10 | [9 empty] | 21 | Moderada |  | 23 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0
[9 empty] | 30 | [9 empty] | 22 | Moderada |  | 24 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | [9 empty] | 23 | Moderada |  | 25 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0
[19 empty] | 24 | Moderada | [6 empty] | 30 | 0 | 0
[19 empty] | 25 | Moderada | [6 empty] | 35 | 0 | 0
[19 empty] | 26 | Moderada | [6 empty] | 40 | 0 | 0
[19 empty] | 27 | Moderada | [6 empty] | 45 | 0 | 0
[19 empty] | 28 | Moderada | [6 empty] | 50 | 0 | 0
[19 empty] | 29 | Moderada | [6 empty] | 55 | 0 | 0
[27 empty] | 60 | 1 | 0
[27 empty] | 65 | 1 | 0
[27 empty] | 70 | 1 | 0
[27 empty] | 75 | 1 | 0
[27 empty] | 80 | 2 | 1
[27 empty] | 85 | 2 | 1
[27 empty] | 90 | 2 | 1
[27 empty] | 95 | 2 | 1
[27 empty] | 100 | 2 | 1
|  |  |  | Planeacion Estratégica | ESTRATEGICO | Dirección
|  |  |  | Gestión Organizacional | IMAGEN | Subdirección General
|  |  |  | Gestión de Comunicaciones | OPERATIVOS | Of. Asesora de Planeación
|  |  |  | Formulación y Adopción de Politicas, Planes y Programas | FINANCIEROS | Of. Asesora Jurídica
|  |  |  | Ejecución y Articulación de Politicas, Planes y Programas | DE CUMPLIMIENTO | Of. Control Interno
|  |  |  | Seguimiento y Evaluación de Politicas, Planes y Programas | DE TECNOLOGÍA | Secretaría General
|  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
|  |  |  | Gestión de TIC |  | Dir. Inspección, Vigilanicia y Control
|  |  |  | Gestión del Talento Humano |  | Dir. Fomento Desarrollo Deportivo
|  |  |  | Gestión Documental |  | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios
Gestión Financiera y Tesoreria
Gestión Jurídica
Gestión de los Recursos Físicos
Seguimiento y Evaluación de la Gestión
Note on AA7: Seleccionar de acuerdo a la zona de riesgo. Ver Matriz
Note on AD8: Registrar Mejores controles o acciones para: evitar, reducir, transferir, asumir el riesgo según el caso