## Consolidado
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 por la Oficina de Control Interno - Corte al 30 de Diciembre
Selecciona el componente que desea consultar:
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción
Componente 2. Racionalización de tramites
Componente 3. Rendición de cuentas
Componente 4. Atención al Ciudadano
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información
Componente 6. Iniciativas Adicionales - Código de Ética y Buen Gobierno
RESUMEN DE SEGUIMIENTO
Componente | % Avance
Gestión de Riesgos de Corrupción | 100%
Racionalización de Tramites | 97%
Rendición de cuentas | 100%
Atención al Ciudadano | 96%
Transparencia y acceso a la información pública | 96%
Iniciativas Adicionales | 100%

## 1.Riesgos corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas/ 30 de abril de 2017 | Actividades Cumplidas/ 30 de agosto de 2017 | Actividades Cumplidas/ Diciembre de 2017 | % Avance | Observaciones OCI
Subcomponente/ Proceso 1: Política de Administración de riesgos | 1.1 | Revisar la Política de Administración de Riesgos de Coldeportes. | Política de administración del riesgo revisada | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2017 15/02/2017 | Se actualizó y aprobó la Política de Administración del Riesgo, la cual se publicó como documento a destacar en ISOLUCION. El procedimiento se revisó y mediante acta del 10-03-2017 se determinó que no requiere ajuste. | En el primer trimestre de acuerdo al compromiso pactado se realizaron las acciones establecidas | En el primer trimestre de acuerdo al compromiso pactado se realizaron las acciones establecidas | 100% | Los documentos se encuentran publicados en ISOLUCION.
| 1.2 | Revisar procedimiento de Administración de riesgos y demás documentos relacionados . | Procedimientos revisados | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2017 15/02/2017
| 1.3 | Socializar y publicar la Política de Administración de Riesgos. | Socialización realizado. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2017 15/02/2017
Subcomponente/proceso 2: Construcción del modelo de gestión de riesgos de corrupción (Mapa de Riesgos de Corrupción) | 2.1 | Actualizar el contexto Interno y Externo de los riesgos de corrupción. | Matriz actualizada | profesional Oficina asesora de planeación/ oficina de Control Interno. | 15/02/2017 -31/03/2017 | Teniendo en cuenta las auditorías de 2016 y con el ejercicio de revisión de las dependencias y áreas se actualizó el contexto estratégico de los riesgos de la entidad. | Actividad cumplida en el primer trimestre | Actividad cumplida en el primer trimestre | 100% | En el primer trimestre la Oficina de Planeación actualizó la matriz de contexto interno y externo institucional, el cual fue remitido en su oportunidad a la Oficina de Planeación como insumo para el proceso de contracción de los Mapas de Riesgos de Corrupción de las diferentes áreas.
| 2.2 | Actualizar e Identificar riesgos de corrupción estableciendo sus causas y consecuencias. | Matriz actualizada | Responsables de Proceso | 20/02/2017 31/03/2017 | Se prestó la asesoría y acompañamiento a los responsables de los procesos para la construcción del mapa de riesgos de corrupción. | Actividad cumplida en el primer trimestre | El Mapa de Riesgos de Corrupción fue ajustado en el mes de septiembre, de acuerdo con el ejercicio de seguimiento adelantado por la Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno. | 100% | El Mapa de Riesgos de Corrupción versión inicial y el ajustado, consolidado, han permanecido publicados en ISOLUCION. Los seguimientos se han publicado en la página web de la entidad.
| 2.3 | Valorar los Riesgos de Corrupción definiendo su probabilidad e impacto. | Matriz actualizada | Responsables de Proceso | 20/02/2017 31/03/2017
| 2.4 | Realizar la evaluación de los riesgos de Corrupción, establecer acciones de control. | Matriz actualizada | Responsables de Proceso | 20/02/2017 31/03/2017
| 2.5 | Consolidar mapas de riesgos de corrupción de cada Proceso/dependencia. | Mapas de riesgo de corrupción consolidados | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2017-03-31
Subcomponente /proceso 3: Comunicación y Consulta | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos con los grupos de interés invitando a generar observaciones o recomendaciones y realizar los ajustes de acuerdo con la retroalimentación. | Socialización realizado. | Responsables de Proceso | 4/04/2017 7/04/2017 | En la pagina Web se dispuso un link para la participación ciudadana y de los servidores de la entidad, desde el 4 al 11 de mayo de 2017. | Actividad cumplida en el primer trimestre |  | 100%
| 3.2 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado. | Publicación en pagina web | GIT. Comunicaciones, GIT. Atención al Ciudadano y Oficina de Control Interno | 2017-04-10 | Publicación en la página web de la entidad. | Actividad cumplida en el primer trimestre | El Mapa de Riesgos de Corrupción fue ajustado en el mes de septiembre, de acuerdo con el ejercicio de seguimiento adelantado por la Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno. | 100% | Los seguimientos realizados han sido publicados en la página web de la entidad.
Subcomponente /proceso 4: Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar seguimiento periódico a los controles definidos con corte a 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre y reportar a la Oficina de Control Interno. | Matriz de seguimientos realizados | Responsables de Proceso | 01/04/2017 30/12/2017 | Del total de 27 dependencias responsables en el Mapa de Riesgos de Corrupción, 26 hicieron seguimiento a los 33 riesgos registrados. | Se realizó seguimiento los mapas de riesgos, para revisar controles y sensibilizar a funcionarios sobre importancia de la gestión de riesgos | Se han realizado los seguimientos cuatrimestrales programados y establecidos por la Secretaría de Transparencia: A 30 de abril, a 30 de agosto y corte a 30 de diciembre. | 100% | Publicados en la página web de la entidad.
| 4.2 | Monitoreo a la efectividad de los controles establecidos en el mapa y realizar los ajustes pertinentes. | Matriz de seguimientos realizados | Responsables de Proceso | 05/05/2017 30/12/2017 | En proceso de medición acorde con el seguimiento hecho por las áreas a 30 e abril. | Se realizo primer seguimiento a controles con la asesoría de la Oficina de Planeación y acompañamiento Oficina de Control Interno | En el mes de julio se hicieron visitas a las áreas para revisar la efectividad de los controles. En los seguimientos cuatrimestrales se han evaluado los controles propuestos. | 100% | Si bien las áreas manifiestan que los controles han sido efectivos, la Oficina de Control Interno considera pertinente que en la entidad se diseñen e implementen jornadas de refuerzo en la construcción y evaluación de indicadores para fortalecer la cultura del autocontrol.
Subcomponente/proceso 5: Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento tres veces al año analizando las causa y efectividad de los controles. | Matriz de seguimiento realizada | profesional Oficina de Control Interno | 05/05/2017 30/12/2017 | En proceso el diseño de la metodología para la evaluación de lo controles. | Se realizo primer seguimiento a controles |  | 100% | Publicados en ISOLUCION y en la página web de la entidad.
| 5.2 | Consolidar información de seguimiento al Mapa de Riesgos y solicitar su publicación en la pagina web de la entidad. | Informe de consolidación y publicación de pagina web | Jefe Oficina de Control Interno | 05/05/2017 30/12/2017 | Consolidada información de seguimiento con corte a 30 de abril. | Consolidada información de seguimiento con corte a 30 de Agosto |  | 100% | Publicados en ISOLUCION y en la página web de la entidad.
100%

## Riesgos de corrupción (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [8 empty] | Seguimiento 30 agosto
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % Avance 30 abril | Observaciones | % Avance | Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y reformular la Politica de Administración de Riesgos de Coldeportes | Proyecto de Politica Administración de Riesgos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2016-03-18 | Elaboración de la Política de Administración del Riesgo, como documento interno, se encuetra en ISOLUCION | 100% |  | 100%
| 1.2 | Presentar a comité de Control Interno la Politica de Administración de Riesgos | Acta Aprobación Politica de Administración de Riesgos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2016-03-29 | Se socializó la Política para la Administración de Riesgos incluida la Oficina de Control Interno | 100% |  | 100%
| 1.3 | Socializar a Servidores Públicos de la entidad la nueva Politica de Administración de Riesgos. | Servidores Publicos con conocimiento de la Politica de Administración de Riesgo | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2016-04-30 | Vía correo electrónico desde la Oficina Asesora de Planeación se socializó la Política para la Administración de Riesgos | 100% |  | 100%
| 1.4 | Realizar seguimiento a la apropiación y conocimiento de la politica | Resultado evaluación de Apropiación | Jefe Oficina Control Interno | 2016-06-30 | En ejecución | 0%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Elaborar y aplicar encuesta de percepción Riesgos de Corrupción a nivel Directivo | Resultados encuesta de percepción | profesional Oficina de Control Interno | 2016-03-28 | En ejecución | 0%
| 2.2 | Elaborar el contexto Interno y Externo de los riesgos de corrupción | factores generadores de Riesgos de Corrupción | profesional Oficina asesora de planeación/ oficina de Control Interno. | 09/03/2016 18/03/2016 | Se elaboró previo a la elaboración del mapa de riesgos. | 100% |  | 100%
| 2.3 | Identificar los riesgos de corrupción establecidendo sus causas y consecuencias | Riesgos de Corrupción identificados | Responsables de Proceso | 09/03/2016 18/03/2016 | Se realizó identificación de riesgos de corrupción con el responsable del área, y la asesoria de la oficina de control interno. | 100% |  | 100%
| 2.4 | Valorar los Riesgos de Corrupción definiendo su probabilidad e impacto | Riesgos de Corrupción Valorados | Responsables de Proceso | 09/03/2016 18/03/2016 |  | 100% |  | 100%
| 2.5 | Realizar la evaluación de los riesgos de Corrupción identificando la naturaleza de sus controles (preventivos, correctivos, detectivos). Establecer acciones asociadas al control | Riesgo Residual y Controles asociados | Responsables de Proceso | 09/03/2016 18/03/2016 | Se revisaron y definieron los riesgos de corrupcíon de la Oficina Asesora de Planeación | 100% |  | 100%
| 2.6 | Consolidar mapas de riesgos de corrupción de cada Proceso/dependencia | Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 22/03/2016 29/03/2016 | Riesgos de corrupción consolidados y publicados en Isolucion | 100% |  | 100%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Difundir el mapa de riesgos de corrupción a los servidores públicos de cada dependencia, con el fin de recoger observaciones o ajustes de ser pertinente | Ajustes Mapa de Riesgos de Corrupción | Responsables de Proceso | 22/03/2016 29/03/2016 | Se hizo el planteamiento de los riesgos de Corrupción con participación de los servidores públicos de la Oficina Asesora de Planeación | 100% |  | 100%
| 3.2 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado invitando a las partes interesadas a generar observaciones o recomendaciones y realizar los ajustes de acuerdo con la retroalimentación. | Chat Temático mapa de Riesgos de Corrupción | GIT. Comunicaciones, GIT. Atención al Ciudadano y Oficina de Control Interno | 28/03/2016 30/03/2016 | Se realizó chat tematico, atendido por la Oficina de Control Interno, con el apoyo de el GIT de Atención al ciudadano. | 100% |  | 100%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y seguimiento períodico a los controles definidos evaluando la pertinencia del mismo. | Eficacia de los Controles Cambios en el mapa de riesgos | Responsables de Proceso | 01/04/2016 30/12/2016 | Se hizo revisión y ajustes al Mapa de Riesgos de la Oficina Asesora de Planeación incluyendo los indicadores | 33%
| 4.2 | Registrar las acciones resultado de los controles definidos con corte a 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre y reportar a la Oficina de Control Interno | Avances mapa de Riesgos de Corrupción | Responsables de Proceso | 05/05/2016 30/12/2016 | En proceso de elaboración del reporte de seguimiento a Mapa de Riesgos | 33%
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento tres veces al año analizando las cuasas, los riesgos, y la efectividad de los controles. | Seguimiento Mapa de Riesgos | profesional Oficina de Control Interno | 05/05/2016 30/12/2016 | Se realizó primer seguimiento con corte a 30 de abril, el segundo se encuentra programado para el mes de agosto de 2016. | 33%
| 5.2. | Revisar y actualizar procedimiento de Administración de riesgos y demas documentos relacionados | Procedimiento Revisado | profesional Oficina de planeación | 18/03/2016 30/06/2016 | Pendiente de ejecución | 0% |  | 100% | Ya se aprobó y socializó el procedimiento.
| 5.2. | Consoldar información de seguimiento al Mapa de Riesgos y solicitar su publicación en la pagina web de la entidad | Seguimiento Mapa de Riesgos publicado | Jefe Oficina de Control Interno | 05/05/2016 30/12/2016 | Mapa consolido y publicado en la web institucional. | 100%
Note on B8: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on A21: Martha Ligia Ortega Santamaria:

## 2. Racionalización de Tramite
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Acciones en SUIT - DAFP
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | [8 empty] | SEGUIMIENTO / 30 ABRIL DE 2017 |  |  | SEGUIMIENTO / 30 de AGOSTO | ASEGUIMIENTO / 30 DICIEMBRE | % Avance | Observaciones OCI
Tipo | Número | Nombre |  | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicial | Fecha final | Responsable | Entregable | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones OCI | Actividades Cumplidas | Actividades Cumplidas
OPA | 16922 | Certificado de permanencia programas Deportista Apoyado/Glorias del Deporte |  | Inscrito | El certificado es entregado en 8 días al ciudadano | Obtener en línea el certificado | Obtener el certificado de manera inmediata Evitar el desplazamiento del interesado hasta la entidad. | Tecnológica | Servicio Totalmente en línea | 2017-01-24 | 2017-05-01 | Coordinación de Programas y Proyectos Especiales | Oficio | Se realizaron reuniones con los coordinadores de Posicionamiento para definir los pasos a seguir , en virtud que desde la presente vigencia la Coordinación Psicosocial recientemente creada le fue delegado el Programa Glorias del Deporte, donde se analizó que se hace necesario nuevamente el levantamiento y análisis de requerimientos, revisar , ajustar, organizar las fichas técnicas, hacer las pruebas, y campañas de sensibilización. Se amplía para el 30 de julio la entrega del certificado totalmente en línea | 50% |  | Se realizó desarrollo del aplicativo Se realizaron pruebas, la base de dato esta actualizada. Se encuentra en operación y publicado en el portal de Coldeportes URL: http://201.217.220.106/consulte/certipos/search. Requiere campañas de socialización. | Se actualizó en el Suit, en el portal de NOMASFILAS, y se solicitó al GIT de Comunicaciones una socialización al interior de la entidad y en la página web | 100%
Acciones Procedimientos Internos
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas Seguimiento 30 de abril / 2017 | Actividades cumplidas a 30 de agosto / 2017 | Actividades cumplidas a 30 de diciembre / 2017 |  | % Avance | Observaciones OCI
Racionalización de Tramites | Revisión de cumplimiento de acuerdos de servicios establecidos por la entidad en SUIT |  | Acuerdos de servicios Revisados | Oficina de Planeación Responsables de Tramites | 01/03/2017 30/06/2017 | Simultáneamente con el ajuste de los procesos misionales, se están actualizando los procedimientos de los tramites, para finalizar con el ajuste del registro "Acuerdos de Servicios" | Se determinó por parte de la Oficina de Planeación incluir un nota en las consideraciones básicas de cada procedimiento relacionado con un tramite o servicio sobre la vinculación al registro acuerdo de servicios y su respectiva responsabilidad del área para su actualización. Se adjunta el acuerdo de servicios con observaciones sobre los avances en cada tramite y servicio. | Con la Expedición de la Circular externa 003 del 2017 se actualizaron los (12) tramites de IVC. Están en revisión de la Función Pública. Se adjunta el acuerdo de servicios con observaciones sobre los avances en cada tramite y servicio. |  | 90%
Racionalización de Tramites | Capacitación y seguimiento en uso de la herramienta GESDOC- PQRS |  | Informes trimestrales de implementación GESDOC y PQRS. | Secretaria General | 01/02/2017 30/12/2017 | A la fecha se han realizado seis 6 jornadas de capacitación dirigida a los grupos de trabajo, funcionarios/contratistas nuevos. Es importante aclarar que se ha cumplido con la totalidad de las capacitaciones a los funcionarios/contratistas nuevos. Sin embargo, se dará inicio a un nuevo ciclo de capacitaciones respecto a las nuevas mejoras realizadas al aplicativo de GESDOC. Se cuentan en el archivo de GIT administrativa las listas de asistencia. | Se continuo realizando apoyo permanente a las áreas para la implementación de GESDOC | Acompañamiento permanente a las áreas, brindando soporte a todas las áreas. |  | 100%
97%
Note on D17: Norma Lucia Avila Quintero: Precisar Todos? Cuantos?

## 3.Rendición de Cuentas (2)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones |  |  | Actividades Cumplidas 30 de abril de 2017 | Actividades Cumplidas 30 de AGOSTO de 2017 | Actividades Cumplidas 30 de Diciembre de 2017 | % Avance | Observaciones OCI
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualizar y socializar la Política Editorial de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente. | Política Editorial Actualizada | GIT Comunicaciones | 2017-03-01 | Se redactaron 3 nuevos capítulos (Uso de correo electrónico, lenguaje claro para los ciudadanos, protocolo de cubrimiento de eventos), que se encuentran en revisión por parte del coordinador del GIT. | 80% | En construcción la actualización del capítulo de contenidos web, que depende de la aprobación del instructivo de publicación. | 80% | En construcción la actualización del capítulo de contenidos web, que depende de la aprobación del instructivo de publicación. | * Se ecualizó el capítulo de redes sociales. * Se actualizó el capítulo de comunicaciones internas, anexándole el Manual, el cual fue socializado y aprobado por Secretaría General. * Se actualizó el capítulo de lenguaje al ciudadano. * Se incluyó el formato de solicitudes para piezas gráficas, relacionado con el capítulo de manejo de la imagen corporativa. * Se precisaron los términos del capítulo relacionado con GESDOC. | Se realizó la socialización a través de las siguientes acciones puntuales: 1. Se socializó el manual gráfico de Coldeportes en el encuentro de monitores y gestores del programa Campamentos Juveniles, el día 31 de marzo. 2. Se socializó la Política Editorial en la reunión de coordinadores de los GIT de Coldeportes el día martes 30 de mayo, con especial énfasis en los procedimientos para solicitud de servicios y manual de comunicaciones internas. 3. Se socializó la Política Editorial con especial énfasis en el uso de la imagen corporativa en el Encuentro Nacional de Promotores Lúdicos, en el departamento del Cauca, el pasado 15 de agosto de 2017. 2. El pasado 28 de agosto se envió correo corporativo indicando las actualizaciones hechas sobre la Política Editorial, que incluyen manejo de imagen corporativa, actualización de contenidos en la página web, leguaje al ciudadano, procedimientos de los servicios del GIT Comunicaciones. | Se cumplió con el proceso de actualización de la Política Editorial. Sin embargo, por ser un lineamiento que se ajusta a las decisiones de la Alta Consejería para las Comunicaciones de Presidencia, fue necesario actualizar nuevamente la misma, tras circular enviada con fecha de 27 de noviembre de 2017. Por lo que está por aprobación nuevamente. Las actividades de socialización se cumplieron al 100% | 100%
| 1.2 | Actualizar los formatos para la presentación de los informes de gestión de la entidad que se publicarán en el módulo de rendición de cuentas de la página web. | Documento guía para la elaboración del informe | Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-28 | En Comité de Dirección del día 27 de abril fue presentado y aprobado los ajustes realizados al formato para presentar los informes de gestión. Se encuentra en ISOLUCION. | 100% |  | 100% |  | La Oficina Asesora de Planeación revisó los formatos y se mantienen los parámetros definidos. | La Oficina Asesora de Planeación actualizó los formatos. |  | 100%
| 1.3 | Analizar y retroalimentar a las áreas sobre la información solicitada por la Oficina Asesora de Planeación. | Informes consolidados | Oficina Asesora de Planeación | Permanente | Se cuenta en los informes de gestión de todas las áreas a 31 diciembre de 2015. se esta solicitando a las dependencias actualmente los del primer trimestre del presente año. | 100% |  | 100% | Se solicitaron los informes de las dependencias con corte a 31 de agosto | Se organizaron las labores dentro de los contratistas vinculados a la Oficina Asesora de Planeación definir roles y poder revisar y analizar la información allegada por las dependencias y generar retroalimentación. |  | La Oficina Asesora de Planeación envió a 12 Grupos Internos de Trabajo observaciones frente al Informe de Gestión presentado a corte 30 de junio. En la medida que fueron observado oportunidades de mejora la Oficina se fue pronunciando para que las áreas realizaran los ajustes respectivos. De otra parte la Oficina Asesora de Planeación para el segundo Informe de Gestión con corte 31 de diciembre de 2017, dio plazo hasta se segunda semana de enero del 2018. | 100% | Se cumplió con la retroalimentación propuesta en la actividad. El informe del segundo semestre será publicado en la página web durante el mes de febrero de 2018.
| 1.4 | Elaborar y socializar el manual de rendición de Cuentas de Coldeportes. | Documento publicado y socializado | Secretaria General - GIT Comunicaciones / Planeación / Atención al Ciudadano | 2017-03-01 | Se cuenta en la pag. Web el informe consolidado a 31 diciembre de 2015 | 100% |  | 100% | El informe de gestión del primer trimestre del año se encuentra publicado en la página web de la entidad. | Se elaboró la guía (manual) de rendición de cuentas para Coldeportes, sobre la base del Manual Único de la Función Pública, el cual fue presentado y aprobado en el Comité de Desarrollo Administrativo de la entidad. | La guía para la rendición de cuentas fue publicada en el módulo de rendición de cuentas de la página web. Fue socializada en Comité Administrativo (se ajustó según comentarios de la reunión), se presentó al delegado de Función Pública y socializada con cada uno de los GIT de Coldeportes, de cara a la preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. De ella se derivó la matriz de necesidades de información para la Rendición de Cuentas. |  | 100% | La guía se encuentra publicada en la página web de la entidad (acceso a través de la ventana de transparencia / control / Informes de gestión, evaluación y auditoria/rendición de cuentas
| 1.5 | Cubrir eventos de la entidad y difundir la información por los diferentes canales de información, según lo establecido en el manual. | Información publicada | Secretaría General - GIT Comunicaciones | Permanente | Se actualizan a diario los contenidos producto de la gestión de Coldeportes a través de notas de prensa, comunidades oficiales e informes especiales. Modificación del instructivo "Creación y actualización de Contenidos Página Web" y del formato "Solicitud de Creación y Actualización de Información" de acuerdo con los lineamientos establecidos en el manual de estilo y en la Política Editorial. Dichos documentos se encuentran en revisión. Se han realizado 2 reuniones mensuales (28 en total) donde se establecieron compromisos de actualización de la página web. Las reuniones se realizan los primeros 7 días de cada mes. Por disponibilidad de tiempo de responsables en las dependencias no se ha logrado realizar las reuniones con el GIT Infraestructura. (Evidencia: Actas que reposan en Comunicaciones) En trabajo conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno se ha venido realizando una propuesta del esquema de publicación para cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia, el cual se implementará a partir de mayo, después de verificar la información ya existente. | 100% |  | 100% | Se actualizan a diario los contenidos producto de la gestión de Coldeportes a través de notas de prensa, comunicados oficiales e informes especiales. Se han realizado 36 reuniones en total donde se verificaron compromisos de actualización de la página web. En trabajo conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno se ha venido realizando una propuesta del esquema de publicación para cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia y las políticas de la entidad. | *A la fecha se han cubierto 73 eventos propios de Coldeportes, que dan cuenta de la gestión de las áreas misionales de la entidad, así como de la labor de los líderes directivos, y de los diferentes organismos del Sector. *La difusión de la información se ha hecho de manera permanente a través de boletines de prensa enviados a los medios de comunicación y grupos de interés, a través de la página web www.coldeportes.gov.co, redes sociales y programa de televisión. *Bajo el lema de "Coldeportes Juega Limpio" se ha difundido la información propia de ejercicios de rendición de cuentas, de las diferentes áreas y programas. | *A la fecha se han cubierto 186 eventos propios de Coldeportes, que dan cuenta de la gestión de las áreas misionales de la entidad, así como de la labor de los líderes directivos, y de los diferentes organismos del Sector. *La difusión de la información se ha hecho de manera permanente a través de boletines de prensa enviados a los medios de comunicación y grupos de interés, a través de la página web www.coldeportes.gov.co, redes sociales y programa de televisión (20 emisiones de la gestión de Coldeportes) . *Bajo el lema de "Coldeportes Juega Limpio" se ha difundido la información propia de ejercicios de rendición de cuentas, de las diferentes áreas y programas. Con el Grupo de Comunicaciones Internas se socializan los resultados de la gestión a través de los productos informativos de resultado del plan de comunicaciones internas, que al corte suman 620. El énfasis de resultados de la gestión, al interior de Coldeportes, se socializa a través de las capsulas "Entérate TV" y "Conoce los avances de". | * A diciembre se han cubierto 293 eventos propios de Coldeportes, que dan cuenta de la gestión de las áreas misionales de la entidad, así como de la labor de los líderes directivos, y de los diferentes organismos del Sector. * La difusión de la información se ha hecho de manera permanente a través de boletines de prensa enviados a los medios de comunicación y grupos de interés, a través de la página web www.coldeportes.gov.co, redes sociales y programa de televisión (37 emisiones de la gestión de Coldeportes) . * Bajo el lema de "Coldeportes Juega Limpio" se ha difundido la información propia de ejercicios de rendición de cuentas, de las diferentes áreas y programas. * Con Comunicaciones Internas se socializan los resultados de la gestión a través de los productos informativos de resultado del plan operativo de comunicaciones internas, que al corte se implementó en el 100 %, con 1503 productos en total. El énfasis de resultados de la gestión, al interior de Coldeportes, se socializa a través de las capsulas "Entérate TV" y "Conoce los avances de". | 100%
| 1.6 | Garantizar que la información proporcionada por las dependencias esté actualizada, publicada en link de Transparencia y de fácil acceso a la ciudadanía. | Evaluación mensual página web | Secretaría General - GIT Comunicaciones | Mensual | Se han cubrieron 52 eventos de enero a 30 de abril. Se produjeron 250 noticias sobre la gestión de Coldeportes proyectada desde las diferentes áreas. | 100% |  | 100% | Al 30 de julio de 2016 se han producido 500 noticias, se han elaborado 16 discursos, 4 comunicados oficiales, se han cubierto 97 eventos. | * Hasta el 30 de abril se han realizado 27 reuniones con los enlaces de las direcciones técnicas de la entidad, en las que se ha evaluado el estado de actualización de la información y se han establecido los compromisos para cumplir, de manera oportuna con la normatividad. * Se definieron acciones concretas con Planeación y Control Interno, para la implementación del plan de mejora y la actualización de la sección de Transparencia, luego de la evaluación hecha por la Oficina de Control Interno. | De acuerdo con el documento enviado por la oficina de Control Interno donde se hace relación, por parte de la Procuraduría, los ítems desactualizados o información faltante en la sección de transparencia de la página web de Coldeportes, se socializó con las diferentes áreas involucradas el resultado de la verificación del grado de actualización para posterior plan de publicación. Se sigue trabajando con las dependencias para completar el 100% de la actualización. Actualizado (A), endiente (P), Atención al Ciudadano:• La actualización del procedimiento de participación ciudadana (A), • La actualización del Plan de Participación Ciudadana (A) • El sujeto obligado debe publicar un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado. Respecto de las solicitudes de acceso a la información pública, el informe debe discriminar la siguiente información mínima (Segundo trimestre) (P) Control Interno: En el link de "Austeridad": Publicar segundo trimestre del 2017 (A) Contratación: Contratos a mes de Julio (A), Informe de gestión (A) Financiera: Ejecución Mensual del Presupuesto (P), Modificaciones de Presupuesto (P) Comunicaciones:• Correo electrónico (A), • Registro de Publicación - Revisar y verificar que el acceso a los documentos sea viable para cualquier ciudadano (A), Divulgación (P) Administrativa:• El Registro de Activos de Información. (Remitirse al tipo de información # 2) (P), • Programa de Gestión Documental Actualizado (P) • Actualizar y publicar de acuerdo con las nuevas tablas de retención documental, recientemente aprobadas por el Archivo General de la Nación, en lo que corresponda. (P) Jurídica: Sección (P), Planeación:• Presupuesto (A), • Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos (P), • Indicadores de desempeño • Nota del Auditor: Según metodología del DAFP se conocen como Indicadores de gestión o desempeño (P), • Gestionar con el DAFP la inclusión en las plantillas de los servicios de Coldeportes, el aviso que los servicios son gratuitos (P), * El link "informe plan de acción": Manda al seguimiento a través de PENSEMOS, pero no brinda la opción del 2017. (P) • Actualizar lo que se encuentra en la página web de Coldeportes, y lo que se encuentra en la página web de datos.gov.co (P). | A diciembre de 2017, se realizó con cada área la verificación de los ítems correspondientes a la Ley de Transparencia. Se ajustó el Decreto Único Reglamentario de la entidad desde la instrucción de la Oficina Asesora Jurídica, según la circular emitida por la Presidencia de la República. El total de reuniones hechas hasta el 15 de diciembre fue de : 75. Las áreas Financiera y Contratación tienen pendientes las publicaciones obligatorias correspondientes a los últimos dos meses. | 98% | Los Git de Contratación y Financiera publicarán cerrada la vigencia 2017.
| 1.7 | Consolidar y publicar en la página web la caracterización de los ciudadanos, de usuarios y grupos de interés, para rendición de cuentas, actividad que debe realizarse de manera conjunta a nivel de todo el Departamento | Caracterización publicada | Secretaría General - GIT Comunicaciones, GIT Atención al Ciudadano | Permanente | Se incluye en el mes de julio por recomendación del Departamento Administrativo de la Función Público |  |  | 70% | Se cuenta con actas firmadas de 36 reuniones con los enlaces de las diferentes áreas. Durante el semestre no ha sido posible establecer acuerdo de reunión con la Oficina Jurídica. No han asignado enlace. | Se encuentra en proceso la consolidación de la caracterización iniciada en el 2016. De las 8 áreas definidas (4 misionales, Secretaría General, Supérate Intercolegiados y Oficinas Asesoras Jurídica y de Planeación), se han consolidado 5 caracterizaciones para rendición de cuentas. Se estableció un plan de trabajo con Atención al Ciudadano para que en el término de 2 meses se cumpla con el 100% de la caracterización para rendición de cuentas. | Se finalizó el proceso, se publicó en el módulo de Rendición de Cuentas y se trabajó con ella de cara a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Se consolidó la caracterización institucional para el proceso de rendición de cuentas. | 100%
| 1.8 | Actualizar el cronograma de eventos de diligenciamiento en línea por cada una de las dependencias, con el fin de obtener la información oportuna y publicada a tiempo, que a su vez esté articulado con el Plan de Participación Ciudadana | Cronograma de eventos en línea | Secretaría General - GIT Comunicaciones | Permanente | Se incluye en el mes de julio por recomendación del Departamento Administrativo de la Función Público |  |  | 0% |  | Se publicó el cronograma para la alimentación por parte de las áreas, con formato actualizado a 2017. Se ha realizado el seguimiento para el diligenciamiento desde Atención al Ciudadano con el apoyo de Comunicaciones. | Se consolidó la información desde el GIT Atención al Ciudadano y se publicó en la página web de la entidad. |  | 100%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar la consolidación de los ejercicios de caracterización y su respectiva publicación. | Documento | GIT Atención al Ciudadano, Profesional del GIT responsable del proceso de caracterización y Comunicaciones. | Permanente | En proceso. | 10% |  | 40% | En este momento se acompañan 10 ejercicios de caracterización de ciudadanos, usuarios yo grupos de interés, de los siguientes grupos internos de trabajo (Nacional Antidopaje, Programas y Proyectos Deportivos, Deporte Convencional, Centro de Ciencias del Deporte, Dirección Inspección Vigilancia y Control, Recreación, Actividad Física, Oficina Asesora de Planeación, Atención al Ciudadano). | Se encuentra en proceso la consolidación de la caracterización iniciada en el 2016. De las 8 áreas definidas (4 misionales, Secretaría General, Supérate Intercolegiados y Oficinas Asesoras Jurídica y de Planeación), se han consolidado 5 caracterizaciones para rendición de cuentas. | Se finalizó el proceso, se publicó en el módulo de Rendición de Cuentas y se trabajó con ella de cara a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Se consolidó la caracterización institucional para el proceso de rendición de cuentas. | 100%
| 2.2 | Ejecución de las actividades de diálogo del Plan de Participación Ciudadana | Informe de ejercicios de participación | Secretaría General - GIT Atención al Ciudadano | Permanente |  |  |  | 20% | Se han establecido reuniones para definir los parámetros del Ejercicio de Participación Ciudadana de la Nueva Ley del Deporte. | Es proceso de actualización del Plan de participación ciudadana. |  | El Plan de participación ciudadana aprobado quedó para las vigencias 2017 - 2018. | 100%
| 2.3 | Generar espacios de diálogo presenciales (encuentros regionales/grupos de interés) o digitales (hung out, chats temáticos o foros virtuales) para realizar rendición de cuentas. | Informes que contengan: - Presentaciones - Listado de asistencias - Fotos Publicaciones en la página Web | Todas las dependencias Apoyo para publicación GIT Comunicaciones | Permanente | Se han realizado a la fecha los siguientes ejercicios de rendición de cuentas presenciales con los siguientes grupos de interés: - Entes departamentales - Federaciones - Deporte Social Comunitario - Recreación |  |  | 100% | Se trabajó durante el primer semestre. | Se programó la audiencia pública de rendición de cuentas para la última semana de junio. Se publicó el 01 de marzo el Informe de Gestión de 2016. | El día 30 de junio de 2017 se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2016. Se publicó el informe de la Audiencia Pública en el Módulo de Rendición de Cuentas de la página web. |  | 100%
| 2.4 | Realizar 4 ejercicios de rendición de cuentas con grupos de interés, 1 ejercicio a través de estrategia digital. | Ejercicios de rendición de cuentas | Secretaria General - GIT Atención al Ciudadano | Diciembre de 2017 |  |  |  | 5% | Se programó para el día 28 de septiembre de 9:00 a.m. a 12:00 m Se trabaja en: la elaboración de libretos para el material audiovisual, en la definición del plan de difusión a través de medios tradicionales y digitales. A 31 de agosto serán entregados los informes de gestión de cada área al grupo de comunicaciones. Se trabaja en la elaboración de los estudios previos para la contración del apoyo logístico. | Se programaron: Uno, para un mes antes de la audiencia pública y otro durante el segundo semestre de 2017. | Se realizaron los siguientes ejercicios de rendición de cuentas y diálogos con grupos de interés: 1. 5 Audiencias públicas para la socialización de la Ley del deporte. 2. Diálogo con grupos de interés del programa Supérate Intercolegiados en Pasto 3. Diálogo con grupos de interés en Mitú de la Dirección de Fomento y Desarrollo. 4. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2016. Se realizó el 30 de junio de 2017. 5. Diálogo con grupo de interés en Bogotá con los deportistas de alto rendimiento, desde la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo. 6. Se realizó un diagnóstico con grupos de interés de la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo deportivo. 7. Se realizó y emitió un magazín de rendición de cuentas a través de Señal Institucional y vía streaming. | El día 24 de noviembre se realizó un conversatorio con los representantes de la organización de Juegos Bolivarianos, atletas, ciudadanía y miembros de la ODEBO, junto con el Comité Olímpico Colombiano, en el que Coldeportes rindió cuentas sobre entrega de escenarios, inversión, balance técnico-deportivo y legado. | 100%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Socializar los mecanismos participación ciudadana con los servidores públicos de la entidad (cultura del servicio). | Registro de jornadas/formas de socialización | Atención al ciudadano, Comunicaciones, Talento Humano, Planeación | 2017-12-01 | Se incluye en el mes de julio por recomendación del Departamento Administrativo de la Función Público |  |  | 80% | Se realizó un concurso asociado a los Juegos Olímpicos. Se actualizó el procedimiento de vinculación y desvinculación donde fue asociado el tema de inducción y reinducción. Se realizará una inducción sobre los aspectos generales de Coldeportes, donde también participarán las siguientes áreas: GIT Atención al Ciudadano, GIT Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación, GIT Administrativa y GIT TICS. El control se llevará a cabo a través del formato GH-FR-014 PROGRAMA DE INDUCCIÓN GENERAL. | Se trabaja en el establecimiento de la estrategia. | * Desde el área de Comunicaciones Internas se realizó la pedagogía de rendición de cuentas por medio de piezas informativas sobre la importancia de la Rendición de Cuentas. * La socialización se realizó a través de: tres "Sabías Qué", dos correos con invitaciones para participar en la encuesta y en la transmisión, dos notas para En Casa, cuatro afiches que se ubicaron en puntos estratégicos, y de alta visibilización, invitando a los servidores a la Audiencia Pública en la ciudad de Pereira, Coldeportes, Comité Olímpico, Centro de *Alto Rendimiento, Correspondencia Coldeportes, una imagen en la pantalla de recepción y transmisión vía streaming el día 29 de junio. * Cada una de las acciones que se ejecutaron, con el fin de socializar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, están enmarcadas dentro de la Guía para la Rendición e Cuentas de Coldeportes en donde se puede verificar la pertinencia de cada una de los productos socializados. | Con el último ejercicio de rendición de cuentas con grupos de interés, realizado al finalizar los Juegos Bolivarianos de santa Marta, el día 24 de noviembre, se da cumplimiento al 100% de las actividades programadas . Los soportes se encuentran publicados en el módulo de rendición de cuentas de la página Web www.coldeportes.gov.co. | 100% | Se encuentra publicada información relacionada con la realización de los Juegos Bolivarianos, con acceso a través de la ventana de transparencia/ control / rendición de cuentas/ Acciones de Rendición de Cuentas 2017/Actividades de rendición de cuentas 2017/Audiencia pública juegos bolivarianos.
| 3.2 | Capacitación virtual a ciudadanos sobre rendición de cuentas y reconocimiento de participación a través de estrategia digital | Campañas digitales | Secretaria General - GIT Comunicaciones | Permanente | En total fueron 11 piezas Rendición de Cuentas (2 piezas) -Banner página web -Imagen interna sección Rendición de Cuentas Plan Anticorrupción (3 piezas) -Cover Facebook -Banner página web -Entérate Foro (3 piezas) -Informe Rendición de Cuentas -Cover Facebook -3 post invitación foro Chat (4 piezas) -Benner página web -Mailing -Post Redes Sociales -Cover Facebook | 70% |  | 70% |  | Se realiza a través de la invitación a participar en temas de interés. | Se implementó una estrategia digital de pedagogía sobre rendición de cuentas durante el mes de junio. La estrategia incluyó video por cada línea misional y administrativa, así como piezas informativas para cada canal (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube) | Es un proceso permanente. El total de las campañas digitales que reflejan la gestión de Coldeportes desde las diferentes áreas misionales y programas, fue de 31, en total. | 100%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Documentar las acciones hechas durante el año (digitales y presenciales), sobre ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Presentación de resultados | GIT Comunicaciones | Anual | Desde la parte digital se realizaron: -1 Foro Rendición de Cuentas -1 Chat temático Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgo -1 Encuesta Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano - 1 Video de logros de los cuatro años y cuatro meses de la administración de Andrés Botero que se publicó en los canales de YouTube, Facebook y Twitter. - 1 Video de agradecimiento por el apoyo del SND y Gobierno a la gestión de Andrés Botero como director de Coldeportes. Desde lo presencial se realizaron: - Diálogos con alcaldes y gobernadores para hacer balance de 2015 y proyectar acciones para 2016. - Diálogo con atletas y entrenadores Altius, sobre balance de 2015, incentivos, ciencias aplicadas al deporte, servicios y apoyos de Coldeportes y proyección de participación en Rio 2016. - Diálogo con presidentes de las Federaciones Nacionales convencionales y paralímpicas, para presentar resultados de 2015, proyectos y acciones conjuntas para 2016 en materia de internacionalización, IVC, Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, Ciencia Aplicadas al Deporte, participación en eventos clasificatorios a Rio 2016 e infraestructura deportiva. - Diálogo con Entes Departamentales y Municipales del Deporte, presentando el balance de cada una de las áreas de Coldeportes (IVC, Recursos y Herramientas del Sistema, Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, Fomento y Desarrollo, Agenda Legislativa, Internacionalización, Programa Supérate Intercolegiados, Programa Deporte, Convivencia y Paz, Planeación y Control Interno). - Presentación de los lineamientos en Ciencias Aplicadas al Deporte. Durante este evento, se presentó al equipo especializado el resultado de dos años de trabajo e investigación académica para la producción de 8 títulos (Nutrición, Antidopaje, Fisioterapia, Psicología, Desarrollo Psicosocial, Medicina, Biomecánica, Alto Rendimiento). - El director de Coldeportes participó en el programa de TV Agenda Colombia, de la Presidencia de la República, emisión durante la cual hizo un recuento de los principales logros de Coldeportes en el último año, incluidos los temas de Juegos Nacionales y Para nacionales; Supérate Intercolegiados; clasificados a Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Deporte, Convivencia y Paz y la apuesta de Coldeportes en el postconflicto. - El equipo directivo de Coldeportes, realizaron diálogos de participación e incentivos con cada uno de los GIT de la Entidad, tanto de la sede administrativa como del Centro de Alto Rendimiento. - Se publica a diario la gestión de Coldeportes a partir de videos producidos por el GIT Comunicaciones y la agencia Sístole, en la recepción de Coldeportes, que muestran evidencia de los logros obtenidos en 2015 y lo corrido de 2016. - Se convocó a los representantes del Sistema Nacional del Deporte (federaciones, Presidentes y Directivos del CPC y COC, miembros del Consejo Asesor de Coldeportes, atletas, representantes de los entes territoriales y de gobierno, para presentar la nueva Villa Deportiva Coldeportes, acto en el que se rindió un informe completo de los 4 años y 4 meses de la gestión del equipo de trabajo liderado por Andrés Botero Phillipsbourne, entre ellos, la Villa Deportiva. | 70% |  | 70% | No se han realizado actividades adicionales a las del primer semestre. | De manera permanente se consolida el registro y la evidencia de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por las áreas. | De manera permanente se consolida el registro y la evidencia de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por las áreas. | La documentación de cada uno de los ejercicios de rendición de cuentas se encuentra publicada en la página Web. | 100%
| 4.2 | Realizar seguimiento al Plan de Participación Ciudadana | Informe de seguimiento | Secretaria General - GIT Atención al Ciudadano | Semestral | [5 empty] | De manera permanente se consolida el registro y la evidencia de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por las áreas. |  | El Plan de participación ciudadana aprobado quedó para las vigencias 2017 - 2018. A través de la medición de la percepción de la calidad de eventos realizadas a diferentes eventos en varias regiones del país se ha realizado el seguimiento. Se realizaron encuestas en 35 eventos. | 100%
| 4.3 | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del plan anticorrupción | Presentación de resultados | Oficina de Control Interno | Trimestral | [5 empty] | Evaluación a través del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano | Se realizó informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas incluyendo las fases de planeación, información, dialogo e incentivos, así como la percepción de los participantes en la audiencia pública. | A través de los seguimientos a las actividades de rendición de cuentas y al Plan de Mejoramiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas, se ha realizado la evaluación. | 100%
| 4.4 | Elaborar un plan de mejoramiento para la rendición de cuentas | Plan de mejoramiento | Oficina Asesora de Planeación | 2017-12-30 | [5 empty] | Con el informe del Índice de Transparencia se elaboró el Plan de mejoración del ítem de Rendición de Cuentas el cual ya tiene definidas actividades, responsables y fechas. | Se habilitó un espacio de rendición de cuentas y diálogos con grupos de interés durante dos (2) encuentros de la estrategia "COLDEPORTES EN LAS REGIONES", a través del lema "Coldeportes Juega Limpio". La primera en Pasto y la segunda en Mitú. | Se cumplió con el plan de mejoramiento de la rendición de cuenta y se diseñó la guía interna para la implementación de las estrategias, derivada del Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP. | 100%
100%
Note on C6: Norma Lucia Avila Quintero: Confrontar los formatos con la observación de transparencia por Colombia respecto al informe de gestión en rendición de cuentas.

## 4.Atencion al Ciudadano (2)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones |  | Actividades Cumplidas a 30 de agosto / 2017 | Actividades Cumplidas 30 Diciembre / 2017 | % Avance | Observaciones OCI
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Reporte trimestral sobre peticiones, control de tiempo de respuesta, envío de alertas, envío de información a los servidores sobre normatividad actualizada que regula el manejo del derecho de petición. | Informe trimestral de Gestión socializado. | Secretaría General/Atención al Ciudadano | Trimestral: - 30 abril - 31 julio - 31 Octubre - 30 Enero 2018 | Se elaboró informe de gestión del primer trimestre de 2016. | 25% | Anualmente se realizan 4 informes trimestrales. La circular que se envío en el mes de julio de 2016 sobre manejo del derecho de petición se encuentra vigente. |  | 2 informes trimestrales elaborados | 3 informes trimestrales elaborados. | 100% | Se realizaron los 3 informes programados durante el 2017, el último del 30 de enero se publicará en febrero del 2018.
| 1.2 | Elaborar acciones preventivas y de mejoramiento que permitan generar control frente a la oportunidad de respuesta emitidas a las peticiones. | Presentación de acciones de mejoramiento trimestrales. | Secretaría General/Atención al Ciudadano | Trimestral: - 30 abril - 31 julio - 31 Octubre - 30 Enero 2018 |  | 0% |  | 30% | Se realizaron en el mes de enero capacitaciones sobre el manejo de las peticiones a través del GESDOC, a los diferentes grupos de trabajo de cada una de las direcciones, se definió con Talento Humano incluir paz y salvo del G.I.T. Atención al Ciudadano para los funcionarios que salen definitivamente de la entidad o son trasladados de áreas y se incluyó dentro de la inducción el manejo de peticiones por el GESDOC para los funcionarios que ingresan a la planta. | Se continuó con el acompañamiento a cada una de los GIT con mayor numero de peticiones en tramite. | 100%
| 1.3 | Realizar seguimiento a las acciones del Plan de Participación Ciudadana. | Matriz de seguimiento del plan de participación ciudadana. | Secretaria General / GIT. Atención al Ciudadano | Trimestral: - 30 abril - 31 julio - 31 Octubre - 30 Enero 2018 | Se ha hecho revisión de legislación sobre tema y se está construyendo cronograma de trabajo con las áreas que decepcionan información de los ciudadanos. | 25% |  | 70% | Plan de participación actualizado, aprobado y publicado | Se aprobó por parte del Comité de Desarrollo Administrativo registrada en el acta 008 del 24 de agosto de 2017, el Plan de Participación Ciudadana 2017 y se hizo la publicación en la pagina web el 25 de agosto de 2017. Se desarrollaron los siguientes componentes del Plan: Medición dela percepción de la calidad del servicio, caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés y acciones de rendición de cuentas. | 100% | El documento se encuentra publicado en la página web a través de la ventana de transparencia/Mecanismos para la atención al ciudadano-Participación ciudadana y control social/Plan de participación ciudadana.
| 1.4 | Publicar la caracterización del uso de los canales de atención de los diferentes usuarios de la entidad. | Publicar el ejercicio de caracterización | Secretaria General / GIT. Atención al Ciudadano | 30 de Junio de 2018 |  |  |  |  | Caracterización de uso de canales por los usuarios Publicada |  | 100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Vincular las cuentas de correo electrónico de los grupos internos de trabajo y/o programas al correo contacto@coldeportes.gov.co, garantizando el 100% de las comunicaciones recibidas en el GESDOC. | 100% cuentas de correo electrónicos de los grupos internos de trabajo y/o programas vinculadas al correo contacto@coldeportes.gov.co | GIT. Administrativa /GIT. Tic's | Diciembre 30 de 2017 | Las peticiones y denuncias se están ingresando al sistema GESDOC, se realiza seguimiento del trámite. | 100% |  | 100% | Se creó la cuenta contacto@coldeportes.gov.co, con el fin de que en ésta se reciban y se radiquen en GESDOC las comunicaciones que ingresan por correo electrónico. |  | 100% | cuenta: contacto@coldeportes.gov.co, en funcionamiento.
| 2.2 | Implementación y seguimiento del decreto 1166 de 2016. | Software actualizado - procedimiento | GIT. Atención al Ciudadano/ GIT. Administrativa /GIT. Tic's | Diciembre 30 de 2017 |  |  |  |  | Se implementó el procedimiento de Recepción, tramite y seguimiento a las PQRD, Centralización de la recepción de peticiones verbales Presentación y radicación de peticiones verbales Respuesta al derecho de petición verbal * En proceso la adquisición de dos equipos que permitan grabar las llamadas que ingresan a las líneas de Atención al ciudadano. * Contratación de dos personas para la atención de las peticiones verbales, especialmente las telefónicas. Se definió la atención continua de 8 a 5 de la tarde dentro de la oficina, donde hay turnos para siempre tener la atención que se requiera. |  | 100%
| 2.3 | Establecer protocolos de servicio al ciudadano en los canales establecidos por la entidad. | Protocolos elaborados y socializados | Atención al Ciudadano | 30 Junio de 2017 | Software del chat actualizado | 100% | Se actualizó en el mes de febrero | 100% | Coldeportes adoptó protocolos del DNP y Se encuentra en proceso de consolidación de los protocolos propios , se viene adelantando mesas de trabajo y capacitación con el INCI e INSOR para la inclusión de enfoque diferencial. | Este trimestre se construyeron y se adelantó el trámite de aprobación y publicación en ISOLUCION. | 100%
| 2.4 | Implementación del chat virtual en horario de 8 am a 5 pm. | Actualización del protocolo y difusión del canal virtual. | Atención al Ciudadano | 30 de Marzo de 2017 |  | 30% | Se está revisando material sobre el tema y lineamientos que hayan sido emitidos por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. | 30% | Está implementado un chat permanente de atención al ciudadano. |  | 80%
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Generación de estrategias dirigidas a los servidores que permitan socializar lineamientos de atención al ciudadano. | Sensibilización de los servidores en lineamientos relacionados con Atención al Ciudadano. | Atención al Ciudadano | Diciembre 31 2017 |  | 0% | Se han desarrollado 3 actividades de capacitación: - Participación Ciudadana Efectiva - Enfoque diferencial - Servir con Bienestar, servir con Excelencia | 50% | Se diseñaron estrategias como son: La inducción en manejo de peticiones, capacitaciones a funcionarios de Coldeportes con enfoque diferencial (INCI-INSOR) | Se realizo la impresión del portafolio de servicio en brailler y se socializo el procedimientos de recepción, tramite y seguimiento de las peticiones. | 100%
| 3.2 | Generación de acciones que fortalezcan la cultura del servicio al ciudadano que se encuentran en el Plan Institucional de Capacitación. | Matriz de seguimiento de las acciones realizadas | Atención al Ciudadano/ Talento Humano | Diciembre 31 2017 | Se hizo Proyecto de aprendizaje implementado | 50% | Se elaboró Proyecto de Aprendizaje en el mes abril en donde se fijaron capacitaciones con plazo de cumplimiento hasta diciembre. | 50% | capacitaciones a funcionarios de Coldeportes con enfoque diferencial (INCI-INSOR), orientadas del G.I.T. de Atención al Ciudadano | Se realizó la impresión del portafolio de servicio en brailler | 100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Socialización y sensibilización a los servidores públicos en normatividad vigente, Ley 1712/2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública), Ley 1755/2015 (regula el Derecho Fundamental de Petición), Régimen disciplinario servidores públicos, Decreto 1166 de 2016. | Soportes de socializaciones y sensibilizaciones | Atención al Ciudadano | Diciembre 31/ 2017 |  | 0% |  | 100% | Se realizaron en el mes de enero capacitaciones sobre el manejo de las peticiones a través del GESDOC, a los diferentes grupos de trabajo de cada una de las direcciones, incluyendo la información sobre la normatividad vigente en temas de transparencia, acceso a la información publica, manual del daño antijurídico. |  | 100%
| 4.2 | Actualizar la caracterización del proceso de Atención al ciudadano y documentos relacionados conforme a lineamientos del G.I.T Atención al Ciudadano | Caracterización, procedimientos actualizados | Atención al Ciudadano | Diciembre 31/ 2017 |  | 40% | Se ha realizado a justes y actualización de formatos. | 40% | Se viene adelantado la actualización de formatos, procedimientos que hace parte de la caracterización del proceso de servicio al ciudadano | Se adelantó la actualización de formatos y procedimientos que hace parte de la caracterización del proceso de servicio al ciudadano. | 100%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Acompañamiento a los grupos internos de trabajo de la entidad para el desarrollo de ejercicios de caracterización de la entidad. | Informe de acompañamiento. | Secretaria General / GIT. Atención al Ciudadano | Trimestral: - 30 abril - 31 julio - 31 Octubre - 30 Enero 2017 | De acuerdo con el cronograma se ha participado en 2 | 34% | El Programa Nacional de Servicio al Ciudadano tiene establecido el desarrollo de 6 ferias durante el 2016. | 34% | Se ha realizado el acompañamiento a 13 grupos internos de trabajo para ejercicio de caracterización de los cuales se han publicado 8 informes | e realizó la revisión del modelo de acompañamiento que el grupo interno de trabajo de atención al ciudadano realiza a los diferentes grupos internos de trabajo. Se definió que el total de áreas potenciales para el desarrollo de ejercicios de caracterización son 31. A la fecha se han realizado 26 acompañamientos correspondientes al 85%. Quedan pendientes los acompañamientos de los siguientes grupos Deporte Aficionado, Actuaciones Administrativas, Laboratorio Control Dopaje, Contratación, Programa Supérate Intercolegiados. | 85%
| 5.2 | Coordinar la participación del Departamento en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano programadas por el DNP a través del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano (PNSC) | Participación en ferias de atención al ciudadano. | Atención al Ciudadano | Diciembre 31/ 2017 |  | 0% |  | 100% | A 30 de agosto se ha participado en cinco ferias nacionales en 5 municipios diferentes | Se participó en las 6 ferias nacionales programadas por el Programa Nal. De Servicio al Ciudadano (Carmen de Bolívar, Ipiales, La Dorada, Santa Rosa de Cabal, Tibú y Sogamoso), además se participó en 2 ferias programadas fuera de la planeación inicial (Guapi y Fredonia). | 100%
| 5.3 | Generar acciones de accesibilidad y atención diferencial a los diferentes grupos poblacionales | Soportes de acciones implementadas | Atención al ciudadano | Diciembre 31/ 2017 | A la fecha de corte se recibió la solicitud por parte de un GIT de la Dirección Técnica de Fomento y Desarrollo y fue atendida y una solicitud de GIT de la Dirección Técnica de Recursos y Herramientas del Sistema. | 30% | Son 5 requerimientos que deben elaborarse (1 por cada dirección técnica y supérate) y 5 requerimientos que deben ser atendidos, para un total de 10 actividades. |  | Se programaron capacitaciones con enfoque diferencial (INCI-INSOR) para funcionarios de Coldeportes |  | 100%
| 5.4 | Medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, conforme a lineamientos del G.I.T Atención al Ciudadano | Informes de los estudios publicados | Direcciones Técnicas, Supérate. | Diciembre 31/ 2017 |  |  |  |  | Se recibieron 15 solicitudes de Medición de la percepción a diferentes programas de la entidad de los cuales se realizaron las 15 mediciones. Actualmente se encuentran publicadas 7 | Se realizaron 35 encuestas de la medición de la percepción de la calidad entre programas y eventos de la entidad de los cuales se han publicado 17 y 12 en proceso de publicación. | 75%
96%

## 5.Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones |  |  | Actividades Cumplidas 30 de abril / 2017 | Actividades Cumplidas 30 de Agosto / 2017 | Actividades Cumplidas 30 de Diciembre / 2017 | % Avance | Observaciones OCI
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar matriz de publicación de información por dependencia y área responsable. | Matriz actualizada | Oficina Asesora de Planeación / GIT Comunicaciones | Permanente | Se definieron, por dependencia, los mínimos con los que debe cumplir cada área en el esquema de publicación de Ley de Transparencia. Y GIT con esta matriz realiza las reuniones periódicas con las Áreas. | 100% | Se adjunta soporte de la matriz elaborada | 100% | Se incluyó en el esquema de publicación las columnas de revisión de publicación actualizada por parte de las dependencias. | Se envió a todos las dependencias la matriz de publicación ( Esquema de publicación )para revisión y ajustes y actualización por las dependencias. | Se continua realizando seguimiento a la publicación activa de información en la web, generando informes periódicos sobre el estado de implementación. | Durante la vigencia 2017 se mantuvo publicado el inventario de activos de información e índice de información clasificada y reservada, acorde con la información suministrada por cada dependencia. | 100% | La aprobación de las nuevas tablas de retención documental (TRD) comenzarán a regir a partir de la vigencia 2018. El Registro de Activos de Información se actualizará a partir de próxima vigencia.
| 1.2 | A diciembre de 2017, se realizó con cada área la verificación de los ítems correspondientes a la Ley de Transparencia. Se ajustó el Decreto Único Reglamentario de la entidad desde la instrucción de la Oficina Asesora Jurídica, según la circular emitida por la Presidencia de la República. El total de reuniones hechas hasta el 15 de diciembre fue de : 75. Las áreas Financiera y Contratación tienen pendientes las publicaciones obligatorias correspondientes a los últimos dos meses. | Información actualizada | Git de Comunicaciones | Permanente | Se realiza un seguimiento mensual a través de reuniones específicas con los líderes de cada GIT. Y en la matriz queda la situación actual. | 100% | Se adjunta soporte de la matriz elaborada | 100% |  | El GIT de Comunicaciones definió en el mapa de riesgos de corrupción realizar reuniones mensuales con los enlaces para actualización de los contenidos y determinar con cada enlace un check list de requisitos mínimos para el cumplimiento de la Ley de Transparencia. | Se continua realizando seguimiento a la publicación activa de información en la web, generando informes periódicos sobre el estado de implementación. | Se ha mantenido publicada información en procura de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley de transparencia. La entidad cuenta con el acceso directo a través de la ventana de transparencia de la página web. | 98% | En la vigencia 2018 es necesario adelantar las mejoras indicadas en el formato de seguimiento establecido por la Procuraduría General de la Nación, con corte a diciembre de 2017.
| 1.3 | Actualizar la información y campañas para promover el uso de las APP (Redeactiva, Deporte a la Mano, Juego Limpio) | Información actualizada y campañas realizadas | GIT TIC y Dirección de Posicionamiento | 2017-12-30 | APPS MÓVILES DE COLDEPORTES JUEGO LIMPIO: Aplicativo en formato juego para aprender sobre Antidopaje. No precisa actualización, El juego no necesita actualizarse, pues el área funcional informa que ya cumple su objetivo. Se deben realizar actividades promocionales, para el uso del juego. Fecha: 30/12/2016. Actualizaciones: 100% . Promoción: 0% DEPORTE A LA MANO: Aplicativo Informativo de Eventos en Deporte Convencional. Se requiere la actualización, la cual ya se inició la etapa de Estudios Previos. Actualizaciones, en Android y iOS, para fortalecer el valor misional de la APP. 30/12/016. Actualizaciones: 20% Promoción: 0% REDEACTIVA: Actualmente en Reparación de Errores por Garantía en sistema Android hasta 6 de Mayo de 2016. Reparación de Errores por Garantía en sistema iOS hasta el 31 de mayo de 2016. Actualizaciones del Aplicativo necesarias para fortalecer la interface y contenido del Deporte Paralímpico. Actualizaciones en producción 30/12/2016 Actualizaciones: 0%. Garantías: 80%. Promoción: 0%. | 50% |  | 80% | APPS MÓVILES DE COLDEPORTES Se recibió el App de Redactiva y los profesionales de TIC están revisando para confirmar recibo a satisfacción . Se están elaborando los estudios previos para realizar las actualizaciones requeridas a las App´s Deporte a la Mano y Redactiva, para radicar en contratación en el mes de septiembre e igualmente iniciara la fase de promoción. | Se implemento el dominio http://www.juegolimpio.gov.co/ en el cual se publico el APP Juego Limpio, Se solicitó a la supervisora del contrato la entrega de la información. Memorando enviado | No se presentan avances | No se pudo avanzar puesto que no se entregó por parte del supervisor ni la empresa contratada el producto esperado por ende no fue posible realizar la actualización de las App Deporte a la Mano y Redactiva. | 50% | Las APP no están disponibles.
| 1.4 | Publicación de información contractual, conforme a lo establecido en decreto 103 de 2015 (Artículos 7,8,9 y 10) | Información Publicada | GIT Contratación | Permanente | Se realizó reunión con Contratación, Tics, Comunicaciones quedaron compromisos en ajustar la información y publicar, de acuerdo al informe de Evaluación de la Oficina de Control Interno. | 30% |  | 70% | Está en validación la herramienta por parte del funcionario delegado del GIT de Contratación | Falta actualizar los procesos de contratación SECOP | * PUBLICACIÓN INFORMACIÓN CONTRACTUAL: en la presente vigencia se han publicado en el SECOP 768 tramites contractuales. * PUBLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL: a través del Sistema de Rendición Electrónica de la cuenta e informe (SIRECI), de la Contraloría General de la República, Coldeportes presenta informes de la gestión contractual, informes que son publicado en la página WEB de la entidad. Para la presente vigencias se han presentado informes en los meses de enero, abril y julio. * PUBLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS EN MATERIA DE ADQUISIÓN Y COMPRAS: La entidad cuenta con un Manual de contratación actualizado en el mes de septiembre de 2016, el cual se encuentra publicado en la pagina WEB de la entidad. | * PUBLICACIÓN INFORMACIÓN CONTRACTUAL: En la presente vigencia de los 1438 convenio y contratos suscritos hasta el 30 de noviembre de 2017 se han publicado en el SECOP 1295. * PUBLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL: a través del Sistema de Rendición Electrónica de la cuenta e informe (SIRECI), de la Contraloría General de la República, Coldeportes presenta informes de la gestión contractual, informes que son publicado en la página WEB de la entidad. Para la presente vigencias se han presentado informes en los meses de enero, abril, julio y octubre. * PUBLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS EN MATERIA DE ADQUISIÓN Y COMPRAS: La entidad cuenta con un Manual de contratación, versión 2, actualizado en el mes de septiembre de 2017, el cual se encuentra publicado en la pagina WEB de la entidad. | 100%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Revisar, actualizar y socializar el procedimiento de Recepción, trámite y seguimiento de peticiones para garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información. | Procedimiento actualizado y divulgado | GIT Atención al Ciudadano | Permanente |  |  |  | 90% | Se tiene previsto publicar la resolución en el Diario Oficial y en la página web de la entidad | Se encuentra en revisión el documento por parte del GIT AC. | El procedimiento está actualizado y socializado. |  | 100%
| 2.2 | Monitorear el uso de la plantilla de respuesta de todos los PQRS, a través del sistema GESDOC, que estandarice contenidos mínimos y permita seguimiento a la oportunidad. | 100% Peticiones que ingresen a la entidad tramitadas a través de GESDOC. | GIT Administrativa - GIT Atención al Ciudadano | Permanente |  | 0% |  | 75% | Se encuentra en proceso de ajuste a los nuevos requerimientos del decreto 1166 del 19 de julio de 2016, el cual establece nuevas directrices para el manejo de los derechos de petición verbales. | Hasta la fecha se han realizado alrededor de 50 jornadas de capacitación dirigida a los grupos de trabajo, funcionarios/contratistas nuevos mediante la cuales se ha fortalecido el uso de la herramienta y uso de la plantilla | Se han realizado evaluaciones presenciales y retroalimentación sobre el uso del aplicativo de GESDOC dentro de las cuales se monitorea el uso de la plantilla de respuesta a las comunicaciones internas y externas. | Se continuó realizando acompañamiento a cada una de las funcionarios y contratistas que tienen gran volumen de peticiones para mejorar las respuesta en tiempo con el uso de la plantilla. | 100%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualización y publicación del Registro de Activos de Información./ Información Clasificada y Reservada. | Información actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Permanente | Se definió el formato para solicitar la información requerida a las dependencias. Se adjunta soporte. | 30% | Teniendo en cuenta el cambio de administración que se avecina no es posible para la Coordinación de Gestión Administrativa comprometerse a la realización de la tarea en la fecha prevista, por lo que se solicita ampliar la fecha de realización de la tarea hasta el 30 de Diciembre del año en curso. | 70% | Ya se tiene un consolidado parcial con los inventarios, sólo falta la Dirección de IVC y el Git de Estudios del Deporte. Por correo electrónico se ha insistido en diligenciar lo antes posible | Se envió comunicación a todos las dependencias para revisar y actualizar en caso de ser necesario. | Las tablas de retención documental fueron aprobadas por el AGN, se requiere actualización y publicación de activos de información. | Por decisión del GIT Administrativa, las nuevas TRD aprobadas regirán a partir de enero de 2018. Luego el Registro de Activos de Información se actualizará a partir de próxima vigencia. | 100%
| 3.3 | Elaborar el Esquema de Publicación de Información. | Información actualizada | GIT Comunicaciones | Permanente | Ya se elaboró el Esquema de Publicación, esta en validación por parte de la Coordinación de Comunicaciones | 0% | Se adjunta soporte del esquema. | 70% | Se encuentra consolidado para ser revisado por el Comité de Desarrollo Administrativo. | Se envió comunicación a todos las dependencias para revisar y actualizar en caso de ser necesario. | Hasta la fecha no sean presentado cambios en el esquema de publicación, tan pronto estén las nuevas tablas de retención se valida el esquema para su respectiva actualización. | e actualizó el esquema de publicación para la página Web, el cual está incorporado en la política editorial. | 100%
| 3.4 | Realizar gestiones con el archivo General de la Nación para la actualización de las TRD | Soportes del proceso con el AGN | GIT Administrativa | Permanente | Se está realizando el cargo de las nuevas tablas de retención documental en el Sistema GESDOC labor que finalizará en la fecha prevista. | 50% |  | 50% | Se está realizando la actualización de las tablas de retención que están ya cargadas en GESDOC de acuerdo al concepto emitido por el AGN, labor que finalizará en la fecha prevista. | Se encuentra pendiente el concepto técnico de convalidación de las TRD enviadas al Archivo General de la Nación, los tiempos establecidos para este tramite se cumplen el 11 de mayo del presente año | Ya fueron convalidadas las TRD por parte del Archivo General de la Nación y del Comité de Desarrollo Administrativo , se encuentra pendiente el recibo del certificado de convalidación por parte del Archivo General de la Nación | Ya fueron convalidadas las TRD por parte del Archivo General de la Nación y del Comité de Desarrollo Administrativo , se recibió el certificado de convalidación por parte del Archivo General de la Nación y fueron publicadas en la pagina web de la Entidad y se socializaron al interior de la Entidad. | 100%
| 3.5 | Implementar flujos de trabajo de los procesos de Contratación y Talento Humano | Dos flujos implementados | GIT Administrativa - GIT Contratación- GIT Talento Humano | Permanente | Fue aprobado el flujo de trabajo de Contración, sin embargo se está realizando algunas pruebas con el fin de realizar la socialización del mismo cuando se encuentre en situación óptima para su utilización. | 40% | Teniendo en cuenta que la implementación de los flujos no depende de Administrativa, consideramos necesario ampliar el término previsto para esta tarea. | 40% | Fue aprobado el flujo de trabajo de Contratación, sin embargo se está realizando algunas pruebas con el fin de realizar la socialización del mismo cuando se encuentre en situación óptima para su utilización. Una vez se culmine con este se precederá con la elaboración de los flujos de Talento Humano. | Reunión con las áreas relacionadas para continuar con las mejoras a los flujos desarrollados. Está en fase precontractual del contrato con el proveedor. | GIT Talento Humano: Se encuentra en proceso de implementación el flujo de Novedades de Ausentismo. Avance 80% GIT Contratación: Con la entrada del SECOP II se pasó de una simple plataforma de publicación a una plataforma transaccional que permite a los proveedores y compradores realizar todo el proceso de contratación en línea. Los proveedores son activos, es decir, deben registrarse, cargas sus documentos, actualizarlos y presentar sus ofertas en línea. Toda la documentación que se produzca en las etapas contractuales se convierte en un expediente digital del proceso. El flujo de contratación en el GESDOC, es una herramienta que comparte mucha similitud con el SECOP II, ya que busca que los proveedores remitan al GIT de contratación los documentos necesarios para adelantar los procesos contractuales. Avance 100% | Git Administrativa: Actualmente, el flujo de Novedades de Ausentismo se encuentra en proceso de pruebas y posterior a ello se llevará a producción. GIT Contratación: Con la entrada del SECOP II se pasó de una simple plataforma de publicación a una plataforma transaccional que permite a los proveedores y compradores realizar todo el proceso de contratación en línea. Los proveedores son activos, es decir, deben registrarse, cargas sus documentos, actualizarlos y presentar sus ofertas en línea. Toda la documentación que se produzca en las etapas contractuales se convierte en un expediente digital del proceso. El flujo de contratación en el GESDOC, es una herramienta que comparte mucha similitud con el SECOP II, ya que busca que los proveedores remitan al GIT de contratación los documentos necesarios para adelantar los procesos contractuales. Avance 100% | 100%
| 3.6 | Actualización y publicación Programa de Gestión Documental. | Programa de Gestión Documental actualizado | GIT Administrativa | Permanente | Esta actividad se encuentra incluida en el cronograma de actividades del Grupo de Gestión Documental para el segundo semestre del presente año. | 50% | Teniendo en cuenta el cambio de administración que se avecina no es posible para la Coordinación de Gestión Administrativa comprometerse a la realización de la tarea en la fecha prevista, por lo que se solicita ampliar la fecha de realización de la tarea hasta el 30 de Diciembre del año en curso. | 50% | Se encuentra en proceso de actualización. | El GIT Adm. Organizó los contenidos en el link de Transparencia y a la fecha publicaron el Plan Institucional de Archivo, PINAR. | Dentro del proceso que contempla el Plan de Mejoramiento , se está revisando y actualizando los componentes del Programa de Gestión Documental | Dentro del proceso que contempla el Plan de Mejoramiento , se está revisando y actualizando los componentes del Programa de Gestión Documental. | 98%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Mantener adecuaciones para la accesibilidad a población en situación de discapacidad y evaluar pertinencia de nuevas necesidades y proyección de presupuesto. | Adecuar la recepción de la Entidad | GIT Administrativa | Permanente | Se esta realizando el levantamiento del mapa de la zona a intervenir con el fin de determinar que no se afecten puntos de red y voz. | 20% | Teniendo en cuenta el cambio de administración que se avecina no es posible para la Coordinación de Gestión Administrativa comprometerse a la realización de la tarea en la fecha prevista, por lo que se solicita ampliar la fecha de realización de la tarea hasta el 30 de Diciembre del año en curso. | 70% | Se han realizado cambios en la recepción de la entidad, faltando un 30% de implementación de lo planeado | Realización de adecuaciones en la sede Administrativa, en la zona de recepción y Correspondencia. | Se optimizo la adecuación de la recepción con el fin de mejorar la accesibilidad a la población en situación de discapacidad. Adicionalmente se instalaron tope llantas en el parqueadero de la Sede Administrativa para mejorar el transito peatonal. | Se optimizo la adecuación de la recepción con el fin de mejorar la accesibilidad a la población en situación de discapacidad. Adicionalmente se instalaron tope llantas en el parqueadero de la Sede Administrativa para mejorar el transito peatonal. | 100%
| 4.2 | Mantener el portal de Coldeportes con los criterios de Accesibilidad definidos en la NTC 5854 | Criterios de accesibilidad definidos y aplicados | GIT Comunicaciones y GIT Tics | Permanente | El portal cuenta con el lenguaje abreviado para la implementación de software para personas con discapacidad visual. Se avanza en el análisis de posibilidades para la implementación de lo emanado por la norma. | 30% |  | 40% | Se firmo el contrato 409/16 con la empresa Micro sitios, se realizó el nuevo diseño de la página incluyendo los criterios de accesibilidad se presento y aprobó, el nuevo diseño se implementará para el mes de septiembre. | Está en proceso de elaboración de estudios previos para contratar el soporte y mantenimiento al Portal de la entidad | Se firmo el contrato 708 del 25 de Julio de 2017, para soporte y mantenimiento del Portal de Coldeportes y Sistema de Gestión de Derechos. El contrato se encuentra en ejecución con fecha de finalización 29 de diciembre de 2017, | e hicieron ajustes sobre lo que exige la Ley, queda pendiente lenguaje de señas. | 95%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Incluir dentro del informe trimestral de Atención al Ciudadano: Número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud, el número de solicitudes que se negó el acceso a la información. | Informe de acuerdo al Artículo 52 del decreto 103 de 2015 | GIT Atención al Ciudadano / Todas las dependencias. | Permanente |  | 0% |  | 100% |  | Revisión por parte del Git de Atención al Ciudadano con el objetivo que en los informes se incluyan los ítems establecidos en el art. 52 del Dec. 103. | Se presentan avances en la generación del informe trimestral de PQRS como información relacionada con solicitudes recibidas, tiempo de respuesta. | En el informe trimestral de gestión del GIT Atención al Ciudadano se incluyen los datos de número de solicitudes recibidas y en el caso de presentarse solicitudes trasladadas a otra institución o la negación de acceso a la información se suministraran estos datos, a la fecha no se han presentado. | 100%
| 5.2 | Verificación cumplimiento publicación información mínima, de acuerdo a matriz de la Procuraduría General de la Nación . | Verificación información mínima en la web. | Oficina de Control Interno | Permanente | Se realizó verificación con corte a 30 de abril de 2016 | 33% | Se realizó verificación con corte a 30 de abril de 2016 | 70% | Se realizó verificación en agosto y diciembre 2016. | Seguimiento del primer trimestre de 2017. | Se han realizado dos seguimientos a la implementación de la ley de transparencia y acceso a la información pública y han sido remitidos al área competente. | Al cierre de la vigencia 2018 se elaboró el último seguimiento, en el cual se revisó nuevamente cada ítem del formato de la Procuraduría General de la Nación, indicándose el estado actual de cumplimiento. | 100%
| 5.3 | Realizar permanente seguimiento a la actualización de vinculación y desvinculación de las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas. | Hojas de vida actualizadas en SIGEP | Secretaría General/ GIT Talento Humano/ GIT Contratación | Permanente | Se incluye en el mes de julio por recomendación del Departamento Administrativo de la Función Público |  |  | 80% | Los contratos del presente año están todos vinculados, falta actualizar algunos de la vigencia 2015, para ello se está pendiente del encargado del SIGEP por parte del DAFP en dar las indicaciones pertinentes al funcionario delegado del GIT Contratación. Frente a los funcionarios por cambios de Administración ya se realizó la desvinculación de los de libre nombramiento y vinculación de los recientemente nombrados. | GIT Contratación: * Creación de usuarios y verificación de las hojas de vida. * Capacitación interna sobre el asunto a los abogados del grupo. * Cargue de contratos, Identificación de supervisores. GIT Talento Humano: * Reunión de capacitación con la Función Pública. * Reunión programada en la Función Pública 4 de mayo de 2017. * Vinculación de nuevos funcionarios y funcionarios desvinculados. | GIT Contratación: *VERIFICACIÓN DE HOJAS DE VIDA EN EL SIGEP: dentro del tramite contractual de los Contratos de Prestación de Servicios y Apoyo a la gestión se tiene contemplado dentro de la hoja de ruta, la aprobación de la hoja de vida del contratista en el SIGEP, aprobación que es de obligatorio cumplimiento para adelantar los respectivos contratos. * CAPACITACIONES INTERNAS SOBRE SIGEP: Los abogados del GIT de Contratación se encuentran capacitados en el manejo del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, ya que son ellos los encargados de la aprobación de las hojas de vida de los contratistas de la entidad en la mencionada plataforma. *CARGUE DE CONTRATOS-IDENTIFICACIÓN DE SUPERVISORES: Con relación a esta actividad el GIT de Contratación se encuentra en un avance aproximado del 50%. este porcentaje se debe a que pese a los requerimientos realizados al GIT de Talento humano por correo electrónico y comunicación interna, no se han relacionado los supervisores en la plataforma, lo cual ha obstaculizado la culminación del trámite respectivo. Todo lo anterior se reporta con un avance del 80%. GIT Talento Humano: * Permanente monitoreo por parte del GIT en realizar las acciones de vinculación de nuevos funcionarios y funcionarios desvinculados. | GIT Contratación: GIT Contratación: Con la entrada del SECOP II se pasó de una simple plataforma de publicación a una plataforma transaccional que permite a los proveedores y compradores realizar todo el proceso de contratación en línea. Los proveedores son activos, es decir, deben registrarse, cargar sus documentos, actualizarlos y presentar sus ofertas en línea. Toda la documentación que se produzca en las etapas contractuales se convierte en un expediente digital del proceso. El flujo de contratación en el GESDOC, es una herramienta que comparte mucha similitud con el SECOP II, ya que busca que los proveedores remitan al GIT de contratación los documentos necesarios para adelantar los procesos contractuales. Avance 100% GIT Talento Humano: * Permanente monitoreo por parte del GIT en realizar las acciones de vinculación de nuevos funcionarios y funcionarios desvinculados. | 100%
| 5.4 | Realizar permanente seguimiento a la actualización de los tramites y servicios inscritos en el SUIT. | Tramites y servicios actualizados | Oficina Asesora de Planeación/ Responsables de los Tramites y servicios | Permanente | Se incluye en el mes de julio por recomendación del Departamento Administrativo de la Función Público |  |  | 80% | Se realiza monitoreo permanente a las fichas y en la medida que surjan actualizaciones se realizan en el SUIT. | 100% |  |  | En la medida que han surgido actualizaciones en las fichas de los tramites se han realizado las gestiones necesarias para actualizaciones en el SUIT.
96%

## 6.Iniciativas adicionales (2)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 6: Iniciativas adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas 30 de abril / 2017 | Actividades Cumplidas 30 de agosto / 2017 | Actividades Cumplidas 30 de diciembre / 2017 | % Avance | Observaciones OCI
Subcomponente /proceso 1 Comunicación y Evaluación de la apropiación | 1.1 | Desarrollar estrategia de socialización e interiorización del Código de Ética y Buen Gobierno de COLDEPORTES a todos los Servidores Públicos y partes interesadas. | Informe | Secretaría General - GIT Talento Humano GIT Comunicaciones GIT Atención al Ciudadano | 2017-06-30 | 1. Planeación de la campaña, con la definición de meses de trabajo, actividades y objetivo de cada etapa de la socialización. 2. Coordinación entre Talento Humano, Secretaría General y Comunicaciones para la divulgación del Cogido de Ética. 3. Definición por parte de la Función Pública del código de integridad y autorización de la socialización del Cogido de Ética de Coldeportes. | No se registran acciones durante este periodo. | Se adelantó por medio de una estrategia digital la socialización del Código de Ética y Buen Gobierno, así mismo y antes de finalizar el año con la orientación de la Función Pública se esta trabajando para la adopción del Código de Integridad para Coldeportes y su adopción la cual ya fue autorizada por el Comité de Desarrollo Administrativo. | 100%
| 1.2 | Evaluar conocimientos y apropiación del Código de Ética y Buen Gobierno de COLDEPORTES. | Informe | Jefe Oficina de Control Interno | 2017-08-30 |  | Se realzó encuesta a funcionarios de la entidad, para evaluar el grado de apropiación con los valores del nuevo código de integridad del Estado Colombiano; se remitió el resultado y recomendaciones de la evaluación al GIT de Talento Humano para la implementación de acciones. | A través de la intranet se han enviado recordatorios sobre los valores éticos de la entidad. | 100%
| 1.3 | Promover canales de denuncia de hechos de corrupción | Informe | Secretaría General/ Oficina de Control Interno | 2017-06-29 |  | Se creó el link de acceso directo sobre DENUNCIAS de hechos de corrupción en la página web de Coldeportes |  | 100% | El acceso a este link se encuentra de forma visible en la página web de la entidad.
| 1.4 | Jornadas de sensibilización y prevención en contra de la corrupción dirigido a todos los servidores públicos de la entidad. | Campañas realizadas | Secretaría General/ Oficina Jurídica | 2017-06-30 | Jornada de capacitación liderada por el área de Contratación referente a la liquidación de los contratos. Esta actividad esta ligada al Manual de Prevención del Daño Antijurídico liderado por la Oficina Asesora Jurídica y aprobado por el Comité de Conciliación de la entidad. Su cumplimiento requiere del aporte de cada una de las áreas. | Se han elaborado y difundido varios videos institucionales a través de nuestro personaje simbólico que representa los valores del Deporte (juego limpio, ética, compañerismo, solidaridad...) y los principios orientadores de la función administrativa y por tanto se considera un ejemplo de integridad para otros servidores públicos. Este personaje se llama PRUDENCIO y encarna los valores de la HONESTIDAD, el RESPETO, el COMPROMISO la DILIGENCIA y la JUSTICIA valores ideales de los servidores públicos. • https://www.youtube.com/watch?v=uGN2rP7WBcg&t=9s; • https://www.youtube.com/watch?v=9qg0oFqpxew&feature=youtu.be; La figura de Prudencio se ha utilizado en un retablo que se ubica en diferentes lugares estratégicos de la entidad llevando mensajes orientados a la prevención del daño y el afianzamiento de valores. Se creó un juego didáctico asociado a las temáticas que se pretenden difundir y los valores que se pretende fortalecer. Se elaboró un vídeo de postulación grupal al Mejor Servidor Público disponible siguiente Link de descarga: https://we.tl/dP8wP13DkS, siendo seleccionada la estrategia para representar a COLDEPORTES ante el Departamento Administrativo de la Función Pública como mejor práctica. | Como apoyo al seguimiento a la ejecución de la Política que adelanta el Comité de Conciliación de la Entidad, en el mes de julio de 2017 se solicitó a los Directores Técnicos, Secretario General y Jefes de Oficina, un informe de la implementación de la misma. Al respecto, la mayoría de las dependencias reportaron acciones referentes a temas de estudios previos y supervisión de contratos, análisis de los derechos de petición más recurrentes y algunas sobre el manejo de acciones de tutela. La síntesis de los reportes fue presentada al Comité de Conciliación en sesión realizada el día 30 de agosto del año 2017. | 100%
100%

## Iniciativas adicionales (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales - Codigo de Ética y Buen Gobierno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Construcción Codigo de Ética y Buen Gobierno | 1.1 | Consolidar y Analizar los resultados encuesta aplicada a Servidores Publicos, sobre gestión etica. | Resultados análisis encuesta | Jefe Oficina de Control Interno | 2016-04-30
| 1.2 | Definir estructura del Codigo de etica y Buen Gobierno de COLDEPORTES | Proyecto documento: Codigo de ética y Buen Gobierno | Comité de Desarrollo administrativo | 2016-05-30
| 1.3 | Revisar, analizar y elaborar propuesta de los Principios y Valores Eticos de COLDEPORTES, planteando, de ser necesario, nuevos principios y /o valores acorde con los resultados de la encuesta | propuesta de Principios y Valores Éticos | Comité de Desarrollo administrativo | 2016-05-30
Subcomponente /proceso 2 Consulta Codigo de Ética y Buen Gobierno | 2.1 | Revisar el documento: "proyecto Codigo de Ética y Buen Gobierno COLDEPORTES" | Documento Revisado por Comité | Integrantes Comité Directivo | 2016-05-30
| 2.2 | Acto administrativo por medio del cual se aprueba el Codigo de ética y Buen Gobierno de COLDEPORTES | Acto Administrativo | Director | 2016-06-30
Subcomponente /proceso 3 Comunicación y Evaluación de la apropiación | 3.1 | Desarrollar estrategia de socialización e interiorización del Codigo de Etica y Buen Gobierno de COLDEPORTES a todos los Servidores Públicos y partes interezadas | Estrategia Socialización e Interniorización Codigo de Ética y Buen Gobierno | Secretaria General - GIT Talento Humano GIT Comunicaciones GIT Atención al Ciudadano | 2016-06-30
| 3.2 | Evaluar conocimiento y apropiación del Codigo de Etica y Buen Gobierno de COLDEPORTES | Resultados evaluación apropiacion Codigo de Etica y Buen Gobierno COLDEPORTES | Jefe Oficina de Control Interno | 2016-08-30
Note on B8: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.